ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13 июня 2017 года | №199.1-5 |
| --- | --- |

Ижевск

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

выборов Главы Удмуртской Республики

В соответствии со статьей 15 Закона Удмуртской Республики «О выборах Главы Удмуртской Республики» (далее Закон) Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Удмуртской Республики.

2. Разместить настоящее постановление и календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Удмуртской Республики на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики.

Председатель Центральной избирательной

комиссии Удмуртской Республики	В.М. Кушко

Секретарь Центральной избирательной

комиссии Удмуртской Республики	О.Ю. Пырегов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной

избирательной комиссии

Удмуртской Республики

от 13 июня 2017 года №199.1-5

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Главы Удмуртской Республики

Назначение даты выборов – 06 июня 2017 года

Официальное опубликование – 10 июня 2017 года

День голосования - 10 сентября 2017 года

| №№ | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей Сразу после назначения дня голосования | С 06 июня 2017 года | Главы администраций муниципальных районов, городских округов |
|  | Составление списков избирателей Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2017 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 09 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей - военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части по избирательному участку, образованному на территории воинской части Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии | Не позднее 30 августа 2017 года, а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту в соответствующие участковые избирательные комиссии Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2017 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения За 10 дней до дня голосования | С 30 августа 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Прием личных письменных заявлений от избирателей, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту временного пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательной организации) о включении в список избирателей Не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 14 часов 09 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Прием личных письменных заявлений от избирателей, находящихся в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания Не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 14 часов 9 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача избирателем заявления в территориальную избирательную комиссию или в МФЦ, а также в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг о включении его в список избирателей по месту нахождения Не ранее чем за 45 и не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не ранее 26 июля и не позднее 4 сентября 2017 года | Избиратели |
|  | Подача избирателем заявления в участковую избирательную комиссию о включении его в список избирателей по месту нахождения Не ранее чем за 10 и не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не ранее 30 августа и не позднее 4 сентября 2017 года | Избиратели |
|  | Подача избирателем заявления в участковую избирательную комиссию о включении его в список избирателей по месту нахождения, в случае невозможности подачи указанного заявления в срок за 45 – 5 дней до дня голосования Не ранее чем за четыре дня до дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования | С 05 сентября и не позднее 14.00 часов 9 сентября 2017 года | Избиратели |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 09 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 10 августа 2017 года, (в исключительных случаях не позднее 06 сентября 2017 года по согласованию с ЦИК Удмуртии) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 31 июля 2017 года | Главы администраций муниципальных районов, городских округов |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 25 августа 2017 года (в исключительных случаях не позднее 09 сентября 2017 года) | Территориальные избирательные комиссии |
| 3. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Публикация списка политических партий, их региональных отделений, зарегистрированных на территории Удмуртской Республики, имеющих право участвовать в выборах Главы Удмуртской Республики в качестве избирательных объединений в республиканских государственных периодических печатных изданиях и размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 13 июня 2017 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике |
|  | Направление в ЦИК Удмуртии списка политических партий и их региональных отделений, имеющих право участвовать в выборах Главы Удмуртской Республики Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 13 июня 2017 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике |
|  | Выдвижение кандидата избирательным объединением Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | С 10 июня 2017 года | Избирательные объединения |
|  | Представление в ЦИК Удмуртии решение съезда политической партии либо конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии о выдвижении кандидата, а также нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 10 июля 2017 года | Кандидаты |
|  | Предоставление в ЦИК Удмуртии одновременно всех документов для регистрации кандидата Не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования - до 18 часов по местному времени | Не ранее 16 июля 2017 года и до 18 часов местного времени 26 июля 2017 года | Кандидаты |
|  | Размещение информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, а также информации об отмене регистрации зарегистрированного кандидата на стендах в помещениях избирательных комиссий Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее 25 августа 2017 года | Избирательные комиссии |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка назначенных в участковые избирательные комиссии наблюдателей Не позднее чем за три дня до дня голосования | Не позднее 6 сентября 2017 года | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в участковую избирательную комиссию письменного направления от кандидата или избирательного объединения соответственно В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | 9 либо 10 сентября 2017 года | Наблюдатели |
| 4. СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Снятие своей кандидатуры кандидатом В любое время, но не позднее чем за пять дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 04 сентября 2017 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 08 сентября 2017 года | Кандидаты |
|  | Предоставление в ЦИК Удмуртии решения уполномоченного органа об отзыве кандидата, выдвинувшим его избирательным объединением В любое время, но не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 04 сентября 2017 года | Избирательные объединения |
|  | Представление новой кандидатуры (новых кандидатур) для наделения полномочиями члена Совета Федерации в случае ее (их) выбытия В двухдневный срок, не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее 25 августа 2017 года | Кандидаты |
|  | Предоставление заявления об отзыве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации при наличии вынуждающих обстоятельств Не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 08 сентября 2017 года | Кандидаты |
| 5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 9 сентября 2017 года | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования | С 12 августа 2017 года до ноля часов 09 сентября 2017 года | Кандидаты, избирательные объединения, организации телерадиовещания, периодические печатные издания и в сетевые издания |
|  | Представление в ЦИК Удмуртии перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 20 июня 2017 года | Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике |
|  | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 25 июня 2017 года | ЦИК Удмуртии |
|  | Опубликование политической партией или по ее поручению региональным отделением политической партии предвыборной программы не менее чем в одном республиканском государственном периодическом печатном издании, размещение ее в сети "Интернет" и представление копии указанной публикации в ЦИК Удмуртии , а также сообщение адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена предвыборная программа данной политической партии Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2017 года | Политическая партий, выдвинувшая зарегистрированного кандидата |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов и представление их в ЦИК Удмуртии указанных сведений Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 10 июля 2017 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление их в ЦИК Удмуртии Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 10 июля 2017 года | Соответствующая организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция республиканского государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 11 июля 2017 года | Редакции республиканских государственных периодических печатных изданий |
|  | Подача в избирательную комиссию заявок на аккредитацию Не позднее чем за три дня до дня голосования | Не позднее 6 сентября 2017 года | Редакции средств массовой информации |
|  | Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, совместных агитационных мероприятий на каналах республиканских государственных организаций телерадиовещания По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10 августа 2017 года | ЦИК Удмуртии |
|  | Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10 августа 2017 года | Республиканская государственная организация телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир на платной основе совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов каждого зарегистрированного кандидата на каналах общероссийских государственных и муниципальных организаций телерадиовещания После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10 августа 2017 года | Общероссийские государственные и муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на безвозмездной основе в республиканских государственных периодических печатных изданиях После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10 августа 2017 года | ЦИК Удмуртии, редакции республиканских государственных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе в республиканских государственных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю. После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10 августа 2017 года | Редакции республиканских государственных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата опубликования предвыборных агитационных материалов каждого из зарегистрированных кандидатов на платной основе в общероссийских государственных, муниципальных периодических печатных изданиях, а также в республиканских государственных периодических печатных изданиях, выходящих реже одного раза в неделю После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10 августа 2017 года | Редакции общероссийских государственных, муниципальных периодических печатных изданий, а также редакции республиканских государственных периодических печатных изданий |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10 августа 2017 года | Органы местного самоуправления по предложению ЦИК Удмуртии или территориальной избирательной комиссии |
|  | Запрещение опубликования (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов Главы Удмуртской Республики, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") В день голосования до момента окончания голосования | 10 сентября 2017 года | Участники избирательного процесса |
|  | Запрещение опубликования (обнародования) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами В течение пяти дней, предшествующих дню голосования, а также в день голосования | С 05 по 10 сентября 2017 года | Участники избирательного процесса |
|  | Предоставление данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади в ЦИК Удмуртии Не позднее чем через десять дней со дня голосования | Не позднее 20 сентября 2017 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий (независимо от формы собственности), предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь |
| 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Начало финансирования расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов Главы Удмуртской Республики Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 19 июня 2017 года | Правительство Удмуртской Республики, ЦИК Удмуртии |
|  | Прекращение всех финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования В день голосования | 10 сентября 2017 года | Кандидаты |
|  | Представление в территориальные избирательные комиссии отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета Удмуртской Республики на подготовку и проведение выборов Главы Удмуртской Республики Не позднее чем через десять дней со дня голосования | Не позднее 20 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление территориальными избирательными комиссиями в ЦИК Удмуртии отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета Удмуртской Республики на подготовку и проведение выборов Главы Удмуртской Республики Не позднее чем через 30 дней со дня голосования | Не позднее 10 октября 2017 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах по письменному указанию ЦИК Удмуртии в доход бюджета Удмуртской Республики и закрытие специального избирательного счета По истечении 60 дней со дня голосования | После 08 ноября 2017 года | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
| 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ, ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядок осуществления контроля за их изготовлением и доставкой Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 15 августа 2017 года | ЦИК Удмуртии |
|  | Принятие решения о количестве избирательных бюллетеней Не позднее чем за 24 дня до дня голосования | Не позднее 16 августа 2017 года | ЦИК Удмуртии |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня Не позднее чем за 22 дня до дня голосования | Не позднее 18 августа 2017 года | ЦИК Удмуртии |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям Не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 8 сентября 2017 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования территориальные и участковые избирательные комиссии через средства массовой информации или иным способом Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2017 года | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Голосование в день голосования С 8 до 20 часов по местному времени | С 8-00 до 20-00 10 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменных заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 31 августа по 10 сентября 2017 года | Избиратели, которые не могут самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней После окончания времени голосования | После 20-00 10 сентября 2017 года | Избирательные комиссии, в которых хранились избирательные бюллетени |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории Не позднее чем на 3 день со дня голосования | Не позднее 12 сентября 2017 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов Главы Удмуртской Республики Не позднее чем через десять дней после дня голосования | Не позднее 20 сентября 2017 года | ЦИК Удмуртии |
|  | Официальное опубликование результатов выборов Главы Удмуртской Республики, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, о числе голосов, поданных по позициям "За" и "Против" Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 10 октября 2017 года | ЦИК Удмуртии |
|  | Публикация данных, содержащихся в протоколах всех комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 10 октября 2017 года | Избирательные комиссии всех уровней, за исключением участковых избирательных комиссий |
|  | Официальное опубликование ЦИК Удмуртии полных данных о результатах выборов Главы Удмуртской Республики в своем печатном органе В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 10 ноября 2017 года | ЦИК Удмуртии |
|  | Размещение данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов | Не позднее 10 февраля 2018 года | ЦИК Удмуртии |