АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОРОЛЕНКОВСКОЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 17 января 2018 года № 3

с . Короленко

**Об утверждении плана основных мероприятий**

**МО «Короленковское» в области гражданской**

**обороны, предупреждения и ликвидации**

**чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной**

**безопасности и безопасности людей на водных объектах**

**на 2018 год**

На основании Плана основных мероприятий в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год

МО «Кизнерский район»

1.Утвердить ПЛАН основных мероприятий МО «Короленковское» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год (Прилагается).

Глава МО «Короленковское» Т.А.Волкова

| **№№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответст-венные испол-нители** | **Кто**  **прив-**  **лека-**  **ется** | **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Отметка об исполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | | | **февраль** | | | | **март** | | **апрель** | | | | **май** | | | **июнь** | | | **июль** | | | **август** | | | **сентябрь** | | | | **октябрь** | | | **ноябрь** | | **декабрь** | | |
| **I. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Удмуртской Республики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне | Глава МО | Главы МО, службы ГО | октябрь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка Плана мероприятий по развитию ЕДДС муниципальных образований на 2019 год | ЗНГУ (по АКУ), УГЗ, ОПП, ЦУКС ГУ | Главы МО, НОГОЧС |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | до 01.12. | | |  |
| **II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Удмуртской Республике** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Участие в проверке организации мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, проверка систем наружного противопожарного водоснабжения муниципальных образований:  - весенне-летний период;  - осенне-зимний период. | УОП и ПАСР, СПТ и ПАСР ЦУКС, начальники ОФПС, ПЧ | Главы МО сельских поселений  ПСЧ, ОНД |  | | |  | | | |  | | апрель-май | | | | | | |  | | |  | | |  | | | сентябрь-октябрь | | | | | |  | | |  | | |  |
| 2. | Участие в проведении Всероссийских открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности: | УГЗ, ОИОД, ЦППиОС, Минис-терство образования и науки УР | Управление образования, ОУ, ОГОЧС, ПСЧ, ОНД |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| - в День пожарной охраны с организацией встреч с ветеранами Великой Отечественной войны |  | | |  | | | |  | | Х | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| - в День знаний |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | Х | | |  | | |  | | |  | | |  |
| - в День гражданской обороны |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | Х | | |  | | |  | | |  |
| - в День спасателя |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | Х | | |  |
| 3. | Участие в смотре-конкурсе на лучшее муниципальное образование по гражданской обороне | УГЗ | Муниципальные образования |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | июль-сентябрь | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 4. | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | УГЗ | Муниципальные образования |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | до 30.10 | | |  | | |  | | |  |
| 5. | Участие в XII Республиканских соревнований учащихся "Школа безопасности" в зимний период | УГЗ, ОИОД | Управле-ние  образо-вания,  ОУ | 1 квартал | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 6. | Участие в полевом лагере «Юный пожарный» | УНДиПР | Управле-ние  образо-вания,  ОУ, ПСЧ, ОНД |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | 3 квартал | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **2. Мероприятия надзорной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Участие в проведении рейдов и патрулирований на водных объектах | Главы МО сельские поселения | МО МВД | январь-декабрь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. | Участие в работе комиссий по приемке образовательных учреждений к началу учебного года | УНД | Администрация, УО, ОНД |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | июль-август | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 3. | Участие в проверке организации мероприятий по подготовке к паводковому периоду муниципальных образований Удмуртской Республики | НГУ, УГЗ, ОГИМС ЦУКС | Главы МО, руково-дители органи-заций, ОГОЧС | по отдельному плану | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4. | Участие в проведении на территории Удмуртской Республики надзорно – профилактической операции «Жилище-2017» | УНДиПР | Главы МО | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. | Участие в проведение комплекса надзорно - профилактических мероприятий на объектах, задействованных в праздничных и общественно-значимых мероприятиях, в том числе Пасхальных, Майских праздников, Дней России, Народного единства, выборы и т.п. | УНДиПР | ОНД,  главы сельских поселений | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **а) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Участие в организации и проведении обучения личного состава добровольных пожарно-спасательных подразделений | НУОП и ПАСР | Главы МО, ДПО | ежемесячно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **5. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Удмуртской Республики к действиям по предназначению** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Участие в проверке оснащенности пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, санитарно-обмывочных пунктов, станций специальной обработки и готовности их к работе | УГЗ | администрации объектов | ежеквартально | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. | Участие в проверке подразделений добровольной пожарной охраны | УОП и ПАСР,  ООСиП ПСС и АСФ | Главы МО сельских поселений  ДПО | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3. | Участие в проверке защитных сооружений гражданской обороны | УГЗ,  НОГНГО, ЗНТЧС | администрации объектов | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4. | Участие в проверке объектов экономики по вопросам наличия содержания и приобретения СИЗ | УГЗ | администрации объектов | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **III. Мероприятия, проводимые под руководством Главы и председателя КЧС и ОПБ МО «Кизнерский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка и проведение занятия по организации и планированию основных мероприятий на 2019 год | Глава  МО | ОГОЧС, нач. ОЭ, организ.,  учрежд. |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | Х | |  | | |  |
| 2. | Подготовка и проведение «Дня защиты детей» в учебных заведениях района | РУО, ОГОЧС | ОГОЧС, школы,  ПЧ-34 |  | | |  | | | |  | | апрель-май | | | | | | |  | | |  | | | 20.08. – 20.09. | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 3. | Подготовка и проведение Месячника «Гражданской защиты» | Главы МО | ОГОЧС, органи-зации района |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 04.09 – 04.10. | | | | | | |  | |  | | |  |
| 4. | Подготовка и проведение соревнований «Школа безопасности» | РУО, ОГОЧС | школы |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | Х | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 5. | Подготовка и проведение смотра-конкурса на звание «Лучшее ДПО Кизнерского района» | Главы МО сельских поселений, ПЧ-34, ОГОЧС | ДПО района |  | | |  | | | |  | |  | | | | Х | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 6. | Проведение «Месячника пожарной безопасности» | Главы МО сельских поселений | ПЧ-34,  ОГПН, органи-зации района |  | | |  | | | |  | | Х | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 7. | Подготовка и проведение «Месячника охрана жизни людей на водных объектах» | Главы МО сельских поселений | ОГОЧС, РУО |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | июнь-август | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 8. | Подготовка и проведение соревнований среди дружин юных пожарных | ПСЧ, ОНД  РУО | Органы МСУ, участники соревно-ваний,  ПЧ-34 |  | | |  | | | |  | | Х | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 9. | Проведение олимпиады по курсу ОБЖ. | РУО, ОГОЧС | школы района |  | | |  | | | | Х | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 10. | Подготовка и проведение «Месячника безопасности детей» | РУО, ОГОЧС,  ПСЧ, ОНД | школы,  ПЧ-34 |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | август-сентябрь | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 11. | Проведение «Дня знаний» (занятий по вопросам безопасности жизнедеятельности при пожаре, безопасному поведению на дорогах, в транспорте, действиям в случае угрозы террористического акта, на воде) | ОГОЧС  ПСЧ, ОНД  РУО | школы |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | 3-12 | | |  | |  | | |  |
| **2. Мероприятия по смягчению последствий проявления рисков чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка муниципального образования к пожароопасному периоду:  - определить дополнительные посты и передвижные дозоры в лесах из числа местных жителей и волонтеров с целью пресечения возможных нарушений требований пожарной безопасности и незаконного проникновения в лесные массивы при введенных запретах | Глава МО | ОГОЧС  КЧС и ОПБ  Главы сельских поселений |  |  | | | | до 01.03. | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  |
|  | - создать и организовать работу межведомственных оперативных групп пожаротушения для предупреждения и ликвидации возгораний, с привлечением добровольцев и волонтеров | Глава МО | ОГОЧС  КЧС и ОПБ  Главы сельских поселений |  |  | | | | до 30.03. | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  |
|  | - участие в заслушивании представителей КЧС и ОПБ муниципального образования по подготовке к пожароопасному периоду 2018 года | Предсе-датель КЧС и ОПБ | ОГОЧС |  |  | | | |  | | | | | до 01.04. |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  |
|  | - создать условия для несения службы и стимулирования деятельности членов добровольной пожарной охраны по тушению лесных пожаров рамках действующего законодательства РФ, УР | Глава МО | ОГОЧС  КЧС и ОПБ  Главы сельских поселений | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | - организовать информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах в пожароопасный период | Главы МО сельских поселений | Кизнер-ское  лесни-чество,  ОНД ПСЧ | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | - организовать проведение мероприятий по ремонту и содержанию подъездов к источникам искусственного и естественного противопожарного водоснабжения | Главы МО сельских поселений | - |  |  | | | |  | | | | | до 29.04 |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  |
|  | - оказание помощи старостам сельских поселений в реализации задач по профилактике пожаров и первичных мер по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах | Главы МО сельских поселений | Старосты населен-ных пунктов | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах:  - совершенствование подготовки населения навыкам безопасного поведения на водных объектах; | Главы МО сельских поселений | ОГОЧС | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | - развитие и совершенствование нормативной правовой базы в области обеспечения безопасности людей на водных объектах; | Главы МО сельских поселений | ОГОЧС | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | - повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению маломерных судов и обеспечению безопасности людей на водных объектах; | Главы МО сельских поселений | ОГОЧС | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | - совершенствование взаимодействия по вопросам обеспечения людей на водных объектах, в том числе по вопросам поиска и спасения людей на водных объектах | Главы МО сельских поселений | ОГОЧС | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | - внесение изменений в нормативно-правовые акты в области безопасности людей на водных объектах | Главы МО сельских поселений | ОГОЧС | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | - разработка (корректировка) Плана обеспечения безопасности на водных объектах муниципального образования | Глава МО | ОГОЧС |  | до 01.02. | | | |  | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  |
|  | - контроль за участками дорог, подверженных заторам; | Главы МО сельских поселений | ЕДДС  ОГОЧС | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | - в осенне-зимний период контроль за подъездами к населенным пунктам, обеспечение и очистка противопожарных подъездов; | Главы МО сельских поселений | ЕДДС  ОГОЧС | январь-февраль | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | | сентябрь-декабрь | | | | | | | | | | | | |  |
| **3. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Осуществление контроля за подготовкой населенных пунктов к летнему пожароопасному периоду (создание, обновление минерализованных полос по периметру населенных пунктов и лесных массивов, проверка готовности пожарных подразделений, в том числе Министерства лесного хозяйства, проверка оповещения населения) | Главы МО сельские поселения | КЧС и ОПБ,  ПСЧ, ОНД |  | | | |  | | |  | |  | | | | май - август | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 2. | Участие в совместных проверках несения службы, состояния пожарной техники, организации дежурства подразделений местного пожарно-спасательного гарнизона | Главы МО сельские поселения | КЧС и ОПБ,  ПСЧ-34, ОНД | январь-декабрь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3. | Контроль за организацией проверок и состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения | Главы МО сельские поселения | КЧС и ОПБ,  ПСЧ, ОНД |  | | |  | | | |  | |  | | | | Х | | |  | | |  | | |  | | | Х | | | |  | | |  | |  | | |  |
| 4. | Внесение предложений в план территориального планирования МО по определению места дислокации подразделения пожарной охраны, строительству дорог с твердым покрытием к противопожарным водоисточникам, строительство пожарных резервуаров, пирсов, водонапорных башен. | Главы МО сельские поселения | КЧС и ОПБ,  ПСЧ, ОНД | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. | Выявление и снос ветхих, бесхозных строений, ограничение доступа посторонних лиц в неэксплуатируемые здания, помещения | Главы МО сельские поселения | ПСЧ, ОНД  руково-дители органи-заций |  | | |  | | | | Х | |  | | | |  | | | Х | | |  | | |  | | | Х | | | |  | | |  | | Х | | |  |
| 6. | Содержание в исправном состоянии сетей противопожарного водоснабжения. | Главы МО сельские поселения | ПСЧ, ОНД  руково-дители органи-заций | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. | Проведение противопожарной пропаганды и агитации. | Главы МО сельские поселения | ПСЧ, ОНД  руково-дители органи-заций | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 8. | Обучение населения мерам пожарной безопасности. | Главы МО сельские поселения | Руково-дители органи-заций | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 9. | Принятие мер по оповещению населения о пожаре. | Главы МО сельские поселения | Руково-дители органи-заций | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 10. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МО «Кизнерский район» | Главы МО сельские поселения | Население | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 11. | Организация работы по замене, несоответствующей требованиям норм, электропроводки, ремонту отопительных печей в жилых домах одиноких, престарелых, многодетных граждан | Главы МО сельские поселения,  ОСЗН | Население | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 12. | Организация пожарно-профилактической работы в местах проживания социально-неблагополучных семей и лиц, находящихся на патронажном учете, а также в бесхозных строениях и других местах проживания лиц без определенного места жительства | Главы МО сельские поселения,  ОСЗН | Население | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 13. | Обучение добровольных пожарных | Главы МО сельские поселения | Добро-вольные пожарные | Ежеквартально | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **IV. Мероприятия, проводимые под руководством Главы МО «Короленковское»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Принятие постановлений:   * О противопаводковых мероприятиях; * Об обеспечении пожарной безопасности на территории МО | Глава МО |  |  | |  | | | | Х | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  |  |
| 2. | Проведение координационных советов с повесткой дня: о мерах по обеспечению жизни и здоровья детей в летний период | Глава МО | Работники администрации |  | |  | | | |  | |  | | | | Х | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  |  |
| 3. | Провести сходы жителей с повесткой дня:   * Об обеспечении пожарной безопасности на территории МО; * О способах защиты населения от опасностей, возникающих при ЧС | Глава МО | уличкомы,  сотрудники ПЧ-34 |  | |  | | | |  | | Х | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  |  |
| 4. | Организовать ночной обход в пожароопасный период в населенных пунктах | глава МО | старосты, уличкомы |  | |  | | | |  | |  | | | | май-август | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  |
| 5. | Устройство минерализованных полос | глава МО | руководители сельхозпредприятий |  | |  | | | |  | |  | | | | Х | | |  | | |  | | | Х | | | |  | | | | |  | | |  | | |  |  |
| 6 | Установка светоотражающих  указателей по направлению пожарных гидрантов | глава МО |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  |  |
| 7 | Информационная работа с населением: Проведение противопожарных инструктажей с населением, индивидуальными предпринимателями, раздача листовок, вывешивание объявлений по пожарной безопасности и пожарной обстановке на территории поселения | глава МО | Работники администрации | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Организовать регулярные рейды по проверке жилья на предмет соблюдения мер пожарной безопасности | глава МО | сотрудники ОНД и МО МВД | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Принять дополнительные меры на летний пожароопасный период обеспечить охрану объектов, забить дверные и оконные проемы в не эксплуатирующихся зданиях, произвести отключение электроэнергии на вводах в этих зданиях. | Глава МО |  | в течение года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Проведение в дни летних каникул в летних пришкольных лагерях мероприятия по тематике ГО и ЧС. | Глава МО. |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Начальник штаба ГО муниципального образования «Короленковское» Т.А.Волкова

|  |
| --- |
| **ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ:**  **В области гражданской обороны:**  продолжение работы по совершенствованию нормативной правовой и методической базы в области ГО с учетом современных взглядов на защиту населения, материальных и культурных ценностей;  повышение готовности нештатных аварийно-спасательных формирований и формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне Удмуртской Республики, органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) и организаций, отнесенных к категории по ГО;  развитие нормативной правовой базы муниципальных образований по вопросам ГО с учетом современных социально-экономических исследований;  обеспечение органов управления и сил ГО современной отечественной техникой и экипировкой, авиационно-спасательными технологиями и медицинским оборудованием;  подготовку органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов и способов организации и проведения аварийно-спасательных работ, а также работ, связанных с решением других задач ГО;  активизацию работ по накоплению, хранению и использованию в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;  совершенствование организации учета, содержания и использования средств коллективной и индивидуальной защиты населения, а также подготовку мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения;  выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения;  принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности средствами индивидуальной защиты установленных категорий населения;  активизацию работы по переработке и внедрению новых программ и методов подготовки населения, обучения должностных лиц и работников в области ГО, в том числе с использованием компьютерных технологий и тренажеров по развитию навыков поведения и осуществления действий в ЧС;  проведение подготовки соответствующих групп населения в образовательных организациях и учебно-консультационных пунктах ГО и ЧС, а также обязательного обучения должностных лиц органов управления ГО в ГОУ ДПО «Учебно-методический центр п гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Удмуртской Республики», муниципальных курсах ГО, образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию;  повышение качества и эффективности командно-штабных учений и тренировок (далее - КШУ (ШТ)) по ГО, а также тактико-специальных учений (далее - ТСУ) с органами управления и силами ГО.  **В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:**  подготовку соответствующих руководителей к принятию решений при угрозе и возникновении ЧС и происшествий, направленных на организацию аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР), эффективное управление силами и средствами, оказание помощи пострадавшим, а также восстановление объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры;  развитие единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС, внедрение современных методик и технических средств обучения;  совершенствование законодательной и нормативной правовой базы, направленной на актуализацию задач и способов защиты населения и территорий с учетом современных социально-экономических реалий;  внедрение комплексной системы профилактики, предупреждения и максимального смягчения последствий природных и техногенных ЧС, проработку экономических механизмов управления рисками;  создание и внедрение комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Удмуртской Республике;  совершенствование пунктов управления (в том числе подвижных) органов управления УТП РСЧС;  совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и пожаров, в том числе с использованием данных космического мониторинга, комплекса межведомственного взаимодействия в вопросах предупреждения и ликвидации ЧС;  развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС;  повышение готовности органов управления и сил УТП РСЧС к реагированию на крупномасштабные ЧС и пожары, внедрение современных методов и технологий ведения АСДНР;  создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;  создание и поддержание необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения;  координацию работ по созданию в Удмуртской Республике системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;  дальнейшее развитие общероссийской комплексной системы информирования населения в местах массового пребывания людей (далее - ОКСИОН) на территории Удмуртской Республики, в том числе мобильных комплексов информирования и оповещения населения (далее - МКИОН);  создание и поддержание в рабочем состоянии систем оповещения населения об угрозе и факте ЧС на муниципальном уровне.  **при подготовке к пожароопасному сезону 2018 года:**  обеспечение готовности и организацию в установленном порядке проверок готовности органов управления, сил и средств УТП РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в пожароопасном сезоне 2017 года;  разработку (корректировку) установленных планирующих документов; проведение комплексных учений по отработке вопросов ликвидации ЧС, связанных с природными пожарами, защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также по отработке вопросов межрегионального маневрирования сил и средств, предназначенных для тушения лесных пожаров;  обеспечение контроля за выполнением противопожарных мероприятий, направленных на предотвращение угрозы распространения пожаров на населенные пункты, государственные природные заповедники и национальные парки;  своевременное осуществление мер пожарной безопасности в лесах, введение режима «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» и принятие необходимых мер по тушению пожаров;  организацию космического мониторинга природных пожаров в пожароопасном сезоне 2017 года;  обеспечение готовности критически важных и потенциально опасных объектов, населенных пунктов и объектов социального назначения, граничащих с лесными массивами к защите от природных пожаров;  организацию контроля исполнения правообладателями территорий, примыкающих к лесам, мероприятий, направленных на защиту от угроз перехода природных пожаров на земли лесного фонда, сельскохозяйственного назначения и иных категорий;  организацию проведения работ по противопожарному обустройству полос отвода автомобильных и железных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, линий связи и электропередач, газо- и нефтепроводов, в том числе по недопущению выжиганий сухой травы, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов в указанных зонах;  **при подготовке к паводкоопасному периоду 2018 года:**  обеспечение готовности органов управления, сил и средств УТП РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в паводкоопасный период 2018 года;  обеспечение готовности гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков;  обеспечение подготовки водоочистных, канализационных сооружений, а также мест хранения минеральных удобрений и агрохимикатов к безопасному пропуску паводковых вод;  своевременное информирование о фактическом и ожидаемом состоянии водных объектов, возможном затоплении населенных пунктов и объектов экономики, возникновении угрозы безопасности населения;  обеспечение готовности сети наблюдательных гидрометеорологических и гидрометрических постов к функционированию в период паводка и принятие мер, направленных на обеспечение своевременности и полноты передачи прогностической и мониторинговой гидрометеорологической информации, связанной с развитием паводковой обстановки;  обеспечение предпаводковой сработки водохранилищ в целях создания свободной емкости, необходимой для безаварийного пропуска половодья;  обеспечение контроля за соблюдением собственниками водохранилищных гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями установленных режимов пропуска половодья;  организацию контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием социально значимых учреждений, а также объектов водоснабжения и водоотведения.  **В области обеспечения пожарной безопасности:**  совершенствование подготовки населения в области пожарной безопасности;  продолжение внедрения риск-ориентированной модели надзорной деятельности в области пожарной безопасности;  совершенствование эффективности и результативности надзорной деятельности в области пожарной безопасности;  сокращение излишней административной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства;  внедрение и развитие новых форм подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности (декларирование, аудит пожарной безопасности);  осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей при пожарах, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств обнаружения и тушения пожаров;  совершенствование технической готовности пожарной техники и пожарно-технического оборудования противопожарной службы Удмуртской Республики;  формирование общественных объединений добровольной пожарной охраны, оказание помощи и поддержание их в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;  развитие и совершенствование нормативной правовой базы Удмуртской Республики и правовой базы муниципальных образований по вопросам пожарной безопасности и содействия в развитии добровольной пожарной охраны;  внедрение современных форм и методов обеспечения пожарной безопасности.  **В области обеспечения безопасности людей на водных объектах:**  совершенствование подготовки населения навыкам безопасного поведения на водных объектах;  развитие и совершенствование нормативной правовой базы в области обеспечения безопасности людей на водных объектах;  повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению аварийности маломерных судов и обеспечению безопасности людей на водных объектах;  совершенствование взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (далее - ФОИВ), ОИВ Удмуртской Республики и ОМСУ в Удмуртской Республике по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах, в том числе по вопросам поиска и спасания людей на водных объектах.  В области обеспечения единой информационной политики:  формирование и совершенствование культуры безопасности населения в повседневной деятельности и при возникновении ЧС, пожаров и различных оперативных событий, в том числе: дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), происшествий на водных объектах, а также происшествий, связанных с экстремальным и неорганизованным туризмом;  совершенствование форм и методов информационного обеспечения деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, пожаров, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, активное использование возможностей электронных, печатных средств массовой информации (далее - СМИ), интернет-ресурсов, наружной рекламы. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | СОГЛАСОВАНО  Начальник отдела по делам ГО и ЧС  Администрации МО «Кизнерский район»  И.И.Матвиенко «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года |  | УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования  «Короленковское»  Т.А.Волкова    «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018года |  ПЛАН **основных мероприятий МО « Короленковское» в области гражданской обороны,**  **предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности**  **и безопасности людей на водных объектах**  **на 2018 год**  с.Короленко  2018 год |