АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАРОБОДЬИНСКОЕ»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 25 марта 2019 года |  №  | 15 |

д. Старая Бодья

|  |
| --- |
| Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ муниципального образования «Старободьинское» за 2018 год |

1. В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» от 06.04.2015 № 26/5 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Старободьинское»,

 руководствуясь Уставом муниципального образования «Старободьинское», Администрация муниципального образования «Старободьинское»

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчёт об исполнении планареализации муниципальной программы «Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
в МО «Старободьинское» на 2014-2018 годы» за 2018 год согласно приложению № 1;
2. Утвердить отчёт об исполнении планареализации муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Старободьинское» в 2017- 2019 годах" за 2018 год согласно приложению № 2;
3. Утвердить отчёт об исполнении планареализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Старободьинское» на 2017-2019 годы» за 2018 год согласно приложению № 3;
4. Утвердить отчёт об исполнении планареализации муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Старободьинское» на 2017 - 2019 годы» за 2018 год согласно приложению № 4;
5. Утвердить отчёт об исполнении планареализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном образовании «Старободьинское» на 2017-2019 годы» за 2018 год согласно приложению № 5;
6. Утвердить отчёт об исполнении планареализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Старободьинское» на 2017-2019г.г.» за 2018 год согласно приложению № 6;
7. Утвердить отчёт об исполнении планареализации муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи в муниципальном образовании «Старободьинское» на 2018-2020 годы» за 2018 год согласно приложению № 7;
8. Утвердить отчёт об исполнении планареализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Старободьинское» на 2018-2022 г.г» согласно приложению № 8;
9. Утвердить отчёт об исполнении планареализации муниципальной программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия, и памятников, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., расположенных на территории муниципального образования «Старободьинское» на 2018-2020 годы согласно приложению № 9;
10. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования «Кизнерский район» ([www.mykizner.ru](http://www.mykizner.ru)).
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Старободьинское» Е.И. Семакова

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Старободьинское» № 15 от 25.03.2019 г.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в МО «Старободьинское» на 2014-2018 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Источник финансирования | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий  |
|  |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка проектов, постановлений Главы Администрации муниципального образования по вопросам, касающимся поддержки малого и среднего предпринимательства | не требует финансирования | Стимулирование развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 2 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | не требует финансирования | Стимулирование развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |
|  |  |  |  |

Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Старободьинское» № 15от 25.03.2019 г*.*

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы**

 **«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Старободьинское» в 2017- 2019 годах»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Источник финансирования | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий  |
|  |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения | Не требует финансирования | приведение нормативно-технической документации по дорожной деятельности в соответствие с действующим законодательством |
|  | Создание уголков безопасности дорожного движения в местной администрации и в образовательных учреждениях | Не требует финансирования | повышение правового сознания и предупреждение опасногоповедения участников дорожного движения |
|  | Установка дорожных знаков | Удмуртавтодор,установлено 4 дорожных знака | улучшение условий движения на улично-дорожной сети муниципального образования «Старободьинское»; |
|  | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения (сезонное содержание дорог)  | Дорожный фонд240 000 руб. – по плану;307 000 руб. *–* факт. | улучшение условий движения на улично-дорожной сети муниципального образования «Старободьинское»; |
|  | Освещение дорог в темное время суток | Дорожный фонд200 000 руб.,213 100 руб.– факт. | улучшение условий движения на улично-дорожной сети муниципального образования «Старободьинское»; |
|  | Строительство, ремонт и реконструкция сетей уличного освещения | Дорожный фонд57 000 руб.,17000 руб. – факт. | улучшение условий движения на улично-дорожной сети муниципального образования «Старободьинское»; |

Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального образования «Старободьинское» № 15 от 25.03.2019 г.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы**

 **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования**

 **«Старободьинское» на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Источник финансирования | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий  |
|  |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Организация пропаганды в сфере энергосбережения | Не требует финансирования | обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 2 | Отключение уличного освещения в летнее время по решению Сельского схода | Не требует финансирования | обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов |
| 3 | Замена ламп ДРЛ на светодиодные лампы, светильники | 25 000 руб. – по плану;30 780 руб. – факт. | снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет |
| 4 | Контроль за нецелевым использованием энергоносителей | Не требует финансирования | обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов |

Приложение 4 к постановлению Администрации муниципального образования «Старободьинское» № 15 от 25.03.2019 г.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Старободьинское» на 2017 - 2019 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Источник финансирования | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий  |
|  |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 |  Разработка и принятие нормативных актов по вопросам пожарной безопасностиё | Не требует финансирования | приведение нормативно-технической документации по вопросам пожарной безопасности в соответствие с действующим законодательством |
| 2 | Создание и обновление материалов на стендах по пожарной безопасности в местной администрации и в образовательных учреждениях | Не требует финансирования | пропаганда пожарно-технических знаний  |
| 3 | Корректировка списков многодетных семей, одино проживающих пенсионеров, людей ведущих асоциальный образ жизни | Не требует финансирования | участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей. |
| 4 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора | Не требует финансирования | участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей. |
| 5 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | 2 000 руб. – по плану;0 руб. (общественные работы) – факт | снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;  |
| 6 |  Ремонт и техническое обслуживание, систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидраты, искусственные водоемы). | 2 000 руб. – по плану;0 руб. – факт | снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;  |
| 7 | Создание условий для организации ДПО, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности (материальное стимулирование, обучение и т.п.) | 12 000 руб. – по плану;7 200 руб. – факт | повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения;  |
| 8 | Устройство незамерзающих прорубей. | 2 000 руб. – по плану;0 руб. – факт | снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;  |
| 9 | Содержание, текущий ремонт пожарных депо противопожарных формирований. | 30 000 руб. – по плану;26 000 руб. – факт | повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения;  |
| 10 | Приобретение (замена) первичных средств пожаротушения, периодическая зарядка  | 0 руб. – по плану;0 руб. – факт | повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения;  |
| 11 | Изготовление и установка указателей к источникам пожарного водоснабжения. | 1 000 руб. – по плану;2 000 руб. – факт | снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;  |
| 12 | Приобретение ПТВ (рукава, стволы, разветвления для мотопомп) | 0 руб. – по плану;5600 руб. – факт | повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения;  |

Приложение 5 к постановлению Администрации муниципального образования «Старободьинское» № 15 от 25.03.2019 г.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном образовании «Старободьинское» на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Источник финансирования | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий  |
|  |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | **Формирование активного общественного мнения о недопустимости противоправного и антиобщественного поведения, о необходимости здорового образа жизни**  | Не требует финансирования | стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на улицах и в других общественных местах |
| 2 | Размещение социальной рекламы на темы «Профилактика правонарушений, «Скажи коррупции-нет», «Противодействие незаконному обороту наркотических средств», «Охрана окружающей среды», «Экстремизм: противодействие и профилактика» | Не требует финансирования | совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи |
| 3 | Проведение просветительской работы, направленной на предупреждение алкоголизма, наркомании, табакокурения, распространения ВИЧ инфекции  | Не требует финансирования | формирование в муниципальном образовании «Старободьинское» позитивных ценностей и установок, направленных на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей |
| 4 | Распространение среди населения всех типов методических рекомендаций по разъяснению общественной опасности любых форм экстремизма | Не требует финансирования | создание целостной системы информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов |
| 5 | Обеспечение содействия включению подростков «группы риска» в творческие, спортивные, оздоровительные и иные программы и мероприятия  | Не требует финансирования | совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи |

Приложение 6 к постановлению Администрации муниципального образования «Старободьинское» № 15 от 25.03.2019 г.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы**

**«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Старободьинское» на 2017-2019г.г»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Источник финансирования | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий  |
|  |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Осуществлять контроль за предоставлением муниципальными служащими администрации поселения сведений о доходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе | Не требует финансирования | обеспечение защиты прав и законных интересов жителей муниципального образования «Старободьинское |
| 2 | Проверка персональных данных, предоставляемых кандидатами при поступлении на муниципальную службу | Не требует финансирования | организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды |
| 3 | Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации поселения требований, предъявленных действующим законодательством о муниципальной службе | Не требует финансирования | обеспечение защиты прав и законных интересов жителей муниципального образования «Старободьинское |
| 4 | Проведение экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, с целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции | Не требует финансирования | обеспечение прозрачности |
| 5 | Принятие мер дисциплинарного воздействия в случае нарушения муниципальными служащими своих должностных обязанностей и общих принципов служебного поведения муниципальных служащих | Не требует финансирования | обеспечение прозрачности |
| 6 | Информирование населения сельского поселения о реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления | Не требует финансирования | организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды |
| 7 | Обеспечение координации деятельности администрации поселения в части рассмотрения поступивших обращений граждан по вопросам противодействия коррупции | Не требует финансирования | обеспечение защиты прав и законных интересов жителей муниципального образования «Старободьинское |
| 8 | Размещение на сайте сельского поселения информации о результатах реализации требований закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» | Не требует финансирования | обеспечение прозрачности |
| 9 | Предоставление муниципальными служащими, Главой муниципального образования, депутатами Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | Не требует финансирования | обеспечение прозрачности |
| 10 | Предоставление муниципальными служащими МО «Старободьинское» информации в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей | Не требует финансирования | обеспечение прозрачности |
| 11 | Участие в занятиях по изучению и самостоятельное изучение положений антикоррупционного законодательства и ответственности за коррупционные правонарушения | Не требует финансирования | обеспечение защиты прав и законных интересов жителей муниципального образования «Старободьинское |

Приложение 7 к постановлению Администрации муниципального образования «Старободьинское» № 15 от 25.03.2019 г.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы**

**«Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи в муниципальном образовании**

 **«Старободьинское» на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Источник финансирования | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий  |
|  |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы России,   государственным праздникам,   памятным датам России, истории   муниципального образования «Старободьинское» | не требует финансирования | развитие чувства патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству |
| 2 | Участие в организации и проведении «дней призывника» | не требует финансирования | развитие у призывников способности нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины |
| 3 | Организация и проведение встреч молодёжи   допризывного возраста и участников   боевых действий в Чечне   и локальных конфликтов | не требует финансирования | развитие чувства патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству |
| 4 | Организация и проведение бесед, лекций, семинаров и других мероприятий на   тему «Государственная символика России и Удмуртской Республики» | не требует финансирования | воспитание активной гражданской позиции |
| 5 | Оформление стендов, отражающих боевые и трудовые заслуги жителей сельского поселения в годы войны (в сельских домах культуры и библиотеках). | не требует финансирования | Воспитание и уважение к старшим, к людям труда (приобщение детей к традициям народа, стремление чтить память погибших воинов, проявление уважения к людям пожилого возраста). |

Приложение 8 к постановлению Администрации муниципального образования «Старободьинское» № 15 от 25.03.2019 г.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования «Старободьинское» на 2018-2022 г.г»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок реализации  | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий  |
|  |  |  |
| 1 | Устройство контейнерныхплощадок для сбораТБО в населенных пунктах | 2018 | не установлено |
| 2 | Устройство контейнерныхплощадок для сбораТБО на кладбищах | 2018 | не установлено |
| 3 | Установка дополнительных уличных светильников | 2018 | не установлено |
| 4 | Устройство элементов детской игровой площадки | 2018 | не установлено |
| 5 | Устройство элементов спортивной площадки | 2018 | не установлено |
| 6 | Разбивка клумб | 2018 | выполнено |
| 7 | Установка урн для мусора | 2018 | не установлено |
| 8 | Установка скамеек | 2018 | не установлено |

Приложение 9 к постановлению Администрации муниципального образования «Старободьинское» № 15 от 25.03.2019 г.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы**

# «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия, и памятников, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., расположенных на территории муниципального образования «Старободьинское» на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Мероприятия  | Источник финансирования | Результативность проводимыхпрограммных мероприятий  |
| 1.  | Ремонтно-восстановительные работы  | 18000 руб.  | 9000,0 – ремонт памятников, землякам, погибши м в годы Великой Отечественной войне |
| 2.  | Благоустройство территории памятников  | 0,5  |  трудовое участие граждан |