# Подпрограмма «Административная реформа»

# муниципальной программы «Муниципальное управление»

Паспорт подпрограммы «Административная реформа»

муниципальной программы «Муниципальное управление»

(далее – подпрограмма «Административная реформа»)

| Наименование Подпрограммы | Административная реформа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Объединенный аппарат Главы района |
| Соисполнители | Структурные подразделения Администрации МО «Кизнерский район»; Отдел информатизации объединенного аппарата Главы района; АУ «МФЦ в Кизнерском районе» |
| Цели | - Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению Кизнерского района. - Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кизнерский район». - Снижение административных барьеров. |
| Задачи | - Формирование реестра муниципальных услуг МО «Кизнерский район». - Регламентация муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Кизнерский район». - Организация межведомственного взаимодействия Администрации МО «Кизнерский район» с органами власти при предоставлении государственных и муниципальных услуг. - Организация предоставления услуг на базе АУ «МФЦ в Кизнерском районе». - Разработка и внедрение методов и процедур управления, ориентированного на результат, в органах местного самоуправления муниципального образования «Кизнерский район». - Оптимизация функций органов местного самоуправления муниципального образования «Кизнерский район». - Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кизнерский район» и формируемых ими информационных ресурсов. - Формирование необходимого организационного, информационного, кадрового и ресурсного обеспечения административной реформы. |
| Целевые показатели (индикаторы) | - Доля жителей Кизнерского района, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в районе. - Доля жителей Кизнерского района, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ района. - Доля жителей Кизнерского района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ района. - Доля жителей Кизнерского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. - Соответствие реестра муниципальных услуг в муниципальном образовании «Кизнерский район» требованиям Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». - Наличие реестра функций Администрации МО «Кизнерский район». - Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Кизнерский район». - Отсутствие нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных услуг. - Доля межведомственных запросов, выполняемых структурными подразделениями Администрации МО «Кизнерский район» в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов. - Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале и Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Кизнерский район». - Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Администрацию МО «Кизнерский район» для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности. - Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию МО «Кизнерский район» или в АУ «МФЦ в Кизнерском районе» получения муниципальных услуг. - Количество окон в АУ «МФЦ в Кизнерском районе» в расчете на 5000 жителей города. - Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых жителям Кизнерского района в режиме «одного окна» в АУ «МФЦ в Кизнерском районе», от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ. - Количество специалистов, обученных по вопросам административной реформы (ежегодно). - Рейтинг муниципального района среди муниципальных районов по реализации административной реформы. |
| Сроки реализации | 2015-2020 годы |
| Объем средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район» на реализацию подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы «Административная реформа» за счет средств бюджета муниципального образования Кизнерский район» оценивается в Общий объем средств на реализацию Программы Составляет_9198 тыс. руб. в 2015 году – 1533 тыс. руб.; в 2016 голу – 1533 тыс. руб.; в 2017 году – 1533 тыс. руб.; в 2018 году – 1533 тыс. руб.; в 2019 году – 1533 тыс. руб.; в 2020 году – 1533 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации | - Повышение степени удовлетворенности жителей Кизнерского района качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг. - Повышение рейтинга муниципального образования «Кизнерский район» по реализации административной реформы среди органов местного самоуправления в Удмуртской Республике. |

1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется подпрограмма «Административная реформа», в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма «Административная реформа» разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,  Концепцией снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 10.06.2011г. №1021-р, а также Концепцией  республиканской целевой программы «Административная реформа в Удмуртской Республике на  2013-2015 годы», утвержденной распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 04.06.2012г. № 461-р.

Одним из приоритетов государственной политики, определенных в концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации  на период до 2020 года, является повышение эффективности государственного управления.

Подпрограмма «Административная реформа» является логическим продолжением действовавшей долгосрочной целевой программы «Административная реформа в муниципальном образовании «Кизнерский район» на 2013-2015 годы» с учетом проведенной работы.

Административная реформа в Кизнерском районе реализуется с 2007 года в рамках долгосрочных целевых программ. За время ее реализацииМО «Кизнерский район» занимал достойное место в рейтинге муниципальных образований Удмуртской Республики по реализации административной реформы (в 2013-третье место).

По итогам 2012 года Кизнерский район опустился на  в указанном рейтинге 21 на место.

В период с 2011 года финансирование программных мероприятий по проведению административной реформы осуществлялось не в полном объеме. В 2013 году в п.Кизнер   был создан Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Кизнерского района (далее – АУ «МФЦ в Кизнерском районе»).

Вместе с тем, АУ «МФЦ в Кизнерском районе» не соответствует ряду требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

В 2014-2015 годах стоит задача по дальнейшему развитию  АУ «МФЦ в Кизнерском районе». В целях реконструкции здания АУ «МФЦ в Кизнерском районе» направлена актуализированная заявка на оказание финансовой поддержки из средств бюджета Удмуртской Республики на реализацию проектов по созданию и развитию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.03.2011 № 69 «О Правилах оказания поддержки  проведения исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и местными администрациями в Удмуртской Республике административной реформы». В рамках указанной заявки затраты по созданию АУ «МФЦ в Кизнерском районе» оцениваются в 5 370 тыс. руб.

В сфере реализации подпрограммы «Административная реформа» выделяются следующие основные направления:

  - Формирование и ведение реестра муниципальных услуг Администрации МО «Кизнерский район»; организация и разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг и административных регламентов исполнения функций.

В Кизнерском районе  в 2011-2012 годах был полностью сформирован реестр муниципальных услуг МО «Кизнерский район», который включает в себя:

- Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Кизнерский район» (утвержден распоряжением Администрации МО «Кизнерский район»  от 24.02.2014 г. № 136), включающий 50 услуг (по состоянию на 31 декабря 2014 года);

- Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией МО «Кизнерский район» муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (утвержден решением Районного Совета депутатов от 18.05.2012 г. № 4/8), включающий 19 услуг (по состоянию на 31 декабря 2014 года);

- Перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Кизнерского района, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме (утвержден распоряжением Администрации МО «Кизнерский район» 18.12.2012 г. № 1076), включающий 19 услуг (по состоянию на 31 декабря 2013 года).

Реестр муниципальных услуг МО «Кизнерский район» ведется в порядке, утвержденном распоряжением Администрации МО «Кизнерский район» от 19.03.2012 г. № 243.

Однако на этом работа с административными регламентами не заканчивается.  В связи с изменением действующего законодательства, а также оптимизацией административных процедур, в административные регламенты регулярно вносятся изменения. Данная работа будет продолжена. Одной из задач является также применение административных регламентов предоставления муниципальных услуг на базе  АУ «МФЦ в Кизнерском районе».

- Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ.

До 2014 года предоставление  муниципальных услуг в районе было организовано на базе АУ «МФЦ в Кизнерском районе» в соответствии с заключенным соглашением о порядке взаимодействия.

В 2013 году муниципальное автономное учреждение «МФЦ в Кизнерском районе» определено многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в Кизнерском районе, уполномоченным на заключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, предоставляющими государственные услуги, и органами местного самоуправления в Кизнерском районе, предоставляющими муниципальные услуги (далее - уполномоченный МФЦ), в соответствии с постановлением Правительства УР от 18.02.2013 № 72 «Об уполномоченном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Удмуртской Республике».

Администрацией МО «Кизнерский район» с уполномоченным МФЦ заключено  соглашение о взаимодействии (соглашение от 23.08.2013г. № 1, дополнительное соглашение от 21.10.2013г. №16М/1), включающее 54 государственные и муниципальные услуги.

- Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и формируемых ими информационных ресурсах.

Для разъяснения населению целей и задач административной реформы, понимания гражданами смысла проводимых преобразований мероприятия реформы освещались в средствах массовой информации.

При этом использовались различные формы информирования, в зависимости от целевой аудитории - интервью, публикации в печатных СМИ, радиосюжеты о событиях и мероприятиях, распространение информационных буклетов на семинарах и «круглых столах».

В 2013 году вышло 52 материала о реализации мероприятий административной реформы в органах местного самоуправления МО «Кизнерский район».

На официальном Интернет-сайте www.mykizner.ru с 2008 года функционирует раздел «Административная реформа». В актуальном режиме ведется работа по обновлению информации в разделах «Административная реформа» и «Муниципальные услуги». В разделе «Муниципальные услуги» официального сайта муниципального образования «Кизнерский район» размещены интерактивные сервисы: Электронное правительство Удмуртии, портал государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики.

В рамках реализации данного направления ежегодно проводится социологическое исследование, с целью выявления удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Кизнерского района.

Доля жителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг в Кизнерском районе в 2010 и 2011 годах рассчитывалась, как среднее значение по всем направлениям работы районных властей. Усреднённая оценка удовлетворённости по всем направлениям в 2011 году составила 49,4% , в 2010 году -  44,2%.

В  2012 году вышеуказанный замер  был повторен в социологическом исследовании «Деятельность органов местного самоуправления Кизнерского района: мониторинг удовлетворенности населения»: Результаты составили соответственно 60,3% и 52,4%.

В 2013 году в социологическом исследовании «Мониторинг удовлетворенности населения муниципальными услугами в Кизнерском районе» доля жителей района, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, определялась в разрезе по 13 услугам, предоставляемым жителям Кизнерского района, и составила от 16,7% до 95,1% по отдельным услугам. Среднее арифметическое взвешенное (по доле жителей, обратившихся за отдельной услугой) доли жителей города, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг в 2013 году составило 69,98 %.

Таким образом, наблюдается стабильный рост удовлетворенности населения муниципальными услугами в Кизнерском районе.

Вместе с тем, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» необходимо обеспечить достижение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов. Достижения данного показателя – одна из главных задач реализации мероприятий административной реформы.

В рамках реализации данного направления структурные подразделения Администрации МО «Кизнерский район», предоставляющие муниципальные услуги, размещают информацию об указанных услугах, а также доступные для  копирования формы необходимых документов, в государственной информационной системе Удмуртской Республики «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее -  Региональный реестр), на основе которой формируется информация на Портале государственных и муниципальных  услуг (функций) Удмуртской Республики (далее - Региональный портал) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Размещение на Региональном портале информации, содержащейся в Региональном реестре, осуществляется оператором Регионального реестра и Регионального портала - автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики».

По состоянию на 31 декабря 2013 года структурными подразделениями Администрации МО «Кизнерский район», предоставляющими муниципальными услуги, в Региональном реестре размещена полная, достоверная и актуальная информация о 49 муниципальных услугах (значение показателя – 98%), а также размещены доступные для копирования и последующего заполнения образцы заявлений и иных документов, необходимых заявителю для получения муниципальных услуг.

Вместе с тем, возникает ряд проблем, связанных с техническими сбоями при «транслировании» информации, размещенной в Региональном реестре, на Региональный портал, а также на Единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг (функций). Меры по решению указанных проблем принимаются на уровне оператора Регионального портала и Регионального реестра, а также органов государственной власти Удмуртской Республики, курирующих работу в данной сфере.

В целях развития институтов гражданского общества в Кизнерском районе, поиска конструктивных путей диалога органов местного самоуправления и некоммерческих организаций был создан Общественный совет МО «Кизнерский район».

В декабре  2013 года в здании АУ «МФЦ в Кизнерском районе»  установлен первый информационный киоск.

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кизнерский район», о возможности получения услуг через АУ «МФЦ в Кизнерском районе», в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) будет продолжено и в дальнейшем.

- Внедрение механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления Кизнерского района.

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции», нормативных правовых актов Удмуртской Республики, определяющих механизмы противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти в Удмуртской Республике, в муниципальном образовании «Кизнерский район»:

ежегодно формируются и утверждаются постановлением Главы муниципального образования «Кизнерский район»  Планы антикоррупционных мероприятий;

приняты муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы прохождения муниципальной службы;

созданы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирования конфликта интересов (постановление Администрации МО «Кизнерский район»  от 29.09.2010г. № 992; постановление Главы муниципального образования «Кизнерский район» от 22.05.2012г. №300);

проводится экспертиза проектов муниципальных правовых актов на коррупциогенность в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации МО «Кизнерский район» (утвержден постановлением Администрации МО «Кизнерский район» от 04.06.2010г. № 571) и вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, проблема коррупции в Российской Федерации в целом стоит достаточно остро.

Дальнейшая реализация данного направления будет продолжена в рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Кизнерский район», ежегодно утверждаемого постановлением Главы муниципального образования.

  - Внедрение и развитие в органах местного самоуправления муниципального образования «Кизнерский район» методов и процедур управления, ориентированного на результат.

В 2008 году Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» утвержден перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов и определено, что главы местных администраций городских округов и муниципальных районов ежегодно, до 1 мая, должны представлять в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации доклады о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период и размещать указанные доклады на официальном сайте соответственно городского округа или муниципального района в сети «Интернет».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», а также в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. 
№607 принято постановление Правительства РФ от 17.12.2012 г. № 1317«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», которым утверждены:

перечень дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;

методика мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;

типовая форма доклада глав местных администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период;

методические рекомендации о выделении за счет бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;

перечень рекомендуемых показателей, используемых для определения размера грантов;

Правила оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, а также применения результатов указанной оценки;

критерии оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований.

На территории Удмуртской Республики в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 принято постановление Правительства Удмуртской Республики от 11.02.2013 г. № 52 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики».

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607, постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012г. № 1317, в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 11.02.2013г. № 52 принято распоряжение Администрации МО «Кизнерский район» от 01.04.2013г. №42 «О мерах по реализации Указа президента РФ от 28.04.2008г. №607 на территории МО «Кизнерский район».

В соответствии с вышеуказанным распоряжением ежегодно готовится доклад Главы Администрации муниципального образования «Кизнерский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО «Кизнерский район» за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период.

Результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления позволяют определить зоны, требующие приоритетного внимания органов местного самоуправления, сформировать перечень мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления, а также выявить внутренние ресурсы для повышения качества и объема предоставляемых населению услуг.

Постановлением Правительства РФ от 15.05.2010 г. № 336 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в процесс подготовки федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов введен новый элемент - оценка регулирующего воздействия (ОРВ). Это процедура, в ходе которой проекты Федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и Постановлений Правительства Российской Федерации подвергаются анализу на предмет выявления положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, а также экспертизы действующих нормативных правовых актов получит развитие и на региональном уровне. Законодательно данные процедуры в отношении органов местного самоуправления будут закреплены с 2015 года.

С учетом законодательного закрепления в отношении органов местного самоуправления процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, а также экспертизы действующих нормативных правовых актов данные процедуры в рамках подпрограммы «Административная реформа» получат развитие в муниципальном образовании «Кизнерский район».

- Формирование необходимого организационного, информационного, кадрового и ресурсного обеспечения административной реформы.

В Кизнерском районе создана организационная система управления реализацией административной реформы. В 2007 году создана Комиссия по проведению административной реформы в муниципальном образовании «Кизнерский район» под руководством Главы муниципального образования «Кизнерский район».

Уполномоченным органом по проведению административной реформы в муниципальном образовании «Кизнерский район» определена Администрация МО «Кизнерский район».

В структурных подразделениях Администрации города также определены ответственные лица за проведение административной реформы в подразделениях.

В целях формирования необходимого кадрового обеспечения реализации административной реформы ежегодно проводится обучение муниципальных служащих по вопросам административной реформы.

В рамках реализации данного направления административной реформы Администрацией МО «Кизнерский район» проводятся мероприятия по привлечению средств из бюджета Удмуртской Республики на реализацию подпрограммы «Административная реформа» и проектов по административной реформе, в том числе на создание МФЦ.

В соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.03.2011 г.  №69 «О Правилах оказания поддержки  проведения исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и местными администрациями в Удмуртской Республике административной реформы» субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Удмуртской Республике на реализацию программ и проектов по административной реформе предоставляются по результатам ежегодного конкурсного отбора муниципальных образований в Удмуртской Республике.

В 2013 году в конкурсном отборе проектов реализации  исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и местными администрациями в Удмуртской Республике мероприятий в рамках административной реформы проект Администрации МО «Кизнерский район» «Создание муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Кизнерском районе» занял четвертое  место. Конкурсной комиссией было принято решение о включении проекта в конкурсную заявку от Удмуртской Республики на финансирование из федерального бюджета. В  2013 году средства из федерального бюджета на реализацию проектов по созданию сети МФЦ выделено 1,53 млн руб., из бюджета УР выделено1,0 млн руб. В 2014 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.01.2014 г. №36 «Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2014-2015 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрацией МО «Кизнерский район» подготовлена актуализированная заявка на оказание финансовой поддержки из средств бюджетов Российской Федерации и Удмуртской Республики.

2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Кизнерский район» в сфере реализации подпрограммы «Административная реформа»

Одним из приоритетов государственной политики, определенных в концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, является повышение эффективности государственного управления.

Основными целями подпрограммы «Административная реформа» являются:

- Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению Кизнерского района.

- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кизнерский район».

- Снижение административных барьеров.

Задачи, решаемые в рамках подпрограммы «Административная реформа»:

- Формирование реестра муниципальных услуг Кизнерского района.

- Регламентация муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Кизнерский район».

- Организация межведомственного взаимодействия Администрации МО «Кизнерский район» с органами власти при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

- Организация предоставления услуг на базе АУ «МФЦ в Кизнерском районе».

- Разработка и внедрение методов и процедур управления, ориентированного на результат, в органах местного самоуправления муниципального образования «Кизнерский район».

- Оптимизация функций органов местного самоуправления муниципального образования «Кизнерский район».

- Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кизнерский район» и формируемых ими информационных ресурсов.

- Формирование необходимого организационного, информационного, кадрового и ресурсного обеспечения административной реформы.

Проведение административной реформы позволит повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кизнерский район».

- Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы «Административная реформа», характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений

Основными целевыми индикаторами подпрограммы «Административная реформа» являются:

- Доля жителей Кизнерского района, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в районе.

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» необходимо обеспечить достижение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов.

В 2013 году в социологическом исследовании «Мониторинг удовлетворенности населения муниципальными услугами в Кизнерском районе» доля жителей района, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, определялась в разрезе по 13 услугам, предоставляемым жителям Кизнерского района, и составила от 16,7% до 95,1% по отдельным услугам. Среднее арифметическое взвешенное (по доле жителей, обратившихся за отдельной услугой) доли жителей района, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг в 2013 году составило 69,98 %.

Целевое значение показателя «Доля жителей Кизнерского района удовлетворенных качеством предоставляемых государственных и муниципальных услу» составляет 90% к 2018 году, что соответствует Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 601.

- Доля жителей Кизнерского района, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в районе  в МФЦ.

Включение данного показателя в состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Административная реформа» обусловлено созданием в 2013 году  автономного учреждения «Многофункциональный центр в Кизнерском районе».

По данным социологического исследования, проведенного в 2013 году, 72,6% жителей района, обращавшихся за получением государственных и муниципальных услуг в многофункциональный центр получения государственных и муниципальных услуг Кизнерского района, удовлетворены качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в районе  в МФЦ.

К многофункциональным центрам предъявляются высокие требования по комфортности и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 утверждены Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, устанавливающие ряд требований, которым должны соответствовать многофункциональные центры: удобное расположение (на 1 этаже достаточное количество окон приема граждан (1 окно на 5 тысяч жителей), вместительные и функциональные помещения (площадь сектора ожидания  -  не менее 10 кв. м. на одно окно, оборудование гардероба, туалета), комфортный график (режим)  работы многофункционального центра (в вечернее время, до 20.00, и не менее чем в один из выходных дней), возможность обращения заявителей по предварительной записи.

По указанным причинам значение целевого показателя «Доля жителей района, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в районе в МФЦ» установлено на уровне 95% к 2017 году, что на 5 % превышает значение показателя «Доля жителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг в Кизнерском районе».

- Доля жителей Кизнерского района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг

Данный показатель и его целевое значение основываются на положениях Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в соответствии с которым необходимо обеспечить достижение показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг» к 2015 году - не менее 90 процентов.

- Доля жителей Кизнерского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» необходимо обеспечить достижение показателя «Доля жителей, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» к 2018 году - не менее 70 процентов.

Результаты проведенного социологического исследования зафиксировали невысокую активность жителей района в направлении использования электронных средств связи для получения государственных и муниципальных услуг: только 12,7%  опрошенных обращались за теми или иными услугами в электронном виде. В то же время, отмечен рост данного показателя  по сравнению с 2012 годом (11,7%).

В целях повышения доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, необходимо, с одной стороны, развивать электронные сервисы, расширять перечень доступных в электронном виде услуг, а, с другой стороны, проводить активную информационную кампанию, способствующую популяризации среди населения электронных услуг.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28.12.2011 № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде», перевод в электронную форму муниципальных услуг организуется органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Перечень услуг, переводимых в электронную форму Минсвязи УР основывается на Типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в Удмуртской Республике, одобренный Республиканской комиссией по проведению административной реформы в Удмуртской Республике.

- Соответствие реестра муниципальных услуг в муниципальном образовании «Кизнерский район» требованиям Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 .г № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», органы местного самоуправления должны формировать и вести реестр муниципальных услуг в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.

Порядок ведения Реестра муниципальных услуг МО «Кизнерский район» утвержден распоряжением Администрации МО «Кизнерский район»  от 19.03.2012 г. № 243.

Реестр муниципальных услуг МО «Кизнерский район» включает в себя:

- Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Кизнерский район» (утвержден распоряжением Администрации МО «Кизнерский район» от 24.02.2014 г. № 136);

- Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией МО «Кизнерский район» муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (утвержден решением Районного Совета депутатов  от 18.05.2013 г. № 4/8);

- Перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Кизнерского района, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме (утвержден распоряжением Администрации МО «Кизнерский район»  от 18.12.2012 г. № 1076).

Указанные перечни, включенные в Реестр муниципальных услуг Кизнерского района не являются «статичными» документами – по мере необходимости в них вносятся изменениями в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, ведение Реестра муниципальных услуг Мо «Кизнерский район» требует непрерывного мониторинга и оперативной актуализации включенных в указанный Реестр Перечней услуг.

- Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Кизнерский район»

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» административные регламенты должны быть разработаны и утверждены для всех муниципальных услуг.

По состоянию на 31 декабря 2013 года разработаны и утверждены административные регламенты для всех 50 муниципальных услуг (значение показателя – 100%). Вместе с тем, в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Кизнерский район» могут вноситься изменения в части включения в него новых муниципальных услуг. Так, в 2012 году в указанный Перечень были дополнительно включены 5 муниципальных услуг, в 2013 году – 2 услуги и исключены 3 услуги.

В целях соблюдения действующего законодательства в сфере организации предоставления муниципальных услуг, а также сохранения значения показателя «Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления района» на уровне 100%, возникает необходимость разработки и утверждения новых административных регламентов.

- Отсутствие нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных услуг

Данный показатель предусмотрен республиканской целевой программой «Административная реформа в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28.12.2012 г. № 617.

Нормативные сроки предоставления муниципальных услуг установлены для каждой отдельной услуги в административном регламенте ее предоставления.

В соответствии  со ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заявитель может обратиться с жалобой в порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги.

Значение данного показателя будет определяться, начиная с 2014 года, на основании поступивших обоснованных жалоб заявителей на нарушение нормативных сроков предоставления муниципальных услуг.

- Доля межведомственных запросов, выполняемых структурными подразделениями Администрации МО «Кизнерский район» в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов.

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (п.2 ч. 1 ст. 7) устанавливает запрет при предоставлении муниципальных услуг требовать от заявителя представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги.

Такие документы и информация должны быть получены органом, предоставляющим государственные или муниципальные услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия, которое осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

В Удмуртской Республике межведомственное электронное взаимодействие осуществляется в соответствии с постановлением Правительства УР от 14.06.2011 г. № 197 «О региональной системе межведомственного электронного взаимодействия в Удмуртской Республике», с использованием государственной информационной системы Удмуртской Республики «Система исполнения регламентов Удмуртской Республики».

В ноябре 2013 года распоряжением Правительства УР от 11.11.2013 г. № 744-р «Об организации межведомственного информационного взаимодействия в Удмуртской Республике» органам местного самоуправления было рекомендовано обеспечить направление всех межведомственных запросов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, в том числе в случаях, когда заявителем по собственной инициативе представлены документы, которые необходимо получать посредством межведомственного информационного взаимодействия.

На основании указанного распоряжения Правительства Удмуртской Республики Администрация МО «Кизнерский район» проводит ежемесячный мониторинг количества оказанных структурными подразделениями государственных и муниципальных услуг, а также направленных межведомственных информационных запросов.

Доля межведомственных запросов, выполняемых структурными подразделениями Администрации МО «Кизнерский район»  в электронной форме на 01.07.2013 г. составляла 1,2%. Предприняты меры  по увеличению этого показателя.

Данный показатель предусмотрен республиканской целевой программой «Административная реформа в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства УР от 28.12.2012 № 617. Целевое значение показателя (90%) определено на основании указанной республиканской целевой программы.

- Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале и Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Кизнерский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме осуществляется с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

В Удмуртской Республике в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.06.2010 г. № 196 были созданы государственные информационные системы Удмуртской Республики «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Структурные подразделения Администрации МО «Кизнерский район», предоставляющие муниципальные услуги, размещают информацию об указанных услугах, а также доступные для  копирования формы необходимых документов, в Региональном реестре.

Размещение на Региональном портале информации, содержащейся в Региональном реестре, осуществляется оператором Регионального реестра и Регионального портала - автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики».

По состоянию на 31 декабря 2013 года структурными подразделениями Администрации МО «Кизнерский район», предоставляющими муниципальными услуги, в Региональном реестре размещена полная, достоверная и актуальная информация 49 муниципальных услугах (значение показателя – 98%), а также размещены доступные для копирования и последующего заполнения образцы заявлений и иных документов, необходимых заявителю для получения муниципальных услуг.

В перечень муниципальных услуг, информация о которых должна быть размещена в Региональном реестре, а также в порядок (административные регламенты) их предоставления по мере необходимости вносятся изменения, которые должны дублироваться и в Региональном реестре.

Целевое значение показателя «Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале и Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Кизнерский район» должно в течение 2015-2020 годов поддерживаться на уровне 100%.

- Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Администрацию МО «Кизнерский район» получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году должно составлять не более двух раз.

В 2012-2013 годах структурными подразделениями Администрации МО «Кизнерский район», предоставляющими муниципальные услуги, связанные со сферой предпринимательской деятельности, проводилась работа по внесению изменений в муниципальные правовые акты, включая административные регламенты предоставления муниципальных услуг, с целью сокращения возможного числа обращений представителей бизнес сообщества по каждой конкретной услуге.

Целевое значение показателя достигнуто, однако в условиях изменяющегося законодательства, оно нуждается в постоянном мониторинге и, при необходимости, оперативном внесении изменений в действующие муниципальные правовые акты.

- Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию МО «Кизнерский район»  или в МФЦ для получения муниципальных услуг

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг должно быть сокращено к 2014 году до 15 минут.

Структурными подразделениями Администрации МО «Кизнерский район», в 2013 году были внесены соответствующие изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, и по состоянию на 31 декабря 2013 года,  во всех административных регламентах время ожидания заявителей в очереди составляет не более 15 минут.

Реально выполнение данного показателя будет основываться путем социологических опросов жителей района и с помощью АИС «МФЦ».

- Количество окон в АУ МФЦ МО «Кизнерский район» в расчете на 5000 жителей

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г.  №1376 «Об утверждений Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в секторе приема заявителей МФЦ должно быть предусмотрено не менее одного окна на каждые 5 тысяч жителей, проживающих в муниципальном образовании, в котором располагается многофункциональный центр.

По состоянию на 1 января 2014 года в АУ «МФЦ в Кизнерском районе» функционируют 3 окон, часть из которых представляет собой рабочие места специалистов, оборудованные в кабинетах. Таким образом, количество окон в  АУ «МФЦ в Кизнерском районе» в расчете на 5000 жителей района составляет 0,77, тогда как целевое значение показателя – 1.

- Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых жителям Кизнерского района в режиме «одного окна» в МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ

Перечень государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг утвержден постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» и по состоянию на 31 декабря 2013 года включает 19 государственных услуг.

Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг утвержден постановлением Правительства УР от 04.03.2013 г. № 97 и по состоянию на 31 декабря 2013 года включает 32 государственных услуги.

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Кизнерский район», утвержден распоряжением Администрации МО «Кизнерский район» от 14.12.2012 г. №1059, и по состоянию на 31 декабря 2013 года включает 35 муниципальных услуг. Таким образом, в МФЦ Кизнерского района должно быть организовано предоставление 87 государственных и муниципальных услуг.

По состоянию на 31 декабря 2013 года на базе МФЦ Кизнерского района предоставляются 42 услуг, включая 7 государственные услуги, 35 муниципальных услуги.

Таким образом, значение показателя «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых жителям Кизнерского района в режиме «одного окна» в МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ» за 2013 год составляет 41%.

Целевое значение данного показателя (100%) будет достигнуто в 2015 году.

- Количество специалистов, обученных по вопросам административной реформы (ежегодно)

Реализация мероприятий административной реформы требует участия квалифицированных специалистов.

В 2013 году повышение квалификации по вопросам административной реформы прошли 3 муниципальных служащих структурных подразделений Администрации МО «Кизнерский район». Поскольку иных заявок на обучение в течение года не поступало, данное количество обученных специалистов является оптимальным.

Обучение было организовано за счет средств долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Кизнерский район» на 2013-2014 годы».

В период действия подпрограммы «Административная реформа» ежегодное количество специалистов, обученных по вопросам административной реформы, должно быть сохранено на уровне 2013 года ( 3человек).

Средства на повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам административной реформы предусматриваются подпрограммой «Развитие муниципальной службы» программы «Муниципальное управление».

- Рейтинг муниципального района (городского округа) среди муниципальных районов (городских округов) по реализации административной реформы

По итогам 2012 года Кизнерский район занимал в указанном рейтинге 21  место. Среди факторов, повлиявших на сложившуюся ситуацию, выделяются низкое финансирование мероприятий административной реформы, а также отсутствие муниципального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. По итогам 2013 года -3 место.

Планируется, что муниципальное образование «Кизнерский район» будет занимать в рейтинге место не ниже 10.

4. Сроки реализации подпрограммы «Административная реформа»

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Административная реформа», осуществляются в течение 2015-2020 годов. Разделение Подпрограммы на этапы не предусматривается.

5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации подпрограммы «Административная реформа»

План основных мероприятий подпрограммы «Административная реформа» представлен в приложении № 2 к Программе.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы «Административная реформа»

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы «Административная реформа», приведен в приложении № 3 к Программе.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Административная реформа»

Объем финансирования подпрограммы «Административная реформа» за счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район» оценивается в  1,533 тыс. руб. ежнгодно, представлены в приложении № 4 к Программе.

Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании бюджета муниципального образования «Кизнерский район» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Субсидии бюджету муниципального образования «Кизнерский район» на реализацию Подпрограммы и проектов по административной реформе будут предоставляться по результатам ежегодного конкурсного отбора муниципальных программ  в порядке, утвержденном постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.03.2011г.  №69 «О Правилах оказания поддержки  проведения исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и местными администрациями в Удмуртской Республике административной реформы».

8.Анализ рисков и меры управления рисками подпрограммы «Административная реформа»

Для получения средств из бюджетов Российской Федерации и Удмуртской Республики планируется участие муниципального образования «Кизнерский район» в конкурсном отборе муниципальных образований. Конкурсный отбор производится ежегодно.

Поскольку отбор осуществляется на конкурсной основе существует риск, что муниципальное образование «Кизнерский район» не получит право на получение средств на поддержку проведения административной реформы из бюджета Удмуртской Республики. Однако наличие утвержденной муниципальной программы и включение средств в бюджет муниципального образования на ее реализацию увеличивает шансы привлечения дополнительных средств из других уровней бюджетов.

На успешное выполнение подпрограммы «Административная реформа» и достижение поставленных целей могут повлиять следующие факторы и риски:

1) факторы и риски, которые не подлежат регулированию со стороны Администрации МО «Кизнерский район»  и могут учитываться лишь в процессе реализации подпрограммы:

возможные изменения в финансово-экономической и социальной обстановке в Российской Федерации, Удмуртской Республике;

изменение законодательства Российской Федерации, определяющего цели, задачи, показатели для оценки эффективности и результативности мероприятий по реализации административной реформы;

2) риски, на минимизацию которых будет нацелена деятельность Администрации МО «Кизнерский район»:

сокращение планируемых объемов финансирования подпрограммы;

необходимость координации деятельности большого числа исполнителей и управления сложными проектами, требующими согласованной политики и перестройки административных процессов;

недостаточно высокий уровень квалификации кадров и отсутствие мотивации муниципальных служащих, препятствующие своевременной реализации отдельных программных мероприятий и плана мероприятий подпрограммы в целом.

9. Конечные результаты реализации подпрограммы «Административная реформа», оценка планируемой эффективности ее реализации

Результатами реализации подпрограммы «Административная реформа» являются:

    - Повышение степени удовлетворенности жителей Кизнерского района качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг.

  - Повышение рейтинга муниципального образования «Кизнерский район» по реализации административной реформы среди органов местного самоуправления в Удмуртской Республике.

Эффективной реализации  подпрограммы «Административная реформа» будет способствовать ее ресурсное обеспечение.

# Приложение № 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

# «Муниципальное управление»

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отчетный (базовый) год 2013 | текущий год 2014 | очередной год 2015 | первый год планового периода 2016 | второй год планового периода 2017 | третий год планового периода 2018 | четвертый год планового периода 2019 | пятый год планового периода 2020 |
| МП | Пп |  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 13 | 2 |  | Административная реформа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 |  | Доля жителей Кизнерского района, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МО | % | 69,98 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
| 13 | 2 |  | Доля жителей Кизнерского района, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | % | 72,6 | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 13 | 2 |  | Доля жителей Кизнерского района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | 2 |  | Доля жителей Кизнерского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 12,7 | не менее 40 | не менее 45 | не менее 50 | не менее 60 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 |
| 13 | 2 |  | Соответствие реестра муниципальных услуг в муниципальном образовании «Кизнерский район»» требованиям Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 13 | 2 |  | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Кизнерский район» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | 2 |  | Отсутствие нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных услуг | наличие или отсутствие | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| 13 | 2 |  | Доля межведомственных запросов, выполняемых структурными подразделениями Администрации МО «Кизнерский район» в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов | % | 6,5 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 13 | 2 |  | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале и Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в районе (городе) | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | 2 |  | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию МО «Кизнерский район» или в МФЦ для получения муниципальных услуг | минуты | более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 |
| 13 | 2 |  | Количество окон в МФЦ Кизнерского района в расчете на 5000 жителей | окно на 5000 жителей | 0,77 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 13 | 2 |  | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых жителям Кизнерского района в режиме «одного окна» в МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ | % | 48,28 | не менее 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 |
| 13 | 2 |  | Количество специалистов, обученных по вопросам административной реформы (ежегодно) | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 2 |  | Рейтинг муниципального района (городского округа) среди муниципальных районов (городских округов) по реализации административной реформы | место | 21 | 3 | не ниже 10 | не ниже 10 | не ниже 10 | не ниже 10 | не ниже 10 | не ниже 10 |

# Приложение №2.  Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |  |  |  |  |
| 13 | 2 |  | Административная реформа |  |  |  |
| 13 | 2 | 6146 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в АУ «МФЦ в Кизнерском районе» | Руководитель аппарата | 2015-2020 годы | Предоставление АУ «МФЦ в Кизнерском районе» государственных и муниципальных услуг населению города в соответствии с муниципальным заданием. Соответствие АУ «МФЦ в Кизнерском районе» требованиям, предъявляемым к МФЦ постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012г. №1376 |
| 13 | 2 | 6146 | Формирование и ведение Реестра муниципальных услуг Кизнерского района | Правовой отдел | 2015-2020 годы | Соответствие Реестра муниципальных услуг Кизнерского района с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 13 | 2 | 6146 | Регламентация муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Кизнерский район» | Структурные подразделения Администрации МО «Кизнерский район», предоставляющие муниципальные услуги | 2015-2020 годы | Утвержденные административные регламенты муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Кизнерский район». |
| 13 | 2 | 6146 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и формируемых ими информационных ресурсах | Структурные подразделения Администрации района | 2015-2020 годы | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кизнерский район», о возможности получения услуг через МФЦ Кизнерского района, в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) |
| 13 | 2 | 6146 | Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления Кизнерского района, а также качеством муниципальных услуг в Кизнерском районе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012г. №1317 | Отдел информатизации, отдел организационно- кадровой работы | 2015-2020 годы (ежегодно, второе полугодие) | Определение уровня удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления МО «Кизнерский район», а также качеством муниципальных услуг в Кизнерском районе |
| 13 | 2 | 6146 | Размещение и обновление сведений о муниципальных услугах, предоставляемых в Кизнерском районе, а также о функциях муниципального контроля в информационных системах Удмуртской Республики «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Структурные подразделения Администрации МО «Кизнерский район», предоставляющие муниципальные услуги, | 2015-2020 годы (по мере необходимости) | Полная и актуальная информация о муниципальных услугах, предоставляемых в Кизнерском районе в информационных системах Удмуртской Республики, ЕПГУ |
| 13 | 2 | 6146 | Подготовка доклада Главы МО «Кизнерский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Кизерского района за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012г. №1317, постановлением Правительства Удмуртской Республики от 11.02.2013г. №52, распоряжением Администрации МО «Кизнерский район» от 01.04.2013г. №42) | Отдел экономики, структурные подразделения Администрации района | 2015-2020 годы (ежегодно до 1 мая) | Доклад Главы Мо «Кизнерский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Кизнерского района за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период |
| 13 | 2 | 6146 | Подготовка заявок на конкурсный отбор проектов по реализации мероприятий административной реформы на поддержку из средств бюджета Удмуртской Республики | Управление кадровой политики | 2015-2020 годы (по мере объявления конкурса) | Подготовленная и направленная заявка на конкурсный отбор проектов по реализации мероприятий административной реформы на поддержку из средств бюджета Удмуртской Республики |
| 13 | 2 | 6146 | Материальное стимулирование участников реализации Программы по итогам выполнения Плана мероприятий Программы в соответствующем году | структурные подразделения Администрации города | 2015-2020 годы (по итогам выполнения Плана мероприятий Программы в соответствующем году) | Материальное стимулирование участников реализации Программы |

# Приложение № 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

# в сфере реализации муниципальной программы «Муниципальное управление»

| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | очередной год 2015 | первый год планового периода 2016 | второй год планового периода 2017 | третий год планового периода 2018 | четвертый год планового периода 2019 | пятый год планового периода 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 |  | Административная реформа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 | 6146 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в АУ «МФЦ в Кизнерском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 | 6146 | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг (работ) | Количество обращений за предоставлением услуг (работ) | 1 обращение | 3600 (3633) | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4000 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Кизнерский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |

Приложение №4.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» за счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район»

| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Кизнерский район», тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 13 |  |  | Муниципальное управление | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отдел организационно-кадровой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 |  | Административная реформа | Всего | 912 | 01 | 13 |  |  | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы – объединённый аппарат Главы района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соисполнители подпрограммы -территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации района, отдел информатизации Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 | 6146 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в АУ «МФЦ в Кизнерском районе» | Заместитель Главы Администрации – Руководитель аппарата , организационно-кадровый отдел | 912 | 01 | 13 |  |  | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
| 13 | 2 | 6146 | Формирование и ведение Реестра муниципальных услуг Кизнерского района |  | 912 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 6146 | Регламентация муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Кизнерский район» | Структурные подразделения Администрации района, предоставляющие муниципальные услуги, | 912 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 6146 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и формируемых ими информационных ресурсах | Структурные подразделения Администрации района | 912 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 6146 | Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления Кизнерского района, а также качеством муниципальных услуг в Кизнерском районе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012г. №1317 | Отдел информатизации, отдел организационно-кадровой работы | 912 | 01 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 | 6146 | Размещение и обновление сведений о муниципальных услугах, предоставляемых в Кизнерском районе, а также о функциях муниципального контроля в информационных системах Удмуртской Республики «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Структурные подразделения Администрации района предоставляющие муниципальные услуги | 912 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 6146 | Подготовка доклада Главы района МО «Кизнерский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Кизнерского района за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012г. №1317, постановлением Правительства Удмуртской Республики от 11.02.2013г. №42, распоряжением Администрации МО «Кизнерский район» от 01.04.2013г. №108) | Отдел экономики Администрации Мо «Кизнерский район», структурные подразделения Администрации района,отдел информатизации | 912 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 6146 | Подготовка заявок на конкурсный отбор проектов по реализации мероприятий административной реформы на поддержку из средств бюджета Удмуртской Республики | АУ МФЦ в «Кизнерском районе», отдел информатизации | 912 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 6146 | Материальное стимулирование участников реализации Программы по итогам выполнения Плана мероприятий Программы в соответствующем году | структурные подразделения Администрации района | 912 | 01 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

# «Муниципальное управление» за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | очередной год 2015 | первый год планового периода 2016 | второй год планового периода 2017 | третий год планового периода 2018 | четвертый год планового периода 2019 | пятый год планового периода 2020 |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Муниципальное управление | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Кизнерский район» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 2 | Административная реформа | Всего | 9198 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Кизнерский район» | 9198 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Показатель определен на основе данных за ноябрь-декабрь 2013 года

В расчете использованы данные о численности жителей района  по состоянию на 1 января 2013 года.