Приложение 2 к распоряжению Администрации МО «Кизнерский район от \_\_\_\_\_\_ 2016 г. №

**ПЛАН**

**подготовки и проведения районного мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню матери, связанного с массовым пребыванием граждан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Дата проведения** | **ответственные** |
| 1. | Подготовка плана районных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню матери | до 17 ноября 2016 г. | Орехова В.С.  Колесникова Л.А.  Акачева И.Н.  Шабалкина Н.В. |
| 2. | Подготовка сметы расходов на подготовку и проведение мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню матери | до 17 ноября 2016 года | Шабалкина Н.В. |
| 3. | Сценарий проведения районного мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню матери | до 17 ноября 2016 года | Габуния Л.И. |
| 4. | Представление информации о награжденных женщинах | до 15 ноября 2016 года | Шабалкина Н.В.  Главы муниципальных образований (сельских поселений) |
| 5. | Охрана общественного порядка. | 25 ноября  2016 года  с 14.00-16.00 час.  п.Кизнер,  ул.Советская от д.1 до д.24;  ул.Карла Маркса с д.1 до д.30;  ул.Красная от д.1 до д.27;  ул.Кизнерская от д.1 до д.52;  ул.Ворошилова от д.1 до д.42;  ул.Станционная от д.1 до д.12. | Глазырин А.В.  Андреев В.П.  Яковлев И.Н. |
| 6. | Организация освещения в СМИ районного мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню матери | до 25 ноября 2016 года | Решетников Ю.П.  Решетникова Т.В. |
| 7. | Обеспечение медицинской помощи | 25 ноября 2016 года  с 14.00-16.00 час. п.Кизнер,  ул.Карла Маркса с д.22 | Яковлев И.Н.  Малмыгина И.Н. |
| 8. | Организация работы торговых точек: выпечка, чай, сувенирной продукции | 25 ноября  2016 года  с 14.00-16.00 час.  п.Кизнер,  ул.Советская от д.1 до д.24;  ул.Карла Маркса с д.1 до д.30;  ул.Красная от д.1 до д.27;  ул.Кизнерская от д.1 до д.52;  ул.Ворошилова от д.1 до д.42;  ул.Станционная от д.1 до д.12. | Оконникова Н.А. |
| 9. | Праздничная концертная программа | 25 ноября  2016 года  с 14.00-16.00 час.  п.Кизнер,  ул.Советская от д.1 до д.24;  ул.Карла Маркса с д.1 до д.30;  ул.Красная от д.1 до д.27;  ул.Кизнерская от д.1 до д.52;  ул.Ворошилова от д.1 до д.42;  ул.Станционная от д.1 до д.12. | Акачева И.Н. |
| 10. | Организация и работа выставки ЦДПИ и музея | 25 ноября  2016 года  с 14.00-16.00 час.  п.Кизнер,  ул.Советская от д.1 до д.24;  ул.Карла Маркса с д.1 до д.30;  ул.Красная от д.1 до д.27;  ул.Кизнерская от д.1 до д.52;  ул.Ворошилова от д.1 до д.42;  ул.Станционная от д.1 до д.12 | Акачева И.Н. |

Зам. главы Администрации

МО «Кизнерский район» В.С.Орехова