Утверждено Постановлением

Администрации МО «Кизнерский

район» от 25 февраля 2016г. №118

Отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Кизнерский район» на 2015-2020 г.г. и на период до 2025 года за 2015 год.

| № п/п | мероприятие | Наименование МП, в рамках которой выполняется мероприятие | Ответственный исполнитель | 2015 год (план) | 2015 год (исполнение) | % выполнения | Краткие пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Администрация МО «Кизнерский район», Управление образования, руководители ДОУ |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение местами в ДОУ детей 3-7 лет | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образования, руководители ДОУ | 98% | 100% | 100% |  |
| 1.2 | Реализация ФГОС дошкольного образования | «Дорожная карта» | Управление образования, руководители ДОУ | 35% | 35% | 100% |  |
| 2. | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании «Кизнерский район» | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образования, руководители ДОУ |  |  |  |  |
| 2.1 | Прием заявлений, постановка на учет через портал Государственных услуг в ДОУ |  | Управление образования | 100% | 100% | 100% |  |
| 2.2 | Комплектование ДОУ в АИС «Электронный детский сад» |  | Управление образования, руководители ДОУ | 100% | 100% | 100% |  |
| 3. | Развитие сети и укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Администрация МО «Кизнерский район», Управление образования, руководители ДОУ |  |  |  |  |
| 3.1 | Реорганизация ДОУ путём присоединения к общеобразовательным учреждениям | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образования, руководители ДОУ | В с. Короленко, д. Безменшур, д. Верхний Бемыж, д. Верхняя Тыжма, д. Старые Копки, д. Вичурка, д. Старая Бодья |  | 0 | Идет процедура реорганизации |
| 3.3 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство д/с в д. Айдуан-Чабья | Республиканская программа | Администрация МО «Кизнерский район», Управление образования, руководители ДОУ |  |  |  |  |
| 3.4 | Подготовка ДОУ к новому учебному году (косметический ремонт, приведение в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, Пожнадзора) | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образования, руководители ДОУ | 100% | 100% | 100% |  |
| 3.5 | Подготовка медицинских кабинетов к лицензированию медицинской деятельности | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образования, руководители ДОУ | д/с №№ 1,2,4,5,6,7 | д/с №№ 1,2,4,5,6,7 | 100% |  |
| 3.6 | Приобретение мебели, оборудования, инвентаря, игрушек | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, | Управление образования, руководители ДОУ | Все ДОУ | Все ДОУ | 100% |  |
| 4. | Обеспечение безопасности условий содержания детей в муниципальных образовательных организациях | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Администрация МО «Кизнерский район», Управление образования, руководители ДОУ |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение системой внешнего видеонаблюдения |  | Управление образования, руководители ДОУ | д/с №№ 2,6 | д/с №6 | 50% | Установка видеонаблюдения в детском саду №2 планируется в 2016 году |
| 4.2 | Оценка условий труда работников ОУ |  | Управление образования, руководители ДОУ | 100% | 100% | 100% |  |
| 5. | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, среднего, полного общего образования | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта | Управление образования, руководители ОУ |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание условий для инклюзивного образования в базовой школе (оборудование подъездных путей к ОУ, приобретение инвентаря, оборудования, монтаж перил), дистанционное обучение детей с ОВЗ | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта | Управление образования, администрация школы № 1 | СОШ №1 | СОШ №1 | 100% |  |
| 5.2 | Создание условий для дистанционного обучения детей с особыми потребностями | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта | Управление образования, руководители ОУ | СОШ №1, СОШ №2, Кизнерская сельская ООШ, Ягульская СОШ, Старокопкинская ООш, Саркузская ООШ. | СОШ №1, СОШ №2 | 33% | План на 2016 год |
| 5.3 | Обеспечение учащихся качественным сбалансированным питанием | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы | Управление образования, руководители ОУ | 95% учащихся | 95% учащихся | 100% |  |
| 5.4 | Создание условий для занятий спортом и физической культурой (ремонт спортзалов, спортплощадок, приобретение оборудования и инвентаря, перепрофилирование помещений под спортивные объекты) | Программы РФ и УР | Управление образования, руководители ОУ | В 3 учреждениях | 1 | 33% | 2 учреждения планируется ремонт в 2016 году |
| 5.5 | Внедрение ФГОС начального общего образования. Внедрение ФГОС основного общего образования. | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта | Управление образования, руководители ОУ | 100% Учащиеся 5 классов | 100% Учащиеся 5 классов | 100% |  |
| 5.6 | Повышения качества сдачи ЕГЭ выпускниками ОУ. | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта | Управление образования, руководители ОУ | 1,5 (отношение среднего балла ЕГЭ 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу в 10% школ с худшими результатами) | 1,5 (отношение среднего балла ЕГЭ 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу в 10% школ с худшими результатами) | 100% |  |
| 6. | Оказание муниципальной услуги «Приём заявлений граждан о зачислении в образовательные организации УР, реализующие программы начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приём заявлений граждан о зачислении в ОУ МО «Кизнерский район» через портал госуслуг | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образования, руководители ОУ | 10% от общего числа заявлений | 14% | 140% | Индивидуальная работа с родителями |
| 7. | Развитие сети и укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образования, руководители ОУ |  |  |  |  |
| 7.1 | Подготовка ОУ к новому учебному году (косметический ремонт, приведение в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, Пожнадзора) | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образования, руководители ОУ | 100% | 100% | 100% |  |
| 7.2 | Замена 2 школьных автобусов | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образования | СОШ №1, Муркозь-Омгинская ООШ | до 01.09.2015г |  | Предусмотрены в 2016 году |
| 7.3 | Приобретение мебели, оборудования, инвентаря | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы | Управление образования руководители ОУ | Все ОУ | Все ОУ | 90% |  |
| 7.4 | Слияние Айдуан-Чабьинской начальной школы и детского сада | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образования, руководитель ОУ | Создание нового юридического лица до 01.09.2015 г. |  | 0% | Идет процедура реорганизации |
| 7.5 | Перевод МКОУ «Безменшурская СОШ» в МКОУ «Безменшурская ООШ» | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образования, руководитель ОУ | До 01.09.2015 г. |  | 0% | Идет процедура реорганизации |
| 7.6 | Капитальный ремонт здания начальной школы СОШ № 2 | Программа УР | Администрация МО «Кизнерский район», Управление образования, руководитель ОУ | До 01.09.2015 г. |  | 0% | Объект внесен в перечень на ремонт 2016 года |
| 7.7 | Ремонт кровли | Программа УР | Администрация МО «Кизнерский район», Управление образования, руководители ОУ | В Ягульской СОШ, Вичурской ООШ | В Ягульской СОШ, Вичурской ООШ | 100% |  |
| 8. | Обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Администрация МО «Кизнерский район», Управление образования, руководители ОУ |  |  |  |  |
| 8.1 | Оснащение системой внешнего видеонаблюдения территории начальной школы СОШ №1 | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образования, руководитель ОУ | До 01.09.2016 г. |  |  |  |
| 8.2 | Оснащение всех школьных автобусов тахографами | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы | Администрация МО «Кизнерский район», Управление образования | До 15.07.2015 г. |  | 100% |  |
| 8.3 | Обеспечение функционирования системы GPS ГЛОНАСС | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы | Управление образования | 15 автобусов |  | 100% |  |
| 8.4 | Подготовка медицинских кабинетов к лицензированию медицинской деятельности | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы | Управление образования, руководитель ОУ | В Кизнерской сельской ООШ |  | 100% |  |
| 9. | Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детей | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Администрация МО «Кизнерский район», Управление образования |  |  |  |  |
| 9.1 | Увеличение доли детей, занимающихся дополнительным образованием | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образования, руководители учреждений ДО | До 49 % | 49% | 100% |  |
| 9.2 | Сотрудничество с ОУ при реализации ФГОС ООО и НОО | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Руководители ОУ и руководители учреждений ДО | П. Кизнер, с. Кизнер |  | 100% |  |
| 10. | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Администрация МО «Кизнерский район», Управление образования, руководители учреждений ДО |  |  |  |  |
| 10.1 | Подготовка учреждений ДО к новому учебному году (косметический ремонт, приведение в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, Пожнадзора) | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образования, руководители учреждений ДО | 100% учреждений | 100% | 100% |  |
| 10.2 | Приобретение мебели, оборудования, инвентаря | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образования, руководители учреждений ДО | Все учреждения | Все учреждения | 90% |  |
| 11. | Обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Администрация МО «Кизнерский район», Управление образования, руководители учреждений ДО |  |  |  |  |
| 11.1 | Оценка условий труда работников ОУ | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы | Управление образования, руководители учреждений ДО | 100% учреждений | 100% | 100% |  |
| 12. | Заключение эффективных контрактов с руководителями и работниками ОУ | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образования, руководители ОУ | 100% | 100% | 100% |  |
| 13. | Организация работы по привлечению молодых кадров | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образования, руководители ОУ | До 12,9 % | 18,4% | 142% | Введение новых 2 учреждений, были открыты новые рабочие места |
| 14. | Оплата труда руководителей и педагогических работников в соответствии с показателями эффективности деятельности | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образовани, руководители ОУ | 100 % | 100% | 100% |  |
|  | Положение об эффективности деятельности ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Повышение заработной платы педагогических работников ОУ | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта | Управление образования, руководители ОУ | ДОУ -100% ОУ-100% ДО-85% | ДОУ -100% ОУ-100% ДО-85% | ДОУ -100% ОУ-100% ДО-100% |  |
| 16. | Повышение уровня образования педагогических работников | МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы, «Дорожная карта» | Управление образования, руководители ОУ | ДОУ –36% ОУ -80 % ДО –68% | ДОУ –36% ОУ -80 % ДО –68% | ДОУ –100% ОУ -100 % ДО –100% |  |
| Здравоохранение |
| 17. | Организация и проведение мониторинга качества медицинских осмотров, диспансеризации детского населения. Проведение мероприятия, направленных на обеспечение детского населения здоровым безопасным питанием, лекарственными препаратами. Улучшение здоровья детского населения. | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020гг. | БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР» Отдел по работе с семьей, совершеннолетними и опекаемыми детьми Администрации МО «Кизнерский район» | младенческая смертность – 8,8 на 1000 родившихся живыми | младенческая смертность – 3,3 на 1000 родившихся живыми | 40,9 | В сравнении с прогнозом в 2,6 раза снизилась младенческая смертность. Умер 1 ребенок до года с диагнозом ОРВИ. В 1,15 раза показатель младенческой смертности ниже показателя 2014г (3,8), в 4 раза ниже 2013г (14.4). Разработан и реализуется план мероприятий, направленных на снижение младенческой и перинатальной смертности. В еженедельном режиме проводится диспетчерский час с заслушиванием главных врачей, специалистов службы по оказанию медпомощи детям и беременным женщинам. Проводится активная демографическая политика государства, ведется пренатальный скрининг беременных (охват 100%), ранняя диспансеризация беременных (100%), 3-х кратное УЗ-обследование беременных (охват 100%), профосмотры детей 1-го года жизни (охват 100%), аудиологический скрининг новорожденных (охват 100%). В женской консультации организована работа акушерско-терапевтическо-педиатрической комиссии. Все случаи младенческой смертности разобраны экспертной комиссией на уровне МЗ УР с привлечением главных внештатных специалистов. |
| 18. | Сокращение случаев употребления табака, алкоголя, злоупотребления наркотиками, совершенствование мер по улучшению психологического здоровья населения. Мероприятия, направленные на повышение информированности населения по вопросам ЗОЖ, рационального питания, двигательной активности, о вреде потребления алкоголя и табака. | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020гг. | БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР» | смертность от всех причин – 15,4 на 1000нас. Распространенность потребления табака среди взр. нас. – 37,3% Смертность от самоубийств – 43,5 Уровень информированности – 38%. . | смертность от всех причин – 15,5 на 1000нас. Распространенность потребления табака среди взр. нас. – 38% Смертность от самоубийств – 56,5 Уровень информированности – 38%. | 100,6 101,8 129,8 100 | Смертность от всех причин остается на уровне 2014г. Разработаны и утверждены планы по сокращению основных причин смертности с проведением ежемесячного мониторинга выполнения планов. Активно проводится работа кабинетом медицинской профилактики, наркологической службы по формированию ЗОЖ и пропаганде отказа от курения лиц молодого возраста, подростков, лиц, страдающих хроническими заболеваниями легких (ХОБЛ, БА) – проведено 8 мероприятий, в т.ч. анкетирование населения (105чел). Работают Школы здоровья для больных ХОБЛ, БА, обучено 68чел. Опубликовано 2 статьи в газете «Новая жизнь», выпущены буклеты «10 достоверных фактов о курении», «Женщина и табак», «Курение и подростки». 31.05.2015г к Всемирному дню без табака обследовано 73 подростка с использованием смоколайзера. Снизилась смертность от самоубийств по сравнению с 2014г в 1,2 раза, с 2013г в 1.3 раза. Проводится мониторинг суицидов, суицидальных попыток. Организована работа «телефонов доверия». Оказывается экстренная и консультативная психологическая помощь пациентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. с анкетированием подростков школ, сельхозтехникума. Организован выезд врача-психиатра в школы района для проведения бесед по профилактике и с целью оказанию психологической помощи. |
| 19. | Снижение смертности от болезней системы кровообращения. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями. | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020гг. | БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР» | Смертность от болезней системы кровообращения – 671,0 на 100тыс.нас. | Смертность от болезней системы кровообращения – 667,8 на 100тыс.нас. | 99,5 | Остается высоким показатель смертности от БСК, выше по сравнению с 2014г в 1.4 раза, но меньше прогнозного и целевого показателя «дорожной карты» по УР на 2015г (671 на 100тыс.нас). Разработаны и утверждены планы по сокращению смертности от ИБС и ЦВБ с ежемесячным мониторингом выполнения плана. Составляется ежемесячный отчет по оказанию медпомощи больным с ОКС (в т.ч. ОИМ), ОНМК. Внедрены стандарты и порядки оказания плановой и неотложной медицинской помощи при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля с утверждением маршрутизации пациентов. В 2015 году утвержден «План мероприятий по проведению года борьбы с ССЗ в 2015 году», в рамках которого создана рабочая группа по координации исполнения Плана. разработаны методические рекомендации по факторам риска развития ССЗ (холестерин, сахар, стресс, низкая физическая активность, измерение АД, избыток массы тела). На республиканских семинарах обучено 17 врачей по лечению и профилактике ССЗ. На сайте учреждения создана страница по профилактике ССЗ. размещены статьи «Инфаркт миокарда», «Инсульт», «Артериальная гипертония». Разработаны и распространены среди населения памятки и буклеты: «Профилактика ССЗ», «Сохраните сердце или как избежать ИМ», «Если у вас повышенное АД», «Артериальная гипертония», «Холестерин», «Физическая активность», «Как правильно измерить АД», «Как пройти диспансеризацию», «Здоровое сердце». Опубликованы статьи в газете «Новая жизнь», даны выступления на радио. Организована работа пунктов здоровья во время проведения массовых мероприятий с измерением АД, глюкометрией. Работает Школа здоровья для пациентов с АГ, проведено 20 занятий, обучен 101чел. |
| 20. | Мероприятий, направленные на снижение смертности от новообразований | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020гг. | БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР» | смертность от ЗНО – 166,5 на 100тыс.нас. | смертность от ЗНО - 287,6 на 100тыс.нас. | 172,7 | В 2015 году зарегистрирован рост смертности от ЗНО в 1,6 раза по сравнению с 2014г, Показатель смертности в 1,7 раз выше прогнозного. Разработан План по сокращению смертности от ЗНО с ежемесячным мониторингом выполнения мероприятий. Взято на учет 72чел, в III-IVст зарегистрировано 30чел, в 7 случаях диагноз выставлен посмертно. Все случаи запущенности разобраны на заседании ЛКК с заполнением протоколов. 20чел умерли в трудоспособном возрасте. Проведены медсоветы, мастер-классы с врачами-терапевтами, фельдшерами ФАПов по онконасторо-женности. В целях выявления онкопатологии в смотровом кабинете осмотрено 11157чел, в 91 случае выявлены предраковые заболевания шейки матки. Проведено 1003 маммографических исследо-вания, иммунологический скрининг на ПСА. Организовано анкетирование населения на ранее выявление ЗНО (рак легких, колоректальный рак). |
| 21. | Мероприятий, направленные на снижение смертности от туберкулеза, увеличение охвата населения профилактическим осмотрами на туберкулез | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020гг. | БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР» | смертность от туберкулеза – 16,3 на 100тас.нас. охват населения профосмотрами на туберкулез – 72% | смертность от туберкулеза – 15,4 на 100тас.нас охват населения профосмотрами на туберкулез – 95,3% | 94,4 132,6 | Смертность от туберкулеза снизилась в сравнении с 2014г в 1,6 раза, показатель смертности ниже прогнозного. Флюорограф работал без перебоев. Охват ФГ-осмотрами составил 95,3% (базовые значения 75-80%). Приобретен новый рентген-аппарат для стационара. Для осмотра маломобильных граждан и лиц из социальных групп риска работал выездной флюорограф, осмотрено 376чел в отдаленных населенных пунктах. Организована доставка мокроты на обследование у маломобильных граждан участковой службой и фельдшерами ФАПов. Не регистрируется заболеваемость туберкулезом среди контактных лиц. В 2015 году из 24 вновь выявленных случаев туберкулеза 17 – при профосмотрах. Зарегистрировано 2 запущенных случая туберкулеза. В санаторий «Юскьи» облечено 27 детей, в т.ч 3 – из тубочагов. Согласно выделенным квотам проведена заключительная дезинфекция в 9 тубочагах. Утвержден план по снижению смертности от туберкулеза с ежемесячным мониторингом выполнения мероприятий плана. Число сохраненных жизней – 2. В 2015 году не было посмертно выставленных диагнозов: Туберкулез. |
| 22. | Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, туберкулеза | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013-2020гг. |  | уровень информированности – 69% | уровень информированности – 70% | 101 | Кабинетом медицинской профилактики разработаны памятки, буклеты по формированию ЗОЖ. Проведены массовые мероприятия. Диспансеризация определенных групп взрослого населения выполнена на 100%, осмотрено 3457 человек. Организовано профилактическое консультирование. На сайте учреждения функционирует страница «Медицинская профилактика» с размещением статей и информации по профилактике заболеваний, по формированию ЗОЖ. |
| Культура |
| 23. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | МУК «Кизнерская МЦРБ» | 77,42 | 96 | 123 | Изначально плановая цифра занижена, на 2016 год в муниципальную программу внесены изменения |
| 24. | Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек МУК «Кизнерская МЦРБ» | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | МУК «Кизнерская МЦРБ» | 40,0 | 41,6 | 104 | Увеличение связано с подключением библиотек к сети Интернет. |
| 25. | Охват населения библиотечным обслуживанием | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | МУК «Кизнерская МЦРБ» | 59,5 | 58,1 | 97,6 | Уменьшение показателя вследствие уменьшения количества пользователей библиотек |
| 26. | Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год, единиц (ед.) | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | МУК «Кизнерская МЦРБ» | 5,4 | 5,5 | 101 | Увеличение за счет предоставления доступа к библиотекам района в удаленном режиме (портал, сайт, электронная почта) |
| 27. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | МУК «Кизнерский МРДК «Зори Кизнера» | 133,72 | 146,6 | 109 | Изначально плановая цифра занижена, на 2016 год в муниципальную программу внесены изменения |
| 28. | Организация и проведение массовых мероприятий | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | МУК «Кизнерский МРДК «Зори Кизнера» | 3331 | 3289 | 98,7 | Основная причина уменьшения показателя – отсутствие дискотек в отчетном периоде. |
| 29. | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | МУК «Кизнерский МРДК «Зори Кизнера» | 116 | 127 | 109 | Увеличение за счет вовлеченности населения в культурно-досуговую деятельность. |
| 30. | Среднее число детей в возрасте до 14 лет – участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | МУК «Кизнерский МРДК «Зори Кизнера» | 268 | 233 | 86,9 | Большое количество участников клубных формирования – дети с 10 лет. Дети дошкольного возраста в клубные формирования не входят. |
| 31. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | МУК «Кизнерский МРДК «Зори Кизнера» | 321 | 321 | 100 | Все мероприятия запланированные в 2015 году состоялись. |
| 32. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | МУК «Кизнерский краеведческий музей» | 70 | 66,7 | 95,3 | Изначально плановая цифра завышена, на 2016 год в муниципальную программу внесены изменения |
| 33. | Увеличение посещаемости музейных учреждений | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | МУК «Кизнерский краеведческий музей» | 0,45 | 0,40 | 88,8 | Уменьшение показателя произошло вследствиеснижение численности посещений |
| 34. | Увеличение количества выставочных проектов | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | МУК «Кизнерский краеведческий музей» | 20 | 21,4 | 107 | Увеличение за счет использования передвижных выставок |
| 35. | Количество экскурсий, мероприятий | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | МУК «Кизнерский краеведческий музей» | 180 | 220 | 122 | Увеличение за счет проведения различных форм работы: интерактивные и игровые формы. |
| 36. | Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | МАУК «Кизнерский Центр искусства и ремесел» | 210 | 248 | 118 | Увеличение за счет проведения массовых мероприятий с участием видных деятелей культуры и искусства УР |
| 37. | Численность участников культурно-досуговых мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | МАУК «Кизнерский Центр искусства и ремесел» | 5510 | 9744 | 176,8 | Увеличение показателя ввиду повышенного интереса населения к традиционным видам ремесел, активного участия организация летней программы для детей «Дорвыжы» |
| 38. | Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для района видами декоративно-прикладного искусства и ремесел | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | МАУК «Кизнерский Центр искусства и ремесел» | 21 | 21 | 100 | Количество клубных формирований не снижается за счет повышенного интереса населения к традиционным видам ремесел. |
| 39. | Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации от общего числа специалистов отрасли | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | Управление культуры Администрации МО «Кизнерский район» | 20 | 24,6 | 123 | В 2015 году повысило квалификацию больше работников, чем запланировано. |
| 40. | Соотношение числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Кизнерского района в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Кизнерского района | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | Управление культуры Администрации МО «Кизнерский район» | 26 | 23,6 | 90,8 | Уменьшение вследствие большого количества работников в возрасте от 35 до 50 лет. |
| 41. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2025 годы» | Управление культуры Администрации МО «Кизнерский район» | 78 | 94,7 | 121 | Увеличение показателя за счет удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере культуры |
| 42. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получивших услуги по дополнительному образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | Указ Президента РФ от 28.04.2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | Управление культуры Администрации МО «Кизнерский район» | 344 | 10,8 | - | Ошибочно в план на 2015 год стратегии указано количество детей, следовало указать долю детей. |
| 43. | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Указ Президента РФ от 28.04.2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | Управление культуры Администрации МО «Кизнерский район» | 3,4 | 1,7 | 50 | Доля уменьшилась в виду перевода Кибьинского филиала библиотеки в здание школы. |
| 44. | Доля объектов культурного наследия, находящегося в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящегося в муниципальной собственности | Указ Президента РФ от 28.04.2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | Управление культуры Администрации МО «Кизнерский район» | 20 | 20 | 100 | На одном объекте культурного наследия в селе Васильево требуется реставрация |
| Физическая культура и спорт |
| 45. | Создание условий для развития физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях |  | Управление образования, ДЮСШ, отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Кизнерский район» | Проведение спартакиады среди ОУ района 2600 чел. Проведение соревнований, согласно календаря спортивно-массовых мероприятий 9100 чел. Проведение спартакиады среди ДОУ 220 чел. Организация отдыха детей в каникулярное время 1500 чел. Проведение массовых соревнований «Кожаный мяч», и мини-футбол среди дворовых команд, турнир по хоккею «Золотая шайба» 450 чел. | Проведение спартакиады среди ОУ района 2603 чел. Проведение соревнований, согласно календаря спортивно-массовых мероприятий 9202 чел. Проведение спартакиады среди ДОУ 220 чел. Организация отдыха детей в каникулярное время 1504 чел. Проведение массовых соревнований «Кожаный мяч», и мини-футбол среди дворовых команд, турнир по хоккею «Золотая шайба» 456 чел. | 100,1 101,1 100 100,3 101 | По сравнению с плановым показателем идет увеличение за счет расширения календаря спортивных мероприятий |
| 46. | Создание условий для развития физической культуры и спорта в трудовых коллективах предприятий, развития массового спорта |  | Управление образования, ДЮСШ, отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Кизнерский район» | Проведение районной комплексной спартакиады среди предприятий, организаций, учреждений 3300 чел. Проведение районных зимних и летних сельских спортивных игр 1000 чел. Расширение сети спортивных секций и физкультурно-оздоровительных групп для детей и молодежи. 10 отделений Увеличение нагрузки и эффективности использования спортивных объектов 460 чел. | Проведение районной комплексной спартакиады среди предприятий, организаций, учреждений 3310 чел. Проведение районных зимних и летних сельских спортивных игр 1016 чел. Расширение сети спортивных секций и физкультурно-оздоровительных групп для детей и молодежи. 10 отделений Увеличение нагрузки и эффективности использования спортивных объектов 480 чел. | 100,3 101,6 100 104,3 | По сравнению с плановым показателем идет увеличение за счет расширения календаря спортивных мероприятий |
| 47. | Работа с кадрами |  | Управление образования, ДЮСШ, отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Кизнерский район» | Направлять на курсы повышения 22 чел. | Направлять на курсы повышения 20 чел. | 90,9 | Отсутствие бесплатных курсов |
| 48. | Популяризация здорового образа жизни в СМИ |  | Управление образования, ДЮСШ, отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Кизнерский район» | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 100 |  |
| Молодежная политика |
| 49. | Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи 1. Проведение районного Дня призывника «Армие Келян» 2. Мероприятия ко Дню Победы: - велопробег Кизнер – Старый Трык – Кизнер; -вручение паспортов гражданам, достигнувшим 14 лет; -интеллектуально-познавательная программа «Дебаты» среди молодежных активов предприятий, учреждений и организаций пос. Кизнер 3. Участие в республиканской лагерной смене «Призывник». | РЦП «Развитие образования и воспитание», подпрограмма «Реализация молодежной политики на 2015-2020 годы» | ОДМ, УК | 1100 чел. общий охват | 1121 чел. общий охват | 101,9 % | Все мероприятия были направлены на патриотическое воспитание молодежи. |
| 50. | Здоровье молодого поколения 1. Формирование информ. базы данных о состоянии здоровья подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет. 2. Приобретение методической литературы, брошюр, видео-фильмов, памяток, по проблемам наркомании, СПИДа, др. видов зависимости. 3. Организация бесед, лекций, круглых столов по профилактике наркомании, СПИДа с подростками, молодёжью. 4. Работа со СМИ по пропаганде здорового образа жизни и профилактике всех видов зависимости. 5. Организация и проведение комплексных межведомственных акций «Подросток», «Беспризорник». 6. Проведение соревнований по хоккею, футболу, стритболу среди школьных и уличных команд. 7. Проведение акции «Мы выбираем жизнь» в в населённых пунктах райо на. 8. Проведение массовых спортивных мероприятий среди молодёжи. 9. Участие в республиканских соревнованиях «Кожаный мяч», «Золотая шайба». 10. Организация тематических дискотек «Мы - против наркотиков». | РЦП «Развитие образования и воспитание», подпрограмма «Реализация молодежной политики на 2015-2020 годы» | ОДМ, УК, ВУС, БУЗ УР «Кизнерская ЦРБ МЗ УР», МБУ «МЦ «Ровесник», ОФ и С. | 900 человек общий охват | 984 | 109,3 % | Мероприятия были направлены на пропаганду здорового образа жизни и профилактику всех видов зависимости. |
| 51. | Поддержка молодой семьи. 1. Создание, обновление и анализ банка данных молодых семей, состоящих на учете на улучшение жилищных условий. 2. Участие в республиканских семинарах и конференциях по работе с молодыми семьями. 3. Работа клубов «Молодая семья» в населённых пунктах района. 4. Организация и проведение досуговых мероприятий | РЦП «Развитие образования и воспитание», подпрограмма «Реализация молодежной политики на 2015-2020 годы» | ОДМ, МБУ «МЦ «Ровесник» | 70 человек общий охват мероприятий | 73 человека общий охват мероприятий | 104,2 % | Молодым семьям выдается ссуда по Постановлению № 59.Отдел молодежи ведет очередность. Для молодых семей проводятся досуговые, консультативные мероприятия. |
| 52. | Содействие трудоустройству подростков и молодёжи. 1. Содействие временной занятости подростков в период летних каникул. 2. Работа по привлечению учащейся, безработной молодёжи к общественным работам 3. Консультирование и оказание услуг по профессиональной и психологической поддержке подростков и молодежи 4. Проведение семинаров по проблемам трудоустройства детей, подростков и молодёжи. | РЦП «Развитие образования и воспитание», подпрограмма «Реализация молодежной политики на 2015-2020 годы». | ОДМ, МБУ «МЦ «Ровесник» | Трудоустройство 80 подростков в летний период. | Трудоустроено 154 подростка в летний период. | 192,5 % | Отдел по делам молодежи, совместно с МБУ «МЦ «Ровесник» оказывает содействие в трудоустройстве подростков в период летних каникул. |
| 53. | Поддержка детских и молодёжных общественных объединений. 1. Оказание методической помощи. 2. Оказание финансовой помощи в проведении массовых мероприятий молодежных и детских общественных объединений УТРО-РСМ, «Скауты», «Молодая Гвардия Единой России», «Юность», «Шунды», «Родники». 3. Участие в республиканских семинарах, конференциях по проблемам молодёжного и детского движения. 4. Обучающие семинары и сборы лидеров и активистов молодежных общественных объединений. 5. Организация выездов активистов детского и молодёжного движения в республиканские профильные лагеря. 6.Освещение деятельности молодёжных общественных объединений в СМИ. 7.Деятельность Молодежного парламен та при Кизнерском районном Совете депутатов. | РЦП «Развитие образования и воспитание», подпрограмма «Реализация молодежной политики на 2015-2020 годы» | ОДМ, МБУ «МЦ «Ровесник» | 1104 человек посещают детские и молодежные общественные объединения | 1604 человек посещают детские и молодежные общественные объединения | 145,2 % | Отдел по делам молодежи оказывает методическую помощь детским и молодёжным общественным объединениям. |
| 54. | По профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодёжи. 1. Организация и проведение Дней подростка в школах района. 2. Проведение республиканского лагеря «Подвиг» для подростков, состоящих на учёте в ПДН ОВД. 3. Участие в республиканских профильных лагерях. 4.Организация и проведение встреч, бесед с подростками по профориентации, правонарушению. | РЦП «Развитие образования и воспитание», подпрограмма «Реализация молодежной политики на 2015-2020 годы» | ОДМ, ПДН ОВД, КДН и ЗП | 38 | 40 | 105,2 % | Отдел по делам молодежи ведет активную работу по профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи. Организовывает проведение встреч, бесед с подростками по профилактике правонарушений. |
| 55. | Развитие и поддержка молодого досуга и творчества. 1. Участие творческих молодёжных коллективов и исполнителей в республиканских фестивалях и конкурсах («Красная горка», «Трудовое лето»). 2. Молодёжные встречи команд КВН района. 3. Поддержка молодых дарований и творческих коллективов. 4. Празднование Всероссийского Дня молодёжи. 5.Проведение молодёжного фестиваля национальных объединений. | РЦП «Развитие образования и воспитание», подпрограмма «Реализация молодежной политики на 2015-2020 годы» | ОДМ, МБУ «МЦ «Ровесник» | 250 человек - общий охват | 264 человека – общий охват | 105,6 % | Отдел по делам молодежи совместно с МБУ «МЦ «Ровесник» поддерживает молодые дарования и творческие коллективы. Организовывает мероприятия, акции, конкурсы. |
| 56. | Информационно-аналитическая деятельность. 1. Анализ и обновление информационного банка данных кадров сферы государственной молодежной политики. 2. Проведение социологических исследований и мониторингов: - по проблемам молодой семьи «Социально-психологический климат молодой семьи». - по проблемам молодежных и детских объединений. - по проблемам работающей молодежи. 3. Подготовка информации «О положении молодежи в Кизнерском районе». 4. Издание публичных статей по отрасли «молодежная политика»; 5. Выступления на радио «Моя Удмуртия». 6. Выпуск листовок, рекламных проспектов по молодёжной тематике. | МЦП «Развитие образования и воспитание», подпрограмма «Реализация молодежной политики на 2015-2020 годы» | ОДМ, МБУ МЦ «Ровесник» | Издать 800 буклетов по молодежной тематике | Издан 901 буклет по молодежной тематике | 112,6 % | Отдел по делам молодежи совместно с МБУ «МЦ «Ровесник» проводит социологические исследования и мониторинги по проблемам молодой семьи, по проблемам молодежных и детских объединений, по проблемам работающей молодежи. А также готовит статьи в районную газету «Новая жизнь» по отрасли «молодежная политика», выпускает листовки, буклеты, рекламные проспекты по отрасли «молодежная тематика». |
| 57. | Проведение акций, посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом и Международному Дню борьбы с наркотиками. 1.Изготовление буклетов, проведение акций. | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кизнерском районе на 2011-2015 годы» | ОДМ, БУЗ «Кизнерская ЦРБ МЗ УР» | Общий охват 60 человек | Общий охват 157 человек. | 261, 6 % | Отдел по делам молодежи совместно с МБУ «МЦ «Ровесник» проводит акции в центре п.Кизнер, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом, на которых раздаются информационные антинаркотические буклеты. |
| Демографическая и семейная политика |
| 58. | Учёт (регистрация) многодетных семей; Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям: 1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики; 2) предоставление жилищных займов; 3) предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родились трое и более детей; 4) компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов, которая предоставляется в пределах республиканского стандарта социальной нормы площади жилого помещения на 1 человека, установленного в размере 18 квадратных метров общей площади жилого помещения; 5) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для детей до достижения ими возраста 6 лет и 6 месяцев; 6) компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, путем выдачи проездных билетов; 7) бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день); 8) 50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях Удмуртской Республики; 9)предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики при условии признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. | муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» на 2015 год | отдел социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации МО «Кизнерский район» | 310 семей 1024 ребенка | 332 семей 1095 детей | 107,1% | Данные результаты достигнуты, благодаря проводимой работе направленной на повышение престижа многодетной семьи |
| 59. | Предоставление субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» на 2015 год | отдел социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации МО «Кизнерский район» | 1семье | 1 семья | 100% | - |
| 60. | Система мероприятий по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи | муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» на 2015 год | отдел социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации МО «Кизнерский район» | 11 | 13 | 118,2% | Данные результаты достигнуты, благодаря проводимой пропаганде по устройству детей - сирот в замещающие семьи |
| 61. | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» на 2015 год | отдел социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации МО «Кизнерский район» | 11 | 12 | 109,1% | Данные результаты достигнуты, благодаря проводимой пропаганде по устройству детей - сирот в замещающие семьи |
| 62. | Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении или удочерении детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей | муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» на 2015 год | отдел социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации МО «Кизнерский район» | 2 семьи | 2семьи | 100% | - |
| 63. | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» на 2015 год | отдел социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации МО «Кизнерский район» | 110 | 113 | 102,7% | Данные результаты достигнуты, благодаря проводимой пропаганде по устройству детей - сирот в замещающие семьи |
| 64. | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» на 2015 год | отдел социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации МО «Кизнерский район» | 110 | 113 | 102,7% | Данные результаты достигнуты благодаря ,проводимой пропаганде по устройству детей - сирот в замещающие семьи |
| 65. | Материальное обеспечение приемной семьи | муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» на 2015 год | отдел социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации МО «Кизнерский район» | 3/6 | 3/4 | 100%/67% |  |
| 66. | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» на 2015 год | отдел социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации МО «Кизнерский район» | 110 | 113 | 102,7% | Данные результаты достигнуты благодаря проводимой пропаганде по – устройству детей - сирот в замещающие семьи |
| Развитие основных отраслей экономики |
| 67. | Создание условий для устойчивого роста промышленного производства | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | ОЭПТ | 100,6% | 99,4% | 98,8% | значительное изменение курса иностранных валют по отношению к рублю |
| 68. | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования «Кизнерский район» | контроль за своевременным получением инициатором проекта необходимых согласований и разрешений в органах местного самоуправления; поддержка ходатайств и обращений инициатора проекта в органы местного самоуправления; публикация сведений об инвестиционном проекте на официальном сайте муниципального образования «Кизнерский район»; оказание консультационной и организационной поддержки инициаторам инвестиционных проектов, в том числе при оформлении заявок на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности. | ОЭПТ | По мере поступления | - | - | - |
| 69. | Подготовка инвестиционных площадок | определение инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов в градостроительных документах, решении вопросов с собственниками земельных участков. | ОЭПТ | 1 | 1 | 100% |  |
| Агропромышленный комплекс |
| 70. | Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами, закрепление молодых специалистов на селе | ГП УР «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Управление сельского хозяйства | Повышение квалификации-3 человека, профподготовка –1 человек, семинары – 30 человек. Итого: 34 человека. Ввод и приобретение жилья: граждане и молодые семьи, 480 кв.м. | Повышение квалификации-3 человека, профподготовка – 0 человек, семинары – 85 человек. Итого: 88 человек Ввод жилья – 739,7 кв.м. | 258 154 |  |
| 71. | Развитие молочного скотоводства, укрепление племенной базы с устойчивой кормовой базой | РЦП «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2013–2015 годы» | Управление сельского хозяйства | Производство молока Итого - 15207 тонн, в том числе с/х – 9051 тонн КФХ – 1536 тонн ЛПХ- 4620 тонн Увеличение поголовья коров в КФХ Петров на 25 коров Покупка молокопровода на 100 голов Покупка 1 охладителя Строительство коровника на 200 скотомест КФХ Семенов, 400 скотомест СПК Звезда | 15448 тонн 9794 тонн 1854 тонн 3800 тонн (предварительно) Увеличение СПК Новый путь 20 гол, КФХ Петров 13 голо, КФХ Кузнецов 1 гол. Итого: 34 гол СПК Завет Ильича – 1 молокопровод 2 охладителя СПК Мичурина и КФХ Белоусов Строительство коровника на 200 голов в ООО Бемыжский | 101,5 108,2 120,7 82,2 136 100 200 50 | Увеличение связано с повышением продуктивности дойного стада Точные данные статистики будут в июне 2016 года Строительство коровника начато, но не закончено, что связано со сложностью привлечения кредитных ресурсов. |
| 72. | Развитие растениеводства |  | Управление сельского хозяйства | СПК Новый путь – 28 т, СПК «Звезда» - 5,5 т Итого: 33,5 тонн | СПК Новый путь – 38,2 т, СПК «Звезда» - 15,5 т, КФХ Семенов – 10 т, СПК Мичурина – 10 т Итого 73,7 тонн | 220 |  |
| 73. | Развитие малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики района | ВЦП “Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе УР на 2013-2015 годы» | Управление сельского хозяйства | Льготное кредитование ЛПХ на сумму 2000 тыс.руб. КФХ Петров – получение гранта 2 млн. руб. | 490 тыс. руб 0 | 24,5 0 | Невыполнение целевого показателя связано с повышением %-х ставок по кредитам ЛПХ Грант на развитие КФХ не получен, так как не смог показать собственные средства |
| Малое и среднее предпринимательство |
| 74. | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике. | Муниципальная программа МО «Кизнерский район» «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020г.г. подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | Отдел экономики, промышленности, торговли Администрации муниципального образования «Кизнерский район» (далее – отдел экономики) | По мере поступления информации. | Вся информация о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике по мере ее поступления доведена до заинтересованных лиц. |  | Информация опубликована на официальном сайте МО «Кизнерский район» и в газете «Новая жизнь», отдельно доведена до субъектов малого предпринимательства. |
| 75. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Кизнерский район». | «» | Отдел по управлению имуществом Отдел экономики | По мере высвобождения помещений и (или) при поступлении заявлений от арендаторов. | По мере высвобождения помещений и (или) при поступлении заявлений от арендаторов. |  | Путем проведения аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений заключен 1 договор с субъектом малого и среднего предпринимательства срок на 5 лет, 2 договора аренды нежилых помещений на неопределенный срок. |
| 76. | Предоставление информации об имуществе муниципального образования «Кизнерский район», которое может быть передано в аренду | «» | Отдел по управлению имуществом Отдел экономики | По мере высвобождения помещений. | По мере высвобождения помещений. |  | В газете «Новая жизнь» и на официальном сайте Кизнерского района опубликовано 1 извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества. Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства опубликован на официальном сайте Кизнерского района. |
| 77. | Осуществление муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства | «» | Отдел организации муниципальных закупок Отдел экономики | Объем закупок у субъектов предпринимательства, в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ, должен составить 15% от совокупного годового объема закупок. | Объем закупок у субъектов предпринимательства в 2015г. составил 23,7% от совокупного годового объема закупок. | 158% | В рамках основного мероприятия осуществлены муниципальные закупки у субъектов малого предпринимательства. Осуществлены иные преимущества и меры поддержки субъектам малого предпринимательства, предусмотренные ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных закупок». |
| 78. | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции. | «» | Отдел экономики | Оказание помощи субъектам предпринимательства в подготовке к участию в проводимых выставках, ярмарках. | Оказана помощь 3 субъектам предпринимательства в подготовке к участию в проводимых выставках, ярмарках. |  | Проведены «Дни национальной кухни» - участвовали ИП Черепович А.Н. и ПО-общепит). ИП Хисамутдинова Г.А. приняла участие в мероприятиях, посвященных Международному дню инвалидов (дегустация продукции). |
| 79. | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | «» | ГКУ УР «ЦЗН Кизнерского района» Отдел экономики | Планируется обучить 2 мастера по маникюру, 7 продавцов, 1 парикмахера | Обучен 1 мастер по маникюру, 1 парикмахер. | 20% | Обучение на продавцов не организовано в виду отсутствия необходимости в кадрах данной специальности. |
| 80. | Организация и проведение тематических семинаров, «круглых столов» и других мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | «» | Отдел экономики | Организовать и провести в течение года не менее 7 мероприятий для субъектов предпринимательства. | Организовано и проведено 24 мероприятия для субъектов предпринимательства и 1 мероприятие для лиц, желающих стать предпринимателями. | 357% | Мероприятия проведены в целях повышения результатов профессиональной деятельности, успешного ведения бизнеса, профессиональной грамотности, позитивного имиджа предпринимателя. |
| 81. | Организационное содействие для участия предпринимателей района в республиканских конкурсах. | «» | Отдел экономики | Оказание помощи в подготовке к участию в конкурсах, проводимых на уровне республики, не менее 2 субъектам предпринимательства. | Оказана помощь в подготовке к участию в конкурсах, проводимых на уровне республики 5 субъектам предпринимательства и 1 физическому лицу. | 300% | Мероприятия проведены в целях формирования позитивного имиджа предпринимателя, распространения примеров успешного опыта ведения бизнеса. |
| 82. | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Кизнерский район». | «» | Отдел экономики | Опубликовать в газете «Новая жизнь» и на официальном сайте Кизнерского района не менее 7 информационных материалов о деятельности субъектов предпринимательства. | Опубликовано 14 информационных материалов о деятельности субъектов предпринимательства (в газете «Новая жизнь» 11ед. и на официальном сайте Кизнерского района 3ед.). | 200% | Материалы опубликованы в целях формирования позитивного имиджа предпринимателя, распространения примеров успешного опыта ведения бизнеса. |
| 83. | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения. | «» | Отдел экономики | Вести мониторинг в течение года. | Мониторинг проводился в течение года. |  | Мониторинг проводился в целях выявления проблем и поиска путей для их решения. |
| 84. | Участие МО «Кизнерский район» в республиканских конкурсах в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства | «» | Отдел экономики | Участие в конкурсе в целях получения гранта в размере не менее 60 тыс.руб. на реализацию мероприятий программы поддержки и развития предпринимательства. | Участие в конкурсе в целях получения гранта на реализацию мероприятий программы поддержки и развития предпринимательства не принимали. |  | Потребности в привлечении дополнительных финансовых ресурсов для реализации мер, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства нет. Мероприятия для действующих предпринимателейи лиц, желающих стать предпринимателями проведены бесплатно совместно с Центром поддержки предпринимательства УР. |
| 85. | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов. | «» | Отдел экономики | Оказание помощи всем обратившимся в рамках своей компетенции. | - | - | - |
| 86. | Размещение информации об инвестиционных площадках, подготовленных для реализации инвестиционных проектов на территории Кизнерского района, на Инвестиционном портале Удмуртской Республики. | «» | Отдел экономики Отдел информатизации | По мере поступления информации. Поддержка портала в актуальном состоянии. | Обновление информации, в связи с изменением ответственного лица и формы инвестиционного паспорта |  |  |
| 87. | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов муниципального образования «Кизнерский район» для инвесторов в сети «Интернет». | «» | Отдел экономики Отдел информатизации | Поддержка ресурса в актуальном состоянии. | Страница на сайте района поддерживается в актуальном состоянии |  |  |
| Финансовые ресурсы |
| 88. | Нормативно- методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Кизнерском районе | «Управление муниципальными финансами» | Управление финансов Администрации МО «Кизнерский район» | Организация составления, составление проекта бюджета Кизнерского района и проектов бюджетов муниципальных образований в Кизнерском районе Организация исполнения консолидированного бюджета Кизнерского района по расходам и источникам финансирования дефицита Кассовое обслуживание исполнения расходной части консолидированного бюджета Кизнерского района Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств Кизнерского района, свода реестров расходных обязательств в Кизнерском районе | Организация бюджетного процесса в Кизнерском районе исполнена в установленные сроки согласно Положению о бюджетном процессе МО «Кизнерский район» | 100% | Составление проекта бюджета Кизнерского района и проектов бюджетов муниципальных образований в Кизнерском районе выполнены в установленные сроки Организовано исполнение консолидированного бюджета Кизнерского района по расходам и источникам финансирования дефицита. Исполнено кассовое обслуживание и расходная часть консолидированного бюджета Кизнерского района в полном объёме. Составляется и ведется реестр расходных обязательств Кизнерского района, а так же свод реестров расходных обязательств в Кизнерском районе |
| 89. | Эффективное управление муниципальным долгом | «Управление муниципальными финансами» | Управление финансов Администрации МО «Кизнерский район» | Обслуживание муниципального долга бюджета Кизнерского района. Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга и уровню расходов на обслуживание муниципального долга Учет долговых обязательств Кизнерского района в муниципальной долговой книге Кизнерского района, контроль за их своевременным исполнением Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности Кизнерского района по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики | Обслуживание муниципального долга бюджета МО «Кизнерский район» осуществлялосьв 2015 г. в установленные срокисогласно заключенным договорам и соглашениям. Ограничения по объему расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета соблюдены. Учет долговых обязательств района ведется в муниципальной долговой книге Кизнерского района ежемесячно. | 100% | Обслуживание муниципального долга бюджета МО «Кизнерский район» исполнено за 2015 год в сумме 496,5 тыс. руб. по всем кредитным договорам и соглашениям. Объем расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики составил 0,12%. В муниципальную долговую книгу Кизнерского района своевременно вносилась информация по вновь полученным заимствованиям, по начисленным и уплаченным процентам за пользование кредитными ресурсами. Правительство УР не проводило мероприятий по реструктуризации задолженности в 2015 году. |
| 90. | Нормативно- методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в Кизнерском районе | «Управление муниципальными финансами» | Управление финансов Администрации МО «Кизнерский район» | Осуществление финансового контроля Мониторинг и контроль за осуществлением внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными администраторами средств бюджета Кизнерского района | Финансовый контроль осуществляется на основании Постановления №512 от 10.07.14г. «Об утверждении порядка осуществления Управлением финансов администрации МО «Кизнерский район» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» | 100% | Мониторинг и контроль за осуществлением внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными администраторами средств бюджета Кизнерского района осуществляется на основании Постановления Администрации МО «Кизнерский район» № 512 от 10.07.2014 г. |
| 91. | Регулирование межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Кизнерском районе | «Управление муниципальными финансами» | Управление финансов Администрации МО «Кизнерский район» | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Удмуртской Республики (расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований в Кизнерском районе. Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Кизнерском районе. Организация работ по заключению Соглашений между Администрацией Кизнерского района и Администрациями поселений в Кизнерском районе | Выравнивается бюджетная обеспеченность поселений за счет счет средств Удмуртской Республики предоставлением дотаций. | 100% | Бюджетная обеспеченность поселений за счет средств бюджета Удмуртской Республики выравнивается из расчета предоставления дотаций. Проведен мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Кизнерском районе. Заключены Соглашения между Администрацией Кизнерского района и Администрациями поселений в Кизнерском районе |
| Информатизация |
| 92. | Общесистемные мероприятия в области информатизации |  | Аппарат Главы МО | Поддержание сайта в работоспособном состоянии, обеспечение полноты и своевременности размещения информации. Совершенствование структуры сайта, резервное копирование. Техническое сопровождение рабочих мест сотрудников, оборудования, мероприятия по своевременной замене ЭЦП сотрудников, консультирование, устранение неполадок | Сайт в работоспособном состоянии, информация резервируется, информация своевременно актуализируется, рабочие места сотрудников поддерживаются в рабочем состоянии, неполадки своевременно устраняются, информация хранящаяся на общих ресурсах резервируется, эцп сотрудников своевременно меняются. | 100 |  |
| 93. | Повышение качества муниципального управления |  | Аппарат Главы МО | Совершенствование сетевой инфраструктуры с целью увеличения надежности функционирования. Подключение дополнительных пользователей для работы в СЭД Удмуртской Республики. Совершенствование защищенности информационных систем . Модернизация серверного и сетевого оборудования | Проведена модернизация сетевой инфраструктуры в части подключения управления сельского хозяйства к сети администрации. Выполнены все заявки на подключение пользователей к СЭД Удмуртской Республики. Проведена модернизация серверного оборудования в части увеличения сохранности информации, создан защищенный дисковый массив. Информация с сервера ежесуточно резервируется на резервный сервер. | 100 |  |
| 94. | Повышение качества управления в сфере информатизации |  | Аппарат Главы МО | Обучение и консультирование пользователей работе с программным обеспечением общесистемного характера | Все сотрудники получают содействие в освоении внедряемых информационных систем, незамедлительно решаются вопросы, возникающие при использовании программного обеспечения и офисной техники. | 100 |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 95. | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения водоотведения | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на 2015 -2020 годы» | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи | снизить до 70 % в целом по Кизнерскому району | 75% | 107 % | снижение % износа сетей теплоснабжения произошло за счет следующих мероприятий: - «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по улице Савина в п. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики» протяженностью 0,218 км - «Капитальный ремонт участка напорного коллектора в поселке Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики» протяженностью 0,1 км |
| 96. | Уровень обеспеченности газом жителей составляет | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на 2015 -2020 годы» | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи | увеличить до 50% в целом по Кизнерскому району | 49,96% | 99,92 % |  |
| 97. | Перевод котельных с твёрдого топлива на газ | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на 2015 -2020 годы» | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи | увеличить до 40% от общего числа котельных | 40,4 % | 101 % | проведено техническое перевооружение с угля на газ котельной начальной школы №1 в п. Кизнер |
| Транспортная система |
| 98. | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории МО «Кизнерский район». | Подпрограмма Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) в Кизнерском районе на 2015-2020» | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи | снизить до 3,23 % в целом по Кизнерскому району | 3,89 % | 120% | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с п. Кизнер в 2015 году снизилась из-за снижения количества людей проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с п. Кизнер. Всего в районе не имеют автобусного сообщения и (или) железнодорожного сообщения |
| 99. | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | Подпрограмма Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) в Кизнерском районе на 2015-2020» | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи | снизить до 82,4 % в целом по Кизнерскому району | 78,21 % | 95% | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в 2015 году снизилась за счет ввода в эксплуатацию автомобильной дорог общего пользования местного значения. Так произошло снижение за счет ремонта и приведения в нормативно-техническое состояние улиц населенных пунктов. |
| Окружающая среда |
| 100. | Количество благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов | Подпрограмма Благоустройство и охрана окружающей среды на 2015-2020 годы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи | 2 | 2 | 100% |  |
| 101. | Количество образованных в отчетном периоде несанкционированных свалок | Подпрограмма Благоустройство и охрана окружающей среды на 2015-2020 годы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи | 20 | 12 | 166,6% | Количество новых не санкционированных свалок в 2015 году уменьшилось |
| 102. | Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | Подпрограмма Благоустройство и охрана окружающей среды на 2015-2020 годы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи | 48 | 48 | 100% | В 2015 году в рамках программы по энергосбережению была проведена модернизация уличного освещения |
| 103. | Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек | Подпрограмма Благоустройство и охрана окружающей среды на 2015-2020 годы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи | 75% | 75 | 100% | В 2015 году в рамках программы по энергосбережению была проведена установка энергосберегающих ламп в улично-дорожной сети |
| 104. | Доля очищенных от мусора территорий (в том числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района, от общей площади района | Подпрограмма Благоустройство и охрана окружающей среды на 2015-2020 годы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи | 75% | 75 | 100% | Организациями и предприятиями были проведены субботники по очистке закрепленной за ними территории |
| 105. | Количество обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, озеленения, уличного освещения, организации и содержания мест захоронения | Подпрограмма Благоустройство и охрана окружающей среды на 2015-2020 годы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи | 7 | 0 | - | Жалоб в 2015 году не поступало |
| 106. | Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Кизнерский район» на 2015 – 2020 годы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи | уменьшить удельный расход энергетических ресурсов до 53,14 кг. у.т./м² | 53,14 кг.у.т./м2 | 79,4 % | Показатель не достигнут в связи с тем, что часть котельных работают на твердом топливе и имеют низкий КПД |
| 107. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Кизнерский район» на 2015 – 2020 годы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи | уменьшить удельный расход электрической энергии до 26,3 кВтч/м2 | 26,1 кВтч/м2 | 100,7 % | выполнение данного показателя достигнуто прежде всего в связи с проведением модернизации (замена светильников на энергосберегающие) |
| 108. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Кизнерский район» на 2015 – 2020 годы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи | уменьшить удельный расход электрической энергии до 0,263 Гкал/м2 | 0,328 Гкал/м2 | 80 % | показатель не выполнен в связи с большим износом тепловых сетей, что приводит к потерям при транспортировке тепловой энергии |