Приложение 1 к распоряжению Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от 17.11. 2017 г. № 402

**СОСТАВ**

**районного организационного комитета по подготовке и проведению районного мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню матери**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Орехова В.С. | | - Заместитель главы Администрации муниципального образования «Кизнерский район»,  **председатель районного организационного комитета;** |
| - Шабалкина Н.В. | | - начальник отдела социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации муниципального образования «Кизнерский район», **секретарь районного организационного комитета;** |
| **Члены районного организационного комитета:** | | |
| - | И.Н.Акачева | начальник Управления культуры и туризма Администрации муниципального образования «Кизнерский район»; |
| - | Горбунов П.Б. | заместитель главы Администрации муниципального образования «Кизнерский район» - начальник Управления финансов Администрации МО «Кизнерский район»; |
| - | Габуния Л.И. | директор МУК МРДК «Зори Кизнера»; |
| -  - | Колесникова Л.А.  Оконникова Н.П. | начальник отдела по делам молодежи Администрации муниципального образования «Кизнерский район»;  начальник отдела экономики, промышленности и торговли; |
| - | Бурнышева Г.В. | начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Кизнерский район»; |
| - | Решетникова Т.В. | редактор корреспондентской сети ГУП УР «ТРК «Удмуртия» в Кизнерском районе (по согласованию); |
| - | Решетников Ю.П. | главный редактор автономного учреждения УР «Редакция газеты «Новая жизнь» (по согласованию); |
| - | Яковлев И.Н. | Глава муниципального образования «Кизнерское» ( по согласованию); |

Зам. главы Администрации В.С.Орехова

муниципального образования

«Кизнерский район»

Приложение 2 к распоряжению Администрации МО «Кизнерский район от 17.11. 2017 г. №402

**ПЛАН**

**подготовки и проведения районного мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню матери, связанного с массовым пребыванием граждан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Дата проведения** | **ответственные** |
| 1. | Подготовка плана районных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню матери | до 20 ноября 2017 г. | Орехова В.С.  Колесникова Л.А.  Акачева И.Н.  Шабалкина Н.В. |
| 2. | Подготовка сметы расходов на подготовку и проведение мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню матери | до 17 ноября 2017 года | Шабалкина Н.В. |
| 3. | Сценарий проведения районного мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню матери | до 17 ноября 2017 года | Габуния Л.И. |
| 4. | Предоставление информации о награжденных женщинах | до 15 ноября 2017 года | Шабалкина Н.В.  Главы муниципальных образований (сельских поселений) |
| 5. | Охрана общественного порядка. | 23 ноября  2017 года  с 15.00-17.00 час.  п.Кизнер,  ул.Советская от д.1 до д.24;  ул.Карла Маркса с д.1 до д.30;  ул.Красная от д.1 до д.27;  ул.Кизнерская от д.1 до д.52;  ул.Ворошилова от д.1 до д.42;  ул.Станционная от д.1 до д.12. | Андреев В.П.  Яковлев И.Н. |
| 6. | Организация освещения в СМИ районного мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню матери | до 21 ноября 2017 года | Решетников Ю.П.  Решетникова Т.В. |
| 7. | Праздничная концертная программа | 23 ноября  2017 года  с 15.00-17.00 час.  п.Кизнер,  ул.Советская от д.1 до д.24;  ул.Карла Маркса с д.1 до д.30;  ул.Красная от д.1 до д.27;  ул.Кизнерская от д.1 до д.52;  ул.Ворошилова от д.1 до д.42;  ул.Станционная от д.1 до д.12. | Акачева И.Н. |
| 8. | Организация и работа выставки ДДТ, ЦИиР и музея | 23 ноября  2017 года  с 14.30-16.00 час.  п.Кизнер,  ул.Советская от д.1 до д.24;  ул.Карла Маркса с д.1 до д.30;  ул.Красная от д.1 до д.27;  ул.Кизнерская от д.1 до д.52;  ул.Ворошилова от д.1 до д.42;  ул.Станционная от д.1 до д.12 | Акачева И.Н.  Бурнышева Г.В. |

Зам. главы Администрации

муниципального образования

«Кизнерский район» В.С.Орехова