Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кизнерский район»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. руб. |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | Факт на отчетный год | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0 |  |  |  | «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» | Управление сельского хозяйства |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 16 |  | «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» | Всего | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 |  |  | Информационное обеспечение сельских поселений | Управление сельского хозяйства |  | 2020-2025 годы | 2023 год | Повышение информированности сельских поселений о государственной поддержке из бюджетов всех уровней |  | Информация доведена до всех сельских поселений |  |  | + |  |
| 16 | 2 |  |  | Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3 |  |  | Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3 | 1 |  | Замена водонапорной башни пул. Леспромхозовская в п. Кизнер (50 куб.м) | Администрация |  |  | 2023 год | Обеспечение питьевой водой жителей |  |  | Проект реализован. |  |  | + |
| 16 | 3 | 2 |  | Замена участка сетей водоснабжения в д. Старый Кармыж по ул. Южная (протяженность 411 метров) | Администрация |  |  | 2023 год | Обеспечение питьевой водой жителей |  |  | Проект реализован. |  |  | + |
| 16 | 4 |  |  | Реализация проектов местных инициатив граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 4 | 1 |  | "Обустройство беговой дорожки, расположенной на территории МБОУ Верхнебемыжская ООШ в д.Верхний Бемыж Кизнерского района Удмуртской Республики" | Управление, ТО «Верхнебемыжский» |  |  | 2023 год | Обеспечение комфортных условий досуга жителей села. |  |  | Проект не реализован. |  |  | + |
| 16 | 4 | 2 |  | "Благоустройство территории памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов в д. Верхний Бемыж" | Управление, ТО «Верхнебемыжский» |  |  | 2023 год | Обеспечение комфортных условий досуга жителей села. |  |  | Проект реализован. |  |  | + |
| 16 | 4 | 3 |  | "Благоустройство территории памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., в д. Верхняя Тыжма" | Управление, ТО «Верхнебемыжский» |  |  | 2023 год | Обеспечение комфортных условий досуга жителей села. |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 4 |  | "Ремонт участка автодороги от автобусной остановки до ул. Нижняя, съезд на ул. Верхняя д. Синяр-Бодья, Кизнерского района УР" | Управление сельского хозяйства, ТО «Липовский» |  |  | 2023 год | Ремонт дороги |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 5 |  | "Приобретение и установка детской площадки для Старокопкинской школы" | Управление, ТО «Старокопкинский» |  |  | 2023 год | Обеспечение комфортных условий досуга жителей села. |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 6 |  | Обустройство родника и зоны отдыха в д. Старый Аргабаш Кизнерского района Удмуртской Республики | Управление, ТО «Балдеевский» |  |  | 2023 год | Обеспечение комфортных условий досуга жителей села. |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 7 |  | Обустройство детской спортивно-игровой площадки в д. Макан-Пельга | Управление, ТО «Старокармыжский» |  |  | 2023 год | Обеспечение комфортных условий досуга жителей села. |  |  | Проект не реализован. |  |  | - |
| 16 | 4 | 8 |  | Ремонт участка дороги с. ПОЛЬКО со спуском от поворота на кладбище к мосту через р. Илье ПК 0+200-ПК 0+480 Кизнерского района УР протяженностью 28 метров (с. ПОЛЬКО) | Управление, ТО «Старокопкинский» |  |  | 2023 год | Ремонт дороги |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 9 |  | Ремонт участка дороги со спуском от поворота на кладбище к мосту через р. Илье ПК 0+200-ПК 0+480 Кизнерского р-на УР протяженностью 125 метров (д. Р. КОСА) | Управление, ТО «Старокопкинский» |  |  | 2023 год | Ремонт дороги |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 10 |  | Ремонт участка дороги со спуском от поворота на кладбище к мосту через р. Илье ПК 0+200-ПК 0+480 Кизнерского р-на УР протяженностью 127 метров (д. Гыбдан) | Управление, ТО «Старокопкинский» |  |  | 2023 год | Ремонт дороги |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 11 |  | Ремонт автодороги от д.3 по ул. Лесной до перекрестка с ул. Школьной в с. Кибья Кизнерского р-на УР | Управление, ТО «Старободьинский» |  |  | 2023 год | Ремонт дороги |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 12 |  | Ремонт автодороги по улице Заречная в с. Балдейка Кизнерского р-на УР | Управление, ТО «Старободьинский» |  |  | 2023 год | Ремонт дороги |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 13 |  | Ремонт участка автодороги от дома №17 до дома №21 ул. Заречная деревни Тузьмо-Чабья Кизнерского р-на УР | Управление, ТО «Балдеевский» |  |  | 2023 год | Ремонт дороги |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 14 |  | Ремонт автодороги от перекрестка ул. Школьной и ул. Кооперативная до моста через речку Абат в д. Старая Бодья Кизнерского р-на УР | Управление, ТО «Старободьинский» |  |  | 2023 год | Ремонт дороги |  |  | Проект реализован |  |  | + |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста факта к предыдущему году, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт за 2022 год | план на 2023 год | факт за 2023 год |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3-2 | (3/2*100)-100 | 3/1 |  |
| 16 |  |  | «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат (либо поставлено на учет) | ед. | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1- КРСТ, 4 – дети-сироты |
|  |  | 2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | Площадка ГТО 1 школа |
|  |  | 3 | Объем жилищной застройки | тыс.кв.м. | 3,638 | 7,400 | 4,774 | -2,626 | -45 | 131 | Показатель не выполнен в связи с резким удорожанием строительных материалов. |
|  |  | 4 | Реализовано проектов местных инициатив граждан | штук | 9 | 6 | 14 | 8 | 133 | 155 | Показатель полностью выполнен |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | Управление сельского хозяйства | 0,93 | 1,0 | 0,75 | 1,0 | 0,75 |

Эффективность  реализации муниципальной программы подпрограмм

«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы»

составляет 0,93

Эффективность  реализации программы признается хорошей.

Доклад о  ходе  реализации муниципальной программы  Кизнерского района

«Комплексное развитие  сельских территорий на 2020-2025 годы» за 2023 год.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения целей и решения задач Программы и степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы  определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений. Эффективность реализации Программы равна 0,93.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы значение показателя эффективности реализации Программы показывает, что  реализация программы соответствует высокому уровню эффективности.

Из показателей, характеризующих цель программы, следует отметить, что большая часть мероприятий, запланированных к реализации на 2023 год, выполнены. Наибольшее количество проектов реализовано с участием жителей сельских территорий по программе «Инициативное бюджетирование» - 5 проектов и «Самообложение граждан» – 9 проектов. Это говорит о том, что все больше жителей понимают, что условия жизни  в населенном пункте зависят не только от власти,  а  в большей степени от самих жителей, их поддержки и инициативы.

Не полностью  выполнен целевой показатель по объему жилищной застройки. Причиной послужило  резкое удорожание стоимости строительных материалов.

Выводы: Показатель эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие  сельских территорий на 2020-2025 годы» за 2023 год равен  0,93. Это означает, что степень эффективности программы высокая. Исходя из этого, следует, что реализацию данной программы следует продолжить в 2024 году.

Заместитель главы Администрации –

начальник управления                                                                                              Р.П. Николаев

Н.Л. Колесникова

31181

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы

Кизнерского района

«Комплексное развитие  сельских территорий на 2020-2025 годы»

за 2023 год