**Отчет о ходе выполнения подпрограммы**

**4.2. Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг**

**за 2023 год**

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Кизнерский район» на реализацию муниципальной программы:**

| **Наименование мероприятия программы** | **Расходы бюджета муниципального образования «Кизнерский район»,**  **тыс. руб.** | | | **Кассовые расходы, %** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План на отчетный год (по программе)** | **План на отчетный период (с учетом изменений)** | **Кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **4.2. Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг** | | | | | |
| Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 409,1 | 348,8 | 203,2 | 49,6 | 58,2 |
| *Итого подпрограмма 4.2.* | 409,1 | 348,8 | 203,2 | 49,6 | 58,2 |

**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов, тыс. рублей** | | **Отношение фактических расходов к оценке расходов, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка расходов согласно муниципальной программе** | **Фактические расходы на отчетную дату** |
| **Подпрограмма 4.2. «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг»** | **Всего** | 409,1 | 203,2 | 49,6 |
|  | бюджет муниципального образования «Кизнерский район» |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета муниципального образования «Кизнерский район» | х | х | х |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | х | х | х |
|  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 409,1 | 203,2 | 49,6 |
|  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | х | х | х |
|  | субвенции из бюджетов поселений | х | х | х |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | х | х | х |
|  | иные источники | х | х | х |

**Отчет о выполнении основных мероприятий подпрограммы**

| **Наименование мероприятия** | | **Ответственный исполнитель основного мероприятия, мероприятия** | **Срок выполнения плановый** | **Срок выполнения фактический** | **Ожидаемый непосредственный результат** | | **Достигнутый результат** | | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 4.2. «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг»** | | | | | | | | | | |
| Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования «Кизнерский район» | | 2023 | 2023 | | Снижение роста обращений граждан по предоставлению субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, в связи увеличением доходов граждан | 98 семей воспользовались субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | | |

**Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг**

| **Наименование муниципальной услуги (работы)** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **План на отчетный год** | **План на отчетный период** | **Факт по состоянию на конец отчетного периода** | **% исполнения к плану на отчетный год** | **% исполнения к плану на отчетный период** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 4.1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»** | | | | | | | |
|  |  |  | Согласно Административному регламенту по оказанию услуги, муниципальные задания не выделяются | | | | |
| **Подпрограмма 4.2. «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг»** | | | | | | | |
|  |  |  | Согласно Административному регламенту по оказанию услуги, муниципальные задания не выделяются | | | | |

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

| **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | **Значения целевого показателя (индикатора)** | | | **Абсолютное отклонение факта от плана** | **Относительное отклонение факта от плана, %** | **Темп роста к уровню прошлого года, %** | **Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **факт на начало отчетного периода (за прошлый год)** | **план на конец отчетного (текущего) года** | **факт на конец отчетного периода** |
| **Подпрограмма 4.1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»** | | | | | | | | |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 года № 5 –ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О защите инвалидов в Российской Федерации» | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| **Подпрограмма 4.4. «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество семей – получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | семьи | 97 | 90 | 98 | +8 | 108,8 | 103,09 |  |
| Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего количества заявителей, имеющих право на субсидии | % | 80,7 | 80,9 | 80,5 | -0,2 | 99,5 | 99,7 |  |
| Доля семей получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего количества семей, проживающих на территории МО | % | 2,4 | 2,5 | 2,4 | -0,1 | 96 | 100 |  |

1. **Аналитическая записка о ходе реализации программы**

# Подпрограмма 4.2. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшение жилищных условий»

В 2023 году в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 12 сентября 2007 года № 51-РЗ 97 семей воспользовались субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, что составляет 48,67 % планируемого показателя

# Оценка эффективности подпрограммы 4.2. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшение жилищных условий»

# за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа (подпрограмма)** | **Координатор** | **Ответственный исполнитель** | **Эффективность реализации муниципальной программы** | **Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)** | **Степень реализации мероприятий** | **Степень соответствия запланированному уровню расходов** | **Эффективность использования средств бюджета муниципального района** |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4.1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» | Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | Отдел по строительству, ЖКХ, транспорту и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4.2. «Предоставление субсидий и льгот по оплате ЖКУ» | Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | Отдел по строительству, ЖКХ, транспорту и связи | 0,92 | 0,91 | 1 | 0,52 | 1 |

**Заключение по подпрограмме**

**«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения**

**Заключение по подпрограмме**

**«Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг»**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кизнерский район», уровень эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» составил 0,92 балла. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы высокая.

Существующая нормативно-правовая база в полной мере обеспечивает реализацию программы. В ходе исполнения программы ее ресурсное обеспечение осуществлялось за счет средств бюджета Кизнерский район. Общий объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году составил 251,6 тыс. руб.