## приложение 4
Приложение 4
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
03 |  |  |  | «Развитие культуры на 2020 -2026 годы | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 годы
03 | 1 |  |  | Развитие библиотечного дела
03 | 1 | 01 |  | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | МУК "Кизнерская МЦРБ", | 2020-2026 годы | 2023 |  | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Нет
Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района
03 | 1 | 01 | 1 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования | Администрация Кизнерского района, Министерство культуры Удмуртской Республики | 2020-2026 годы | 2023 | Обеспечение ежегодных поступлений в библиотечный фонд МУК "Кизнерская МЦРБ" не менеее 90 экз. документов на разных носителях в расчете на 1000 человек населения | Поступлений в библиотечный фонд МУК "Кизнерская МЦРБ" в 2023 году составило 170 экземпляра документов на разных носителях в расчете на 1 000 человек населения | Нет
03 | 1 | 01 | 2 | Организация нестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения | МУК "Кизнерская МЦРБ" |  |  | Обеспечение доступности библиотечных услуг в населенных пунктах, где отсутствуют филиалы МУК «Кизнерская МЦРБ» | В 2023 году функционировало 70 точек внестационарного обслуживания с использованием таких форм, как библиотечные пункты, коллективные абонементы, книгоношество, выездные читальные залы. Библиотечные пункты организованы в 16 населенных пунктах, где отсутствуют филиалы | Нет
03 | 1 | 01 | 3 | Организация и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | МУК "Кизнерская МЦРБ" | 2020-2026 годы | 2023 | Организация и проведение ежегодно не менее 500 культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных библиотек района | С целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания проведено 1818 мероприятий | Нет
03 | 1 | 01 | 4 | Подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет филиалов МУК "Кизнерская МЦРБ" | Администрация Кизнерского района, Министерство культуры Удмуртской Республики |  | 2023 | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве библиотек МУК "Кизнерская МЦРБ" до 95,6 % к 2025 году | Общее количество библиотек, подключеных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет составляет 78,3% , плановая цифра (82,6%)не выполнена | В Синяр Бодье, Русская Косе, Верхней Тыжме, Гыбдане, Кибье, где находятся филиалы в библиотеках нет Интернет связи. Филиалы, расположенные в этих населённых пунктах работают на о,25 шт. единицы. В 2-х населённых пунктах: в Синяр-Бодьинском, Русско-Коссинском филиалах нет сотовой связи.
03 | 1 | 01 | 5 | Создание электронных информационных ресурсов | Отдел библиотечно-информационного обслуживания центральной районной библиотеки МУК "Кизнерская МЦРБ | 2020-2025 годы | 2023 | Свободный доступ к электронным ресурсам библиотек. Рост показателя востребованности услугам библиотек района в удаленном режиме | Библиотеками МУК "Кизнерская МЦРБ" создаются видеоролики, буктрейлеры, онлайн-кроссворды, онлайн-викторины,онлайн- выставки. Созданные памятки, буклеты, календари знаменательных и памятных дат в электронном виде размещаются на официальном сайте библиотеки, на страницах библиотек в соцсетях. электронном ресурсе. Пополняется "Литературная карта Кизнерского района". | Нет
03 | 1 | 01 | 6 | Оказание методической помощи филиалам МУК "Кизнерская МЦРБ" | Отдел методического обеспечения, комплектования и обработки документов центральной районной библиотеки МУК "Кизнерская МЦРБ" | 2020-2026 | 2022 | Повышение уровня квалификации библиотечных работников | Мероприятия осуществлялись в рамках комплексной программы дифференцированного обучения библиотечных сотрудников «ПрофиКласс», по следующим формам: Школа начинающего библиотекаря «Шесть шагов к профессии»; Школу «Практик +»; Библиотечный электив «Ориентир»; Производственная учёба«Интеллектуальная среда» и другие. | Нет
03 | 1 | 01 | 7 | Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг в Кизнерском районе, проводимых мероприятиях, а также о трудовых коллективах и работниках библиотечной системы | МУК "Кизнерская МЦРБ" | 2020-2026 | 2023 | Число посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год – составит не менее 5,5 | Число посещений библиотек в расчете на 1 жителя Кизнерского района за 2023 год составило 10,2 посещений в год | Нет
03 | 1 | 01 | 8 | Уплата налога на имущество организаций | МУК "Кизнерская МЦРБ" | 2020-2026 годы | 2023 |  | Уплачено | Нет
03 | 2 |  |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры
03 | 2 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | МУК «Кизнерский МРДК «Зори Кизнера» | 2020-2026 годы | 2023 | Проведение не менее 3 334 культурно-массовых мероприятий и иных зрелищных мероприятий | Проведено 3347 мероприятий
03 | 2 | 01 | 1 | Реализация социально-культурных потребностей населения Кизнерского района | МУК «Кизнерский МРДК «Зори Кизнера» | 2020-2026 годы | 2023 | Увеличение количества проводимых мероприятий | Не выполнено
03 | 2 | 01 | 2 | Реализация творческого самовыражения населения Кизнерского района | МУК «Кизнерский МРДК «Зори Кизнера» | 2020-2025 | 2023 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000человек населения-136,8 человек, детей в возрасте до 14 лет-участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет-310 человек. | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения-136,8 человек, детей в возрасте до 14 лет-участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет-325 человек. | Нет
03 | 2 | 01 | 3 | Оказание методической помощи структурным подразделениям, находящимся на территории сельских поселений | МУК «Кизнерский МРДК «Зори Кизнера» | 2020-2026 | 2023 | Повышение уровня квалификации работников сельских домов культуры и сельских клубов | В 2023 году повысили уровень квалификации 13 человек
03 | 2 | 01 | 4 | Информирование населения об организации оказания услуг МУК "Кизнерский МРДК "Зори Кизнера" в Кизнерском районе, проводимых мероприятиях, а также о трудовых коллективах и работниках клубной системы | МУК «Кизнерский МРДК «Зори Кизнера» | 2020-2026 | 2023 | Увеличение количества посещений учреждений клубного типа | Регулярная информация о проводимых мероприятиях на официальном сайте, в социальных сетях
03 | 2 | 01 | 5 | Присуждение ежегодной премии заслуженного артиста РФ и УР С.Кудрявцева | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2022 | Ежегодное присуждение 1 премии с целью стимулирования творческой деятельности в области культуры. | В 2023 году премия присуждена участнице народного ансамбля народной песни "Задоринка" МРДК "Зори Кизнера" Н.Н.Усачевой. | Нет
03 | 2 | 01 | 6 | Уплата налога на имущество организаций | МУК «Кизнерский МРДК «Зори Кизнера» | 2020-2025 годы | 2023 |  | Уплачено | Нет
03 | 3 |  |  | Развитие музейного дела
03 | 3 | 01 |  | Предоставление доступа к музейным фондам | МУК "Кизнерский краеведческий музей" | 2020-2026 | 2023
03 | 3 | 01 | 1 | Формирование, учет, хранение, публикация и обеспечение сохранности и безопасности предметов музейного фонда Российской Федерации | МУК "Кизнерский краеведческий музей" | 2020-2026 | 2023 | Количество предметов не менее 10,00 тыс. единиц хранения | Выполнено. Количество музейных предметов на 31 декабря 2023 года составляет 10 929 единиц хранения | Нет
03 | 3 | 01 | 2 | Организация экспозиционно-выставочной деятельности | МУК "Кизнерский краеведческий музей" | 2020-2026 | 2023 | Организация и проведение ежегодно не менее 50 тематических, образовательных и передвижных выставок и мини-экспозиций | Проведено 50 выставок в стационаре и вне стационара | Нет
03 | 3 | 01 | 3 | Организация научно-просветительской деятельности | МУК "Кизнерский краеведческий музей" | 2020-2026 | 2023 | Проведение не менее 250 экскурсий, тематических мероприятий и т.д. | Проведено 266 экскурсий, тематических мероприятий | Нет
03 | 3 | 01 | 4 | Разработка комплекса мер по работе музеев Удмуртской Республики в вечернее и ночное время | МУК "Кизнерский краеведческий музей" | 2020-2026 | 2023 | Увеличение количества посещений | 326 человек посетили музей в вечернее время
03 | 3 | 01 | 5 | Уплата налога на имущество организаций | МУК "Кизнерский краеведческий музей" | 2020-2026 | 2023 |  | Уплачено | Нет
03 | 4 |  |  | Развитие местного народного творчества
03 | 4 | 01 |  | Сохранение материального и нематериального культурного наследия народов РФ | АНО «Кизнерский центр ремесел и туризма» | 2020-2026 | 2023
2023
03 | 4 | 01 | 1 | Сохранение материального и нематериального культурного наследия народов РФ | АНО «Кизнерский центр ремесел и туризма» | 2020-2026 | 2023 | Развитие основных 10 видов декоративно-прикладного искусства при Центре ремесел и туризма. Создание сувенирной продукции | Выполнено. Работа Центра ведется по 12 основным видам декоративно-прикладного искусства при Центре ремесел и туризма. Создается сувенирная продукция. | Кадровое обеспечение в связи с реорганизацией
03 | 4 | 01 | 2 | Этнографические экспедиции "Развитие промыслов и ремесел в районе" по выявлению и фиксации технологий традиционных ремесел | АНО «Кизнерский центр ремесел и туризма» | 2020-2026 | 2023 | Выявление основных традиционных видов декоративно-прикладного искусства и ремесел в районе | Выполнено. 1 экспедиция -"Культурное наследие жителей д. Удмуртский Сарамак Кизнерского района Удмуртской Республики" | Нет
03 | 4 | 01 | 3 | Создание авторских изделий народных художественных промыслов и ремесел | АНО «Кизнерский центр ремесел и туризма» | 2020-2026 | 2023 | Увеличение ассортимента авторских изделий народных художественных промыслов и ремесел | Выполнено. 365 изделие. | Кадровое обеспечение в связи с реорганизацией
03 | 4 | 01 | 4 | Формирование электронного каталога предметов по декоративно-прикладному искусству | АНО «Кизнерский центр ремесел и туризма» | 2020-2026 | 2023 | Обеспечение доступности для приобретения предметов по декоративно-прикладному искусству | Сформирован электронный каталог | Кадровое обеспечение в связи с реорганизацией
03 | 4 | 01 | 5 | Методическая работа в установленной сфере деятельности: обучающие семинары, мастер-классы, лаборатории | АНО «Кизнерский центр ремесел и туризма» | 2020-2026 | 2023 | Увеличение количества людей, владеющих навыками и умениями народных ремесел | Проведено 58 мастер-классов с участием человек | Нет
03 | 4 | 02 |  | Организация и проведение творческих культурно-массовых мероприятий | АНО «Кизнерский центр ремесел и туризма» | 2020-2026 | 2023
03 | 4 | 02 | 1 | Организация районных выставок, конкурсов, фестивалей, смотров | АНО «Кизнерский центр ремесел и туризма» | 2020-2026 | 2023 | Организация и проведение ежегодно не менее 10 выставок. Пропаганда изделий народно-художественных промыслов и ремесел | Проведено 18 районных выставок. 1 конкурс исследовательских работ "Дорвыжы" | Нет
03 | 4 | 02 | 2 | Организация и проведение конкурсов профмастерства среди мастеров народно-художественных промыслов | АНО «Кизнерский центр ремесел и туризма» | 2020-2026 | 2023 | Повышение уровня квалификации | 3 человек прошел курсы повышения квалификации | Нет
03 | 4 | 02 | 3 | Участие в выездных национальных, республиканских, районных праздниках-выставках, ярмарках, фестивалях | АНО «Кизнерский центр ремесел и туризма» | 2020-2026 | 2023 | Успешное продвижение изделий народных художественных промыслов и ремесел | Участие в 8 выставках, ярмарках, фестивалях | Нет
03 | 4 | 03 |  | Уплата налога на имущество организаций | АНО «Кизнерский центр ремесел и туризма» | 2020-2026 | 2023 |  | Уплачено | Нет
03 | 5 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы
03 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) отдела культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023
03 | 5 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Реализация установленных полномочий (функций) отдела культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | Выполнено
03 | 5 | 01 | 2 | Уплата налога на имущество организаций | Управление культуры и туризма Администрации МО "Кизнерский район" | 2020-2026 | 2021 | Реализация установленных полномочий (функций) отдела культуры и Администрации Кизнерского района | Уплачено | Нет
03 | 5 | 02 |  | Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Кизнерского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) | Выполнено. За отчетный год предоставлены меры социальной поддержки 20 работникам. | Нет
03 | 5 | 03 |  | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры Кизнерского района | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» | Выполнено. Повысило квалификацию,прошли переподготовку 36 человек (27 % от общего числа специалистов отрасли "культура") как очно, так и дистанционно в различных учебных заведениях | Нет
03 | 5 | 04 |  | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Кизнерского района | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2022 | Проведение плановой и внеплановой аттестации работников муниципальных учреждений культуры Кизнерского района | Выполнено. В 2022 году проведена внеплановая аттестация работников МУК "Кизнерская МЦРБ"-19 человек | Нет
03 | 5 | 05 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Кизнерского района |  | 2020-2026 | 2022
03 | 5 | 05 | 1 | Проведение встреч учащихся старших классов школ района с представителями организаций высшего и среднего профессионального образования в сфере культуры, с Главой муниципального образования, Начальником Управления культуры и туризма, главами администрации поселений, руководителями муниципальных учреждений культуры в целях профессиональной ориентации | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2022 | Профессиональная ориентация старшеклассников, в том числе в целях обеспечения муниципальных учреждений культуры Кизнерского района квалифицированными и творческими кадрами | Выполнено. Проводилась индивидуальная работа с обучащимися выпускных классов общеразвивающих учреждений Кизнерского района | Нет
03 | 5 | 05 | 2 | Проведение встреч со студентами по вопросам заключения договоров последующего трудоустройства в учреждениях культуры Кизнерского района | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Поиск молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Кизнерского района | Выполнено. Проводились индивидуальные встречи со студентами учебных заведений. | Нет
03 | 5 | 05 | 3 | Организация прохождения студентами производственной практики в учреждениях культуры Кизнерского района | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Поиск молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Кизнерского района | В 2022 году одна студентка проходила производственную практику в МУК "Кизнерский МРДК "Зори Кизнера" | Нет
03 | 5 | 06 |  | Организация и проведение конкурса на лучшего специалиста года в сфере культуры по номинациям и лучших муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Проведение конкурсов на лучшего специалиста года и лучших муниципальных учреждений культуры | Конкурс проведен. Победителем стал СДК д. Старые Копки и менеджер Арвазь-Пельгинского СДК Троицкий А.В. | Нет
03 | 5 | 07 |  | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения
03 | 5 | 07 | 1 | Уточнение перечня муниципальных услуг (работ) в сфере культуры | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры (правовой акт) | - | -
03 | 5 | 07 | 2 | Уточнение показателей объемов и качества муниципальных услуг в сфере культуры | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 |  | - | -
03 | 5 | 07 | 3 | Формирование муниципального задания на оказание муниципального задания МБУ "Кизнерский МРДК "Зори Кизнера", МБУ "Кизнерская МЦРБ", МБУ "Кизнерский краеведческий музей" | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Формирование муниципального задания МБУ "Кизнерский МРДК "Зори Кизнера", МБУ "Кизнерская МЦРБ", МБУ "Кизнерский краеведческий музей" | Сформировано | Нет
03 | 5 | 07 | 4 | Расчет размера субсидий на выполнение муниципального задания МБУ "Кизнерский МРДК "Зори Кизнера", МБУ "Кизнерская МЦРБ", МАУК "Кизнерский Центр искусства и ремесел", МБУ "Кизнерский краеведческий музей" на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Переход к расчету размера субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Кизнерский МРДК "Зори Кизнера", МБУ "Кизнерская МЦРБ", МБУ "Кизнерский краеведческий музей" на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | Выполнено | Нет
03 | 5 | 08 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Кизнерского района на основе заключения эффективных контрактов | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Кизнерского района, заключение эффективных контрактов | - | -
03 | 5 | 09 |  | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Правовые акты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры | - | -
03 | 5 | 10 |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Кизнерского района в сфере культуры
03 | 5 | 10 | 1 | Организация регулярного размещения и актуализации информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Кизнерский район», посвященному вопросам культуры, в том числе: планов мероприятий; анонсов мероприятий; правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности, включая плановые и фактические показатели в разрезе сельских поселений | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Кизнерского района в сфере культуры | Выполнено. На официальном сайте Администрации Кизнерского района размещаются анонсы мероприятий и отчеты об их проведении, правовые акты. Отчеты и планы деятельности учреждений размещаются на официальном сайте bus.gov.ru | Нет
03 | 5 | 10 | 2 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры |  | 2020-2026 | 2023
03 | 5 | 10 | 3 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Кизнерского района | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Выполнено. Анализ результатов мониторинга удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры показал, что итоговый процент критериев удовлетворенности составил 97,4 % | Нет
03 | 5 | 10 | 4 | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Проведение оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, принятие мер реагирования | Выполнено,независимая оценка качества оказания услуг в 2023 проведена в МУК "Кизнерский МРДК "Зори Кизнера" | Нет
03 | 5 | 11 |  | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Выполнено. Все обращения граждан были рассмотрены. | Нет
03 | 5 | 12 |  | Публикация на официальном сайте Администрации Кизнерского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры и туризма, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях культуры Кизнерского района, контактных телефонах и адресах электронной почты | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Обеспечение доступности сведений для взаимодействия с населением | Выполнено. На официальном сайте информация поддерживается в актуальном состоянии. | Нет
03 | 5 | 13 |  | Комплексное развитие муниципальных учреждений культуры (укрепление материально-технической базы, модернизация специального оборудования, приобретение специализированного транспорта и др.) |  | 2020-2026 | 2023
03 | 5 | 13 | 1 | Капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры и молодежной политики, МУК "Кизнерский МРДК "Зори Кизнера", МУК "Кизнерская МЦРБ", АНО "Кизнерский центр ремесел и туризма", МУК "Кизнерский краеведческий музей" | 2020-2025 годы | 2023 | Обеспечение условий функционирования муниципальных учреждений культуры, отвечающих установленным строительным и санитарным нормам | В рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в Центре ремёсел и туризма проведены работы по обустройству санузла с учётом требований для маломобильных групп населения. После ремонтных работ условия для проведения мастер-классов, занятий и мероприятий стали более комфортными. | Нет
03 | 5 | 13 | 2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | Отдел культуры и молодежной политики, МУК "Кизнерский МРДК "Зори Кизнера" | 2020-2025 годы | 2023 | Во взаимодействии с Администрацией Кизнерского района и Министерством культуры и туризма УР планируется привлечение межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики, получаемые по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов) | Поступление межбюджетных трансфертов на ремонт Центра искусства и ремёсел | Нет
03 | 6 |  |  | Развитие туризма
03 | 6 | 01 |  | Совершенствование управления в сфере туризма и создание благоприятных организационных условий для развития туризма |  | 2020-2026 | 2023
03 | 6 | 01 | 1 | Проведение заседаний межведомственного Совета по развитию туризма из числа представителей органов местного самоуправления района и поселений, юридических лиц, в том числе субъектов предпринимательства, общественных объединений, проведение совещаний, рабочих групп, разработка нормативно-правовых документов | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Обеспечение реализации мероприятий программы, совершенствование системы управления и развития сферы туризма, улучшение межведомственного взаимодествия, разработка механизмов поддержки туризма в Кизнерском районе | Проведено 4 заседания | Нет
03 | 6 | 01 | 2 | Организация мониторинга, проведение опросов по изучению проблем в сфере туризма | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Обеспечение наличия объективной информации о качестве оказываемых туристских услуг, уровня организации работы | Проведено 4 опроса о степени развития туризма в Кизнерском районе и о качестве предоставляемых услуг | Нет
03 | 6 | 02 |  | Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма Кизнерского района | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023
03 | 6 | 02 | 1 | Разработка новых и развитие действующих экскурсионных и туристских маршрутов для развития внутреннего и въездного туризма | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Разработка новых и развитие действующих экскурсионных и туристских маршрутов для развития внутреннего и въездного туризма | Действуют 7 турмарщрутов. | Нет
03 | 6 | 02 | 2 | Развитие перспективных видов туризма: культурно-познавательного, спортивно-оздоровительного, экологического, детско-юношеского | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Знакомство с историей, культурой, бытом наровдов Кизнерского района, создание условий для организации отдыха и здорового образа жизни, экологическое воспитание, воспитание патриотизма | На турмарщрутах экскурсанты знакомятся с историей, Кизнерского района, культурой и бытом разных национальностей, проживающих на территории Кизнерского района | Нет
03 | 6 | 02 | 3 | Развитие событийного туризма в Кизнерском районе | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Организация и проведение событийных мероприятий: фестиваль-конкурс снежных скульптур "Парад снеговиков", фестиваль-конкурс рыболовов-любителей "Вятская чехонь", "Мултанская ярмарка" | Выполнено . Проведены все запланированные мероприятия.
03 | 6 | 03 |  | Совершенствование материально-технической базы для развития туризма, поддержка субъектов малого предпринимательства | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023
03 | 6 | 03 | 1 | Оказание консультационной помощи субъектам малого предпринимательства | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Совместная работа по развитию туризма с индивидуальными предпринимателями | Индивидуальные предприниматели Кизнерского района принимают участие в грантовых конкурсах, нацеленных на развитие туризма | Нет
03 | 6 | 03 | 2 | Привлечение инвесторов в сферу развития туризма, реализация инвестиционных проектов в сфере туризма | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района" | 2020-2026 | 2023 | Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма | ИП Максимова Г.Г. готовится к реализации инвестиционного проекта по реконструкции гостиницы в п.Кизнере | Нет
03 | 6 | 04 |  | Обеспечение продвижения рекламно-информационной поддержки туристического продукта | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 |  | Функционируют группы "Отдел культуры и молодежной политики", "Туристический маршрут "Абатские пещеры", обновлена группа " Кизнер#Туризм, информационные буклеты.
03 | 6 | 04 | 1 | Налаживание связи с туроператорами | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Активизация работы по популяризации и продвижению турпродукта Кизнерского района за его пределами | Налажена связь с экскурсионным центром "Открывая Удмуртию". Состоялась встреча с Кычановым И.Ю., руководителем Группы компаний "Турист" г. Ижевск. | Нет
03 | 6 | 04 | 2 | Размещение информации о турпотенциале Кизнерского района в социальных сетях и средствах массовой информации, распространение буклетов, флаеров среди населения | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 2020-2026 | 2023 | Информационная поддержка сферы туризма Кизнерского района, продвижение турпродукта | Размещается информация о турмаршрутах в социальных сетях и СМИ, обновляются и распространяются информационноые буклеты.
03 | 6 | 04 | 3 | Разработка и создание сувенирной продукции, предназначенной для формирования уникального образа района | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района, АНО "Кизнерский центр ремесел и туризма" | 2020-2025 годы | 2023 | Создание положительного имиджа района, привлечение дополнительных средств для развития туризма | Изготовление сувенирной продукции АНО "Кизнерский центр ремесел и туризма" | Нет
03 | 6 | 05 |  | Совершенствование кадрового и научно-медодического обеспечение сферы туризма района | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского район | 2020-2025 годы | 2023
03 | 6 | 05 | 1 | Организация и проведение семинаров, конференциий, круглых столов, презентаций по вопросам развития туризма | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского район | 2020-2026 | 2023 | Изучение опыта организации деятельности по развитию туризма, расширение деловых контактов, а так же содействие росту объемов реализации турпродуктов и услуг | С целью развития туризма 24 мая 2023 года состоялось рабочее совещание с руководителем Агенства по развитию туризма УР Бадаш Ю.С."Туризм и индустрия гостеприимства. Кизнерский район" .
03 | 6 | 05 | 2 | Повышение квалификации специалистов по туристской деятельности в республиканских учреждениях | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского район | 2020-2026 | 2023 | Повышение уровня работы, использование совеременных технологий в организации туристической деятельности | В 2023 году осуществлялось повышение квалификации специалистов по туристской деятельности в республиканских учреждениях | Нет
03 | 6 | 06 |  | Проведение конкурсов к юбилейным датам образования Кизнерского района | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского район" | 2020-2026 | 2023 | Повышение интереса к истории Кизнерского района, развитие патриотизма, воспитание гражданственности и любви к малой родине | Конкурсы не проводились | Нет

## приложение 5
Приложение 5
Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на 2023 год | План на отчётный период | Факт по состоянию на 31.12.2023 года | % исполнения к плану на отчётный год | % исполнения к плану на отчётный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
03 | 1 |  | Развитие библиотечного дела
03 | 1 | 473 |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальных услуг, работ (всего по библиотеке) | тыс. руб. | 15166 | 15166 | 15166 | 100 | 100
|  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (с учетом всех форм, в стационарных условиях) | Количество посещений | единица | 106230 | 106230 | 113850 | 107 | 107
|  |  |  | Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом | процент | 1.063 | 1.063 | 1,063 | 100 | 100
|  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание библиотеки (с учетом всех форм, удаленно через сеть Интернет) | Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом | процент | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 100 | 100
|  |  |  | Количество посещений | единица | 15000 | 15000 | 16345 | 109 | 109
|  |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание библиотеки (с учетом всех форм, вне стационара) | Количество посещений | единица | 36878 | 36878 | 37538 | 102 | 102
|  |  |  | Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом | процент | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  |  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | Количество документов | единица | 95000 | 95000 | 94724 | 99,7 | 99,7
03 | 2 |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры
03 | 2 | 473 |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальных услуг, работ (всего по МРДК) | тыс. руб. | 46793.8 | 46793.8 | 46793.8 | 100 | 100
|  |  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатные) | Количество клубных формирований | единица | 205 | 205 | 205 | 100 | 100
|  |  |  | Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков) | процент | 19,4 | 19,4 | 19.4 | 100 | 100
|  |  |  | Доля участников театральных секций (кружков) | человек | 11 | 11 | 11 | 100 | 100
|  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: мастер-классы, методические (семинар, конференция), творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | Количество культурно-массовых мероприятий | единица | 30 | 30 | 30 | 100 | 100
|  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: иные зрелищные мероприятия | Количество культурно-массовых мероприятий | единица | 2054 | 2054 | 2054 | 100 | 100
Развитие музейного дела
03 | 3 |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальных услуг, работ (всего по музею) | тыс. руб. | 3566.9 | 3566.9 | 3566.9 | 100 | 100
03 | 3 | 477 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций ( в стационаре, платно) | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | единица | 4204 | 4204 | 4204 | 100 | 100
|  |  |  | Число посетителей | человек | 12627 | 12627 | 12804 | 101.4 | 101.4
|  |  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара, бесплатно) | Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда учреждения | процент | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100 | 100
|  |  |  | Число посетителей | человек | 3687 | 3687 | 3687 | 100 | 100
|  |  | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях) | Количество выставок | единица | 40 | 40 | 40 | 100 | 100
|  |  | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара) | Количество выставок | единица | 10 | 10 | 10 | 100 | 100
|  |  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Количество предметов | единица | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## приложение 6
Приложение 6
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного года
МП | Пп
03 |  |  | муниципальная программа "Развитие культуры Кизнерского района на 2020-2025 годы"
03 | 1 |  | подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения"
03 | 1 | 1 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | -
03 | 1 | 2 | Увеличение доли библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек МУК "Кизнерская МЦРБ" | % | 78.3 | 82.6 | 77.3 | -5.3 | 6.4 | 98,7 | Общее количество подключенных библиотек 17 из 22. В 2023 году ликвидирован Крымско-Слудский филиал. В населённых пунктах: Синяр Бодья, Русская Коса, Верхняя Тыжма, Гыбдан, Кибья, где находятся филиалы в библиотеках нет Интернет связи. Одной из причин является то, что филиалы, расположенные в этих населённых пунктах работают на 0,25 шт. единицы. В 2-х населённых пунктах: в Синяр-Бодьинском, Русско-Косинском филиалах нет сотовой связи.
03 | 1 | 3 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 69.2 | 59,5 | 74,5 | 15 | 25,2 | 107.6 | Отклонение в связи с активным использованием новых форм библиотечного обслуживания, увеличением количества пользователей библиотечными услугами, а также увеличением количества массовых мероприятий в рамках реализации проекта "Без границ".
424 | 1 | 4 | Число посещений муниципальных библиотек района, за исключением республиканских | человек | 168774 | 164209 | 167054 | 2 844 | 1,7 | 99 | Показатель "Число посещений библиотек" утверждено Министерством культуры УР
03 | 1 | 5 | Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год | единица | 10.2 | 5.4 | 9.5 | 4.1 | 75.9 | 93 | В 2023 году увеличилось количество жителей. Песещений библиотек, как реальных так и удалённых послужило внедрение новых форм по продвижению книги и чтения, увеличение числа пользователей услугами библиотек. Велась активная работа по продвижению сайта библиотеки
03 | 1 | 6 | Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | единица | 1818 | 1818 | 1965 | 147 | 81 | 108 | Увеличению количества организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания послужили внеплановые мероприятия проводимые в рамках различных акций, календарных праздников, исторических дат
03 | 1 | 7 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд МУК "Кизнерская МЦРБ" на 1000 человек населения | единица | 170 | 170 | 251 | 81 | 47.6 | 147.6 | Увеличению количества новых поступлений послужило получение субсидии на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов и дарение книг от частных лиц.
03 | 1 | 8 | Результат независимой оценки качества условий оказания услуг | баллов | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Независимая оценка качества условий оказания услуг проводится 1 раз в три года В 2023 году НОКУ не проводилась.
03 | 2 |  | подпрограмма " Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"
03 | 2 | 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | % | 99.03 | 100.1 | 100.1 | 0 | 0 | 100,8 | -
03 | 2 | 2 | Организация мероприятий (выставки, фестивали, смотры, конкурсы, народные гуляния, торжественные праздники, семинары) (совместно с АНО "Кизнерский центр ремесл и туризма") | единица | 3347 | 3347 | 3347 | 0 | 0 | 100 | Мероприятия проводятся на основании планов МУК "Кизнерский МРДК "Зори Кизнера" и АНО "Кизнерский Центр ремёсел и туризма"
03 | 2 | 3 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения (совместно с АНО "Кизнерский центр ремесл и туризма") | человек | 145.5 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 94 | Участников клубных формирований уменьшилось в связи с тем, что руководитель клубного формирования Удмурт-Сарамакского СДК и руководитель ансамбля народной песни "Питыри" - Пронина Л.В. вышла в декретный отпуск сентябре 2023г.
03 | 2 | 4 | Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет (совместно с АНО "Кизнерский центр ремесл и туризма") | человек | 332 | 324.6 | 324.6 | 0 | 0 | 97,8 | Переход детей в следующую возрастную группу
03 | 2 | 5 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (совместно с АНО "Кизнерский центр ремесл и туризма") | % | 266.6 | 250.1 | 250.1 | 0 | 0 | 93,8 | Увеличилось количество бесплатных меропритяий для семей участников СВО, в связи с этим уменьшилось количество платных мероприятий
03 | 2 | 6 | Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный" или "образцовый" | единиц | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный" или "образзовый" без изменений.
03 | 2 | 7 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований | единиц | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | -
03 | 2 | 8 | Число посещений клубов и учреждений клубного типа, за исключением республиканских (совместно с АНО "Кизнерский центр ремесл и туризма") | человек | 249670 | 249672 | 249672 | 0 | 0 | 100 | Популярность и востребованность клубов и учреждений клубного типа
3 | 2 | 9 | Результат независимой оценки качества условий оказания услуг | баллов | 0 | 0 | 88.65 | 0 | 0 | 0 | Независимая оценка качества условий оказания услуг проводится 1 раз в три года
03 | 3 |  | подпрограмма "Доступ к музейным фондам"
03 | 3 | 1 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 100 | -
03 | 3 | 2 | Число посещений музейных учреждений , за исключением республиканских | человек | 12804 | 8361 | 8417 | 56 | 0.7 | 65.7 | Показатель "Число посещений музеев" утверждено Министерством культуры УР
03 | 3 | 3 | Функционирование виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики | единица | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | -
03 | 3 | 4 | Увеличение количества выставочных проектов | % по отношению к 2012 году | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | -
03 | 3 | 5 | Количество экскурсий, мероприятий | единица | 340 | 250 | 266 | 16 | 6,4 | 78 | -
03 | 3 | 6 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности, находятся в удовлетворительном состоянии
03 | 3 | 7 | Результат независимой оценки качества условий оказания услуг | баллы | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Независимая оценка качества условий оказания услуг проводится 1 раз в три года.
03 | 4 |  | подпрограмма "Развитие местного народного творчества"
03 | 4 | 1 | Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры | единица | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 100 | -
03 | 4 | 2 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры | человек | 4109 | 4109 | 4109 | 0 | 0 | 100 | -
03 | 4 | 4 | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в АНО "Кизнерский центр ремесел и туризма" | человек | 4528 | 4528 | 4528 | 0 | 0 | 100 | -
03 | 5 |  | подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"
03 | 5 | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100 | -
03 | 5 | 2 | Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации от общего числа специалистов отрасли | % | 28 | 20 | 20 | 0 | 0 | 71 | Из общего количества 126 работников аттестацию, переподготовку и повышение квалификации прошли 53 человека
03 | 5 | 3 | Соотношение числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Кизнерского района в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Кизнерского района | % | 41 | 26 | 29 | 3 | 11.5 | 112 | Сокращение количества руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Кизнерского района в возрасте до 35 лет
03 | 5 | 4 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | Капитального ремонта требует Лака-Тыжминский сельский дом культуры
03 | 5 | 5 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 96.2 | 90 | 96.3 | 6.3 | 6.9 | 100 | 0
03 | 5 | 6 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 34584 | 37257 | 33827 | -3430 | -92 | 90.8 | Отсутствие лимитов , дополнительные доходы поступили в последние дни года.
подпрограмма "Развитие туризма"
03 | 6 | 1 | Численность граждан, посетивших объекты туристской индустрии Кизнерского района | человек | 16082 | 19298 | 19465 | 167 | 0.9 | 101 | Увеличение количества посещений туристами событийных мероприятий, повышение интереса к туризму
03 | 6 | 2 | Темп роста объема платных услуг в сфере туризма | % | 100 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | Увеличение количества посещений туристами событийных мероприятий, повышение интереса к туризму
03 | 6 | 3 | Темп роста числа ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 6 | 4 | Количество гостиниц и аналогичных средств размещения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 7
Приложение 7
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | За отчётный период (2023 год) внесение изменений в муниципальную программу не было не было | - | - | -

## приложение 8
Приложение 8
Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов |  | Эффективность использования средств бюджета муниципального района
МП | Пп
03 |  | Муниципальная программа "Развитие культуры Кизнерского района на 2020-2025 годы" | Заместитель главы Администрации Кизнерского района, курирующий социальную сферу | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
03 | 01 | подпрограмма "Развитие библиотечного дела" | Заместитель главы Администрации Кизнерского района, курирующий социальную сферу | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
03 | 02 | подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" | Заместитель главы Администрации Кизнерского района, курирующий социальную сферу | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
03 | 03 | подпрограмма "Развитие музейного дела" | Заместитель главы Администрации Кизнерского района, курирующий социальную сферу | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
03 | 04 | подпрограмма "Развитие местного народного творчества" | Заместитель главы Администрации Кизнерского района, курирующий социальную сферу | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
03 | 05 | подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Заместитель главы Администрации Кизнерского района, курирующий социальную сферу | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
03 | 06 | подпрограмма "Развитие туризма" | Заместитель главы Администрации Кизнерского района, курирующий социальную сферу | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Э_МП
〖СП〗_МП
〖СМ〗_МП
〖СР〗_МП
Э_БС