| Форма № 3 Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы. Возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в Кизнерском районе | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | В 2023 году принято 158 заявлений для зачисления в детский сад (через РПГУ и ЕПГУ- 107, через МФЦ -51). Направлений в дошкольные образовательные учреждения выдано 185. . |  |
| 01 | 1 | 02 |  | Предоставление дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 02 | 1 | Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заработная плата работникам выплачена в полном объеме. |  |
| 01 | 1 | 02 | 2 | Уплата налога на имущество организаций | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями |  |  |
| 01 | 1 | 02 | 3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета Управления образования Администрации Кизнерского района | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | За счет средств местного бюджета |  |
| 01 | 1 | 03 |  | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 03 | 1 | Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии |  |  |  |  | Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы составили 30765,99 руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 2 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Кизнерского района | Выплата компенсации за 2023 год составила 577399,28 руб. |  |
| 01 | 1 | 03 | 3 | Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Предоставление мер социальной поддержки по расходам по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в 2023 году составило 123223,52 руб. |  |
| 01 | 1 | 04 |  | Организация мероприятий по созданию современной инфраструктуры дошкольных организаций, а также их комплексной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 04 | 1 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Реализация мер пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Обеспечение пожарной безопасности приведено в соответствие с требованиями | Недостаточное финансирование средств для реализации мер безопасности |
| 01 | 1 | 04 | 2 | Аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствие с установленными требованиями | Аттестация рабочих мест проведена во всех учреждениях в 2022 году |  |
| 01 | 1 | 04 | 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Создан реестр предписаний надзорных органов |  |  |
| 01 | 1 | 04 | 4 | Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Приобретение мебели, оборудования |  | Затрудненное финансовое положение |
| 01 | 1 | 04 | 5 | Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях (ВЦП "Детское и школьное питание") | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Модернизация пищеблоков, создание условия для обеспечения детей полноценным питанием | Условия для обеспечения детей полноценным питанием созданы во всех дошкольных учреждениях |  |
| 01 | 1 | 04 | 6 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях "ВЦП "Безопасность образовательного учреждения") |  |  |  | Установка видеонаблюдения | Видеонаблюдение установлено во всех образовательных организациях |  |
| 01 | 1 | 04 | 7 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Обустройство территорий дошкольных образовательных учреждений, проведение текущего ремонта | Недостаточное финансирование средств для реализации мероприятий |
| 01 | 1 | 05 |  | Строительство, капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных образовательных учреждений Управления образования Администрации Кизнерского района | Администрация Кизнерского района | 2020-2024 годы |  | Создание безопасных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства |  | МБДОУ Кибьинский детский сад ликвидирован путем присоединения к МБОУ Кибьинская ООШ |
| 01 | 1 | 06 |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 06 | 1 | Организация работы районных экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Разработка части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей (региональная составляющая) | В районе функционирует 2 экспериментальных площадки районного уровня с разработанной образовательной программой (д/с № 1, 4, 6) |  |
| 01 | 1 | 06 | 2 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Управление образования | 2020 год |  | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Приказ № 92 от 19.06.2013 г. «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений» |  |
| 01 | 1 | 06 | 3 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | Во всех ДОУ образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС. С 1 сентября 2023 года программы дошкольного образования разработаны на основе федеральной образовательной программе (ФОП) |  |
| 01 | 1 | 7 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Управление образования | 2020 год |  | Муниципальные правовые акты |  |  |
| 01 | 1 | 08 |  | Организация подготовки и повышения квалификации кадров | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Целевой набор. Повышение квалификации кадров. | КПК пройдены 100 % педагогов |  |
| 01 | 1 | 09 |  | Проведение системы независимой оценки качества дошкольного образования | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Публикации о дошкольном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Информация о дошкольном образовании представлена на сайтах ДОУ и Управления образования, размещается на официальном сайте Кизнерского района в сети «Интернет», периодически публикуется в районной газете «Новая жизнь», а также подготавливаются сюжеты для теле-и радиопередач на ВГТРК «Моя Удмуртия». | Средний балл в 2023 году составил 84,65 |
| 01 | 1 | 09 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) оценки качества дошкольного образования на основе республиканской системы мониторинга деятельности дошкольных образовательных организаций с включением возможности формирования независимого общественного мнения, порядка проведения такой оценки | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Методика проведения оценки качества дошкольного образования, в том числе населением (потребителями услуг), порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт |  |  |
| 01 | 1 | 09 | 02 | Проведение оценки качества дошкольного образования в разрезе образовательных организаций дошкольного образования | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Публикации о дошкольном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | В независимой оценке качества образования в 2023 году принимали участие 12 дошкольных образовательных учреждений. Средний балл в 2023 году составил 84,65 |  |
| 01 | 1 | 10 |  | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в Кизнерском районе | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в Кизнерском районе на официальном сайте Администрации Кизнерского района в сети |  |  |
| 01 | 1 | 10 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач |  |  |  | Публикация о дошкольном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Публикация в районной газете «Новая жизнь» |  |
| 01 | 1 | 10 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Управления образования Администрации Кизнерского района об организации предоставления дошкольного образования в Кизнерскиом районе муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в Кизнерском районе на официальном сайте Администрации Кизнерского района в сети Интернет | Информация на официальных сайтах поддерживается в актуальном состоянии, обновляется регулярно. |  |
| 01 | 1 | 10 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений Кизнерского района, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Актуальные сведения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций Кизнерского района на официальных сайтах соответствующих учреждений | 1 раз в квартал проводится мониторинг наполняемости сайтов ОУ. |  |
| 01 | 1 | 11 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 11 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Результаты оценки качества дошкольного образования в разрезе образовательных организаций дошкольного образования. Публикация сведений на официальном сайте Администрации | Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг в сфере дошкольного образования составила 84,8 % от общего количества респондентов. |  |
| 01 | 1 | 11 | 2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования |  |  |  | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования |  |  |
| 01 | 1 | 11 | 3 | Публикация на официальном сайте Администрации Кизнерского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации Кизнерского района, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях дошкольного образования Кизнерского района, контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) |  |  |
| 01 | 1 | 12 |  | Реализация национального проекта «Образование» | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |  |  |
| 01 | 1 | 12 | 1 | Предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | Услуги оказываются в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» |  |
| 01 | 1 | 13 |  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Управление образования | 2020-2025 годы |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет предоставляются во всех детских садах Кизнерского района |  |
| 01 | 2 |  |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 |  | Предоставление общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях | Заработная плата выплачена в полном объеме |  |
| 01 | 2 | 01 | 02 | Компенсация педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Получение педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Компенсация выплачена в полном объеме |  |
| 01 | 2 | 01 | 03 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2020-2025 годы |  | Получение педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | Компенсация выплачена в полном объеме |  |
| 01 | 2 | 01 | 04 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета Управления образования Администрации Кизнерского района | Управление образования | 2020-2025 годы |  | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | За счет средств местного бюджета |  |
| 01 | 2 | 01 | 05 | Уплата налога на имущество организаций | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Уплата налога на имущество организаций муниципальными общеобразовательными организациями | За счет средств местного бюджета |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | Проведен ремонт спортивного зала Старободьинской СОШ |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Организация детского и школьного питания | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные. Учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений; обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей | 100 % Выполнено в полном объеме |  |
| 01 | 2 | 03 | 01 | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Администрация Кизнерского района | 2020-2024годы |  |  | Приобреталось оборудование |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями |  |  |
| 01 | 2 | 04 | 01 | Повышение пожарной безопасности | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Обеспечение соответствия муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности | Муниципаль ные образователь ные организации соответствуют требованиям пожарной безопасности |  |
| 01 | 2 | 04 | 02 | Аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Управление образования | 2020-2025 годы |  | Организация деятельности в соответствии с аттестацией рабочих мест (оформление документов, выплата начислений) | Выполнено в полном объеме |  |
| 01 | 2 | 04 | 03 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Благоустроенные прилегающие территории | Прилегающие территории благоустроены |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Строительство, капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования Кизнерского района | Администра ция Кизнерского района | 2020-2024 годы |  | Создание безопасных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | Проведен ремонт спортивного зала Старободьинской СОШ | В связи с участием в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» |
| 01 | 2 | 06 |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Во всех ОУ внедрена АИС «Электронная школа». Все школы перешли на безбумажный вариант ведения журнала. 1-11 классы обучаются по ФГОС. |  |
| 01 | 2 | 07 |  | Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Проведение олимпиад школьников. Выявление одаренных детей | Проведены 2 этапа ВсОШ. Школьный этап – 450, муниципальный –368, республиканский этап – 3. |  |
| 01 | 2 | 08 |  | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Управление образования | 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 08 | 01 | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Проводится ежегодная диагностика освоения программы дошкольного образования, участие в процедуре государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов. |  |
| 01 | 2 | 08 | 02 | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Публикация сведений на официальном сайте Администрации Кизнерского района |  |
| 01 | 2 | 9 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | 317 чел. прошли курсы повышения квалификации, 4 человека обучаются по целевым направлениям. |  |
| 01 | 2 | 10 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования | Управление образования | 2020-2024годы |  | Результаты оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации МО "Кизнерский район" |  |  |
| 01 | 2 | 10 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества общего образования | Управление образования | 2020 год |  | Методика проведения оценки качества общего образования, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | Региональным центром информатизации и оценки качества образования разработана и утверждена методика проведения независимой оценки качества образования |  |
| 01 | 2 | 10 | 02 | Проведение независимой оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Результаты оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации МО "Кизнерский район" | Процедура независимой оценки качества образования в 2023 году не проводилась. |  |
| 01 | 2 | 11 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств | Нормативный документ с использованием корректирующих показателей находится в стадии разработки |  |
| 01 | 2 | 12 |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования в Кизнерском районе | Управление образования | 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 12 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление образования | 2020-20204 годы |  | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Информация об общем образовании представлена на сайтах ОУ и Управления образования, размещается на официальном сайте Кизнерского района в сети «Интернет», периодически публикуется в районной газете «Новая жизнь», а также подготавливаются сюжеты для теле-и радиопередач на ВГТРК «Моя Удмуртия». |  |
| 01 | 2 | 12 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации Кизнерского района об организации предоставления общего образования в Кизнерском районе, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации Кизнерского района. Обеспечение открытости данных об организации общего образования | Информация об общем образовании представлена на сайтах ОУ и Управления образования, размещается на официальном сайте Кизнерского района в сети «Интернет», периодически публикуется в районной газете «Новая жизнь», а также подготавливаются сюжеты для теле-и радиопередач на ВГТРК «Моя Удмуртия». |  |
| 01 | 2 | 12 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Кизнерского района, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | 1 раз в квартал проводится мониторинг наполняемости сайтов ОУ. |  |
| 01 | 2 | 13 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования | 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 13 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг в сфере общего образования составила 82,4 % от общего количества респондентов. |  |
| 01 | 2 | 13 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Обращения рассматривают ся по мере их поступления |  |
| 01 | 2 | 13 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации Кизнерского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации Кизнерского района, его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях Кизнерского района, контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | Информация об ОУ на официальном сайте поддерживается в актуальном состоянии |  |
| 01 | 2 | 14 |  | Реализация национального проекта «Образование» | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей, есиественно-научной и технологической направленностей в образовательных организациях, обновление материально-технической базы в школах; внедрение целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |
| 01 | 2 | 14 | 1 | Создание материально-технической базы в общеобразовательных организациях для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | Администрация Кизнерского района | 2020-2024 годы |  | Модернизация инфраструктуры общего образования, оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Открытие центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Балдеевская СОШ |  |
| 01 | 2 | 14 | 2 | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Удмуртской Республики | Разработаны и внедрены программы наставничества для обучающихся |  |
| 01 | 2 | 14 | 3 | Реализация образовательных программ в сетевой форме | Управление образования | 2021-2024 годы |  | Повышение эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования, расширение возможностей детей в освоении программ общего образования | Реализуются образовательные программы в сетевой форме на базе центров образования «Точка роста» в Кизнерской СОШ №1, Кизнерской СОШ №2 и Кизнерской сельской ООШ. На базе этих же школ открыты педагогические классы. Сотрудничество ведется в Можгинским педагогическим колледжем |  |
| 01 | 2 | 15 |  | Оздоровление и отдых детей | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Мероприятия по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков | Охвачено отдыхом и оздоровительными мероприятиям в 2023 году 813 детей |  |
| 01 | 3 |  |  | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 01 |  | Предоставление дополнительного образования | Управление культуры и туризма | 2020-2024 годы |  | Предоставление услуг дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению культуры и молодежной политики (музыкальная, художественная направленность) |  |  |
| 01 | 3 | 01 | 1 | Реализация дополнительных образовательных программ | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | Учреждения дополнительного образования (ДДТ, ДЮСШ) реализуют дополнительные образовательные программы по развитию художественной одаренности, направленные на выявление, сохранение и развитие одаренности |  |
| 01 | 3 | 01 | 2 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная направленность) | Спортивно-оздоровительные программы, пропагандирующие и помогающие осуществлять ЗОЖ, развитие системы профилактики и коррекции здоровья |  |
| 01 | 3 | 01 | 3 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, Управление культуры и туризма, Управление физической культуры и спорта | 2020-2024 годы |  | Приобретение оборудования, инвентаря | Приобретено дополнительное оборудование и инвентарь |  |
| 01 | 3 | 02 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Управление образования, Управление культуры и туризма, Управление физической культуры и спорта | 2020-2024 годы |  | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | СОУТ в 2023 году, рабочие места приведены в соответствие |  |
| 01 | 3 | 02 | 1 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Управление образования, Управление культуры и туризма, Управление физической культуры и спорта | 2020-2024 годы |  | Благоустройство прилегающих территорий |  |  |
| 01 | 3 | 03 |  | Обеспечение участия представителей Кизнерского района в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Управление образования, Управление культуры и туризма, Управление физической культуры и спорта | 2020-2024 годы |  | Участие представителей Кизнерского района в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | В республиканских, российских и региональных конкурсах, выставках, олимпиадах, спортивных соревнованиях и фестивалях в 2023 году приняли участие 4735 воспитанников объединений дополнительного образования, из них 1105 вернулись с призовыми местами. |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования, распространение успешного опыта | Управление образования, Управление культуры и туризма, Управление физической культуры и спорта | 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 04 | 01 | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования | Управление образования, Управление культуры и туризма, Управление физической культуры и спорта | 2020-2024 годы |  | Новые образовательные программы и проекты в сфере образования детей | Разработаны и реализуются новые образовательные программы |  |
| 01 | 3 | 04 | 02 | Деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования Кизнерского района в качестве экспериментальных площадок и опорных учреждений | Управление образования, Управление культуры и туризма, Управление физической культуры и спорта | 2020-2024 годы |  | Апробация новых образовательных программ и проектов, распространение успешного опыта | Кизнерский районный дом детского творчества является муниципальным опорным центром допобразования |  |
| 01 | 3 | 04 | 03 | Выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования | Управление образования, Управление культуры и туризма, Управление физической культуры и спорта | 2020-2024 годы |  | Методическое сопровождение дополнительного образования детей |  |  |
| 01 | 3 | 04 | 04 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования | Управление образования, Управление культуры и туризма, Управление физической культуры и спорта | 2020-2024 годы |  | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | Учреждения участвуют в организации и проведении как районных, так и республиканских семинаров, и совещаний |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Администрация Кизнерского района | 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 05 | 01 | Организация независимой оценки качества дополнительного образования | Управление образования, Управление культуры и туризма. | 2020-2024 годы |  | Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации Кизнерского района | Независимая оценка качества доп.образования в 2023 году не проводилась |  |
| 01 | 3 | 05 | 02 | Проведение независимой оценки качества дополнительного образования в разрезе организаций дополнительного образования | Управление образования, Управление культуры и туризма. | 2020-2024 годы |  | Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации Кизнерского района | Независимая оценка качества доп.образования в 2023 году не проводилась |  |
| 01 | 3 | 06 |  | Софинасирование программ (проектов) в сфере дополнительного образования | Управление образования, Управление культуры и туризма, Управление физической культуры и спорта | 2020-2024 годы |  | Муниципальные правовые акты о проведении конкурсов, условиях софинансирования | Все мероприятия, конкурсы, соревнования в условиях софинансирования на основании муниципальных актов |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление образования, Управление культуры и туризма | 2020-2024 годы |  | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | 6 педагога учреждений дополнительного образования прошли повышение квалификации кадров в 2023 году |  |
| 01 | 3 | 08 |  | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования | Управление образования, Управление культуры и туризма | 2020 год |  | Методика проведения оценки качества дополнительного образования, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | Приказ о проведении мониторинга удовлетворенности качеством образования от 04.12.2023 №223 |  |
| 01 | 3 | 09 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (с учетом направленности дополнительного образования) | Управление образования, Управление культуры и туризма | 2020-2021 годы |  | Муниципальный правовой акт |  |  |
| 01 | 3 | 10 |  | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования в Кизнерском районе | Управление образования, Управление культуры и туризма | 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 10 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образования в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление образования, Управление культуры и туризма | 2020-2024 годы |  | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Информация о дополнительном образовании представлена на сайтах ОУ и Управления образования, размещается на официальном сайте Кизнерского района в сети «Интернет», периодически публикуется в районной газете «Новая жизнь», а также подготавливаются сюжеты для теле-и радиопередач на ВГТРК «Моя Удмуртия». |  |
| 01 | 3 | 10 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации Кизнерского района об организации предоставления дополнительного образования в Кизнерском районе, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования, муниципальных организациях дополнительного образования | Управление образования, Управление культуры и туризма | 2020-2024 годы |  | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации Кизнерского района. Обеспечение открытости данных об организации дополнительного образования детей | Информация о дополнительном образовании представлена на сайтах ДОУ и Управления образования, размещается на официальном сайте Кизнерского района в сети «Интернет», периодически публикуется в районной газете «Новая жизнь», а также подготавливаются сюжеты для теле-и радиопередач на ВГТРК «Моя Удмуртия». |  |
| 01 | 3 | 10 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования Кизнерского района, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций | Управление образования, Управление культуры и туризма | 2020-2024 годы |  | Публикация данных о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | 1 раз в квартал проводится мониторинг наполняемости сайтов ОУ. |  |
| 01 | 3 | 11 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 11 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | Управление образования, Управление культуры и туризма | 2020-2024 годы |  | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг в сфере дополнительного образования составила 86,6 % от общего количества респондентов. |  |
| 01 | 3 | 11 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования, принятие мер реагирования | Управление образования, Управление культуры и туризма | 2020-2024 годы |  | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Обращения рассматриваются по мере их поступления |  |
| 01 | 3 | 11 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации Кизнерского района и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации Кизнерского района, организующих предоставление дополнительного образования, а также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования Кизнерского района, их контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования, Управление культуры и туризма | 2020-2024 годы |  | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) | Информация об ОУ на официальном сайте поддерживается в актуальном состоянии |  |
| 01 | 3 | 12 |  | Реализация национального проекта «Образование» | Администра ция Кизнерского района | 2020-2024 годы |  | Увеличение охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей |  |  |
| 01 | 3 | 12 | 1 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Администрация Кизнерского района | 2020-2024 годы |  | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Созданы новые программы допобразования в Кизнерском районном ДДТ, Балдеевской СОШ, Кизнерской средней школе N1, Кизнерской средней школе N2, Кизнерской сельской школе, Вичурской школе. |  |
| 01 | 3 | 12 | 2 | Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Функционирование системы мер ранней профориентации | В 2023 году все общеобразовательные организации Кизнерского района приняли активное участие в реализации проекта «ПроеКТориЯ». Всего учащимися школ просмотрено более 20 уроков. |  |
| 01 | 3 | 12 | 3 | Выдача учащимся рекомендаций по построению индивидуального учебного плана с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Функционирование системы мер ранней профориентации | 6 общеобразовательных учреждения Кизнерского района участвуют в реализации проекта «Билет в будущее» в 2022 году: МБОУ "Кизнерская средняя школа №1"; МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени генерал-полковника Капашина В.П.; МБОУ Кизнерская сельская ООШ; МБОУ «Старободьинская СОШ», МБОУ «Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева», МБОУ Балдееская СОШ |  |
| 01 | 3 | 12 | 4 | Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях для занятий физической культурой и спортом | Администрация Кизнерского района | 2020-2024 годы |  | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях для занятий физической культурой и спортом | Проведен капитальный ремонт спортзала МБОУ «Старободьинская СОШ |  |
| 01 | 3 | 12 | 5 | Вовлечение детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование | Управление образования, Управление культуры и туризма, Управление физической культуры и спорта, КЦСОН Кизнерского района | 2020-2024 годы |  | Сформированы и реализуются перечни мероприятий по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование | За 2023 год 43 % детей с ограниченными возможностями здоровья вовлечены в дополнительное образование. |  |
| 01 | 4 |  |  | Управление системой образования Администрации Кизнерского района |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации Кизнерского района, организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | Реализуются в полном обьеме |  |
| 01 | 4 | 02 | 1 | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений | Методика и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений велось в течение года |  |
| 01 | 4 | 03 |  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений | Управление образования | 2020-2024 годы |  |  | Выплаты произведены в полном объеме |  |
| 01 | 4 | 04 |  | Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Комплектование архива документами Управления образования Администрации Кизнерского района и подведомственных ему учреждений, учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве | Архивные дела формируются в соответствии с номенклатурой дел и во взаимодействии в Архивным отделом Администрации Кизнерского района |  |
| 01 | 4 | 05 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений Кизнерского района | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | 317 педагогов прошли КПК |  |
| 01 | 4 | 06 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | 26 руководителей прошли аттестацию в 2023 году |  |
| 01 | 4 | 07 |  | Организация и проведение районных конкурсов и профессиональных праздников | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | Конкурс профессионального мастерства «Педагогические чтения» - март 2023. 10 участников из 8 образовательный организаций |  |
| 01 | 4 | 08 |  | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений |  |  |
| 01 | 4 | 09 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | 100 % |  |
| 01 | 4 | 10 | 1 | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | Результаты проведения независимой оценки качества образования в 2022 году: 84.65% родителей удовлетворены качеством дошкольного образования. |  |
| 01 | 4 | 11 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в Кизнерском районе | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Информирование через официальный сайт Управления образования, а также во взаимодействии со СМИ |  |
| 01 | 4 | 12 |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Разработан нормативный документ по внедрению системы обратной связи |  |
| 01 | 4 | 13 |  | Реализация национального проекта «Образование» | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников |  |  |
| 01 | 4 | 13 | 1 | Вовлечение учителей общеобразовательных организаций в национальную систему профессионального роста педагогических работников. | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Обеспечение доступности для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; создание условий для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий | Разработано Положение о наставничестве |  |
| 01 | 4 | 13 | 2 | Прохождение педагогическими работниками добровольной независимой оценки профессиональной квалификации. | Управление образования | 2020-2024 годы |  | Прохождение педагогическими работниками добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе аккредитационного центра системы образования | Участие педагогов в диагностике профессиональных компетенций |  |