Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кизнерский район»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. руб. |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | Факт на отчетный год | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 |  |  |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020-2025 годы | всего |  |  |  |  |  | 4612,28237 | 4612,28237 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление сельского хозяйства | 482 | 04 | 05 | 0500000 |  | 4612,28237 | 4612,28237 | 100 |  |  |
| 05 | 1 |  |  |  | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | всего |  |  |  |  |  | 4612,28237 | 4612,28237 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление сельского хозяйства | 482 | 04 | 05 | 051000 |  | 4612,28237 | 4612,28237 | 100 |  |  |
| 05 | 1 | 09 |  |  | Мероприятия по поведению конкурсов, смотров, семинаров и совещаний в области сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства | 482 | 04 | 05 | 0510961800 |  | 181,00 | 181,00 | 100 |  |  |
| 05 | 1 | 11 |  |  | Полномочия центрального аппарата органов муниципального управления | Управление сельского хозяйства |  |  |  | 0511160030 |  | 3322,86518 | 3322,86518 | 100 |  |  |
| 05 | 1 | 11 |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управления сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства | 482 | 04 | 05 | 0511166770 |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 14 |  |  | Расходы по содержанию скотомогильников и мест захоронений животных | Управление сельского хозяйства |  |  |  | 0511409020 |  | 61,24051 | 61,24051 | 100 |  |  |
| 05 | 1 | 15 |  |  | Управление землями сельскохозяйственного назначения | Управление сельского хозяйства |  |  |  | 05115L5990 |  | 1047,17668 | 1047,17668 | 100 |  |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020-2025 годы | Всего | 4612 | 4612 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 4612 | 4612 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 05 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Всего | 4612 | 4612 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 4612 | 4612 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей, субъектов сельскохозяйственного производства Кизнерского района и других участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также предоставление им консультационной помощи | Отдел экономики Управление сельского хозяйства | 2020-2025 годы | 2020-2025 годы | Повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о государственной поддержке из бюджетов всех уровней |  | Информация по направлениям государственной поддержки из бюджетов всех уровней ежегодно доводится до с/х организаций | + |
| 05 | 1 | 02 |  | Организация и проведение мероприятий по борьбе с опасными и вредными растениями на территории Кизнерского района | Отдел экономики Управление сельского хозяйства | 2020-2025 годы | 2023 год | Организация и проведение мероприятий по борьбе с опасными и вредными растениями на территории Кизнерского района |  | Борьба с борщевиком Сосновского механическим способом на площади 20,02 гектар | + |
| 05 | 1 | 03 |  | Реализация комплекса мер, связанных с оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий за счет средств бюджета Удмуртской Республики, федерального бюджета | Отдел экономики Управление сельского хозяйства | 2020-2025 годы | 2023 год | Оказание методической и организационной помощи в получении финансовой поддержки в виде субсидий за счет средств бюджета Удмуртской Республики, федерального бюджета |  | Из федерального и республиканского бюджета получено финансовой поддержки в сумме 25,4 млн. руб. | + |
| 05 | 1 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан, проживающих на сельских территориях, на получение государственной поддержки по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». | Отдел экономики Управление сельского хозяйства | 2020-2025 годы | 2023 год | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |  | Поставлены в очередь на получение социальных выплат 1 семья | + |
| 05 | 1 | 05 |  | Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Кизнерского района в сфере агропромышленного комплекса | Отдел экономики Управление сельского хозяйства | 2020-2025 годы |  |  |  |  | + |
| 05 | 1 | 05 | 1 | Строительство МТФ на 180 голов беспривязного содержания с доильным залом типа Параллель в деревне Верхняя Тыжма | СПК "Звезда", Управление сельского хозяйства | 2021 год | 2021 год | Увеличение поголовья дойного стада |  | Строительство второго здания коровника закончено. |  |
| 05 | 1 | 05 | 2 | Установка зерносушильного комплекса в деревне Айдуан Чабья | СПК "им. Мичурина", Управление сельского хозяйства | 2020 год | 2020 год | Строительство зерносушильного комплекса |  | Зерносушильный комплекс введен в эксплуатацию |  |
| 05 | 1 | 05 | 3 | Приобретение сельскохозяйственной техники в целях технической и технологической модернизации производства. | Отдел экономики Управление сельского хозяйства | 2020-2024 годы | 2020-2024 годы | Обновление машинно-тракторного парка. |  | За 2023 год приобретено техники на сумму более 100 млн. руб. |  |
| 05 | 1 | 05 | 4 | Строительство зерносушильного комплекса в деревне Верхняя Тыжма | СПК "Звезда", Управление сельского хозяйства | 2023 год | 2021 год | Строительство зерносушильного комплекса |  | Строительство зерносушильного комплекса завершено |  |
| 05 | 1 | 05 | 5 | 5.Реконструкция телятника на 200 голов в деревне Вичурка. | СПК "Новый путь", Управление сельского хозяйства | 2020 год | 2020 год | Реконструкция телятника. |  | Проведена реконструкция телятника. |  |
| 05 | 1 | 05 | 6 | Строительство телятника на 100 голов в село Бемыж. | ООО "Бемыжский", Управление сельского хозяйства | 2022 год | 2024 год | Строительство телятника. |  | В 2021 году произошла смена собственника. Строительство планируется. |  |
| 05 | 1 | 05 | 7 | Строительство зерновых складов в деревне Старый Кармыж. | СПК "Завет Ильича", Управление сельского хозяйства | 2020 год | 2020 год | строительство зерновых складов |  | Проведен капитальный ремонт зерновых складов. |  |
| 05 | 1 | 05 | 8 | Реконструкция МТФ на 200 голов в село Балдейка | ООО Алькор-Агро, Управление сельского хозяйства | 2022 год | 2020 год | Реконструкция МТФ. |  | Реконструкция второй МТФ проведена. |  |
| 05 | 1 | 05 | 9 | Реконструкция и модернизация МТФ на 200 голов в село Кибья | ИП Портнов, Управление сельского хозяйства | 2022 год | 2023 год | Животноводческое помещение отремонтировано. |  | Получен грант в сумме 6,96 млн. рублей на приобретение КРС мясного направления |  |
| 05 | 1 | 05 | 10 | Строительство зерносклада в деревне Аргабаш. | КФХ Семенов, Управление сельского хозяйства | 2020 год | 2020 год | Строительство зерновых складов |  | Строительство окончено. |  |
| 05 | 1 | 05 | 11 | Реконструкция гаража в деревне Аргабаш | КФХ Семенов, Управление сельского хозяйства | 2021 год | 2023 год | Реконструкция гаража |  | Планируется реконструкция в 2024 году. |  |
| 05 | 1 | 06 |  | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района | Отдел экономики Управление сельского хозяйства | 2020-2025 годы | 2023 год | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования |  | Работа ведется постоянно | + |
| 05 | 1 | 07 |  | Принятие мер для реформирования экономически слабых организаций агропромышленного комплекса района, сохранения их имущественного комплекса при возбуждении дела о банкротстве | Отдел экономики Управление сельского хозяйства | 2020-2025 годы | 2023 год | Сохранение имущественного комплекса сельскохозяйственных организаций при возбуждении дела о банкротстве |  | Работа ведется постоянно | + |
| 05 | 1 | 08 |  | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Отдел экономики Управление сельского хозяйства | 2020-2025 годы | 2023 год | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний |  | Проведено 21 мероприятие | + |
| 05 | 1 | 09 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Отдел экономики Управление сельского хозяйства | 2020-2025 годы | 2023 год | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников |  | В 2023 году на проведение мероприятий выделено 181 тыс. руб. | + |
| 05 | 1 | 10 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Кизнерского района (организационные мероприятия) |  |  |  |  |  |  | + |
| 05 | 1 | 10 | 1 | Подготовка молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса Кизнерского района (целевой набор на получение высшего или среднего профессионального образования) | Отдел экономики Управление сельского хозяйства | 2020-2025 годы | 2023 год | Подготовка кадров для сельскохозяйственных организаций в рамках целевого набора |  | Работа ведется. |  |
| 05 | 1 | 10 | 2 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Архитектурно-строительный сектор, Управление сельского хозяйства | 2020-2025 годы | 2023 год | Предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности |  | Поставлена социальная выплата в сумме 988,9 тыс. руб. многодетной семье |  |
| 05 | 1 | 10 | 3 | Предоставление единовременных выплат выпускникам с высшим и средним профессиональным образованием – после получения диплома, молодым рабочим – по истечение одного и трех лет работы у сельхозтоваропроизводителя, а также студентам первого и второго курсов обучения по специальностям и направлениям «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Зоотехния» по очной форме обучения образовательных учреждений высшего или среднего профессионального образования, расположенных на территории Удмуртской Республики | Отдел экономики Управление сельского хозяйства | 2020-2025 годы | 2023 год | Предоставление единовременных выплат в целях закрепления специалистов и кадров рабочих профессий в сельскохозяйственных организациях |  | 234,9 тыс. руб. – выплаты молодым специалистам |  |
| 05 | 1 | 11 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управления сельского хозяйства | Отдел экономики Управление сельского хозяйства | 2020-2025 годы | 2023 год | Реализация установленных полномочий (функций) Управления сельского хозяйства |  | Полномочия реализованы | + |
| 05 | 1 | 12 |  | другие меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики. | Отдел экономики Управление сельского хозяйства | 2020-2025 годы | 2023 год | другие меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики. |  | Исполнение всех мер, предусмотренных законодательством в полном объеме | + |
| 05 | 1 | 13 |  | Оказание содействия сельским поселениям для получения грантов и субсидий на создание социально-значимых объектов в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий | Отдел экономики Управление сельского хозяйства | 2020-2025 годы | 2023 год | Повышение уровня жизни в сельских населенных пунктах, обеспечение доступности социальных объектов |  |  | + |
| 05 | 1 | 14 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики, переданных муниципальному образованию | Отдел экономики Управление сельского хозяйства | 2020-2025 годы | 2023 год | Осуществление отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики, переданных муниципальному образованию |  | В 2023 году освоено 175,5 т. р. на организацию мероприятию по животным без владельцев | + |
| 05 | 1 | 15 |  | Управление землями сельскохозяйственного назначения | Отдел экономики Управление сельского хозяйства | 2020-2025 годы | 2023 год | Проведение кадастровых работ |  | Поставлено на кадастровый учет до конца года 1422,64, в том числе в муниципальную собственность оформлено – 600,32 га, и в собственность физ. лиц 822,32 га | + |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План 2023год | Факт 2023 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста факта к предыдущему году, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт за 2022 год | план на 2023 год | факт за 2023 год |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3-2 | (3/2*100)-100 | 3/1 |  |
| 5 | 01 |  | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 100 | За счет увеличения производства продукции растениеводства и животноводства |
|  |  | 2 | Валовой сбор зерна в весе после доработки | тонн | 19612 | 16955 | 12890 | -4065 | -23,9 | 65,7 | Был объявлен режим ЧС в связи с засухой |
|  |  | 3 | Валовое производство молока | тонн | 13465 | 13672 | 15599 | +1927 | +14,1 | 115,8 | Перевыполнение плана за счет хорошей кормовой базы, увеличения поголовья коров, повышения продуктивности |
|  |  | 4 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | 100 | 87,5 | -12,5 | -12,5 | 87,5 | Убыток по ООО «Зверохозяйство Кизнерское» |
|  |  | 5 | Ввод в оборот земель сельхозназначения | га | 364 | 300 | 370 | +70 | +23,3 | 101,6 | Показатель выполнен за счет вновь образованных КФХ |
|  |  | 6 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 20,9 | 17,7 | 17,2 | -0,5 | 0 | 82,3 | Урожайность недополучена в связи с засухой |
|  |  | 7 | Удой молока на 1 фуражную корову | кг | 6321 | 6400 | 7030 | +630 | +9,8 | 111,2 | Увеличение продуктивности дойного стада связано с улучшением кормовой базы |
|  |  | 8 | Тем роста молока | % | 104,3 | 102 | 115,8 | +13,8 | +13,5 | 111 | Увеличение показателя произошло за счет повышения продуктивности и поголовья дойного стада |
|  |  | 9 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские фермерские хозяйства | человек | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 10 | Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | человек | 4 | 1 | 2 | +1 | +100 | 50 | Вновь созданы КФХ Салий, КФХ Исаев |
|  |  | 11 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 23200 | 23317 | 29127 | 5810 | +24,9 | 125 |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 02.09.2022 | 711 | О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от 01.11.2019 г. № 826 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020-2024 годы (в редакции постановлений от 15.01.2021 г №11, от 29.01.2021 г № 47, от 30.12.2021 г № 139) |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 16.11.2022 | 978 | О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020-2024 годы |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 09.12.2022 | 1048 | О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от 01.11.2019 г. № 826 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020-2024 годы (в редакции постановлений от 15.01.2021 г №11, от 29.01.2021 г № 47, от 30.12.2021 г № 139, от 02.09.2022 г № 711, от 16.11.2022 г № 978) |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 30.12.2022 | 1128 | О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020-2025 годы |
| 5 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 25.01.2023 | 25 | О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020-2025 годы |
| 6 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 21.12.2023 | 861 | О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020-2026 годы |

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Кизнерский район», курирующий вопросы по экономике, промышленности, торговле, имущественным и земельным отношениям | Отдел экономики, промышленности и торговли Администрации муниципального образования «Кизнерский район | 0,95 | 0,95 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Эффективность  реализации муниципальной программы подпрограмм

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020-2026 годы

Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции

составляет 0,95

В таком случае эффективность  реализации программы признается высокой.

Доклад о  ходе  реализации муниципальной программы  Кизнерского района

«Создание  условий для устойчивого экономического развития на 2020-2026 годы

подпрограммы 5.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» за 2023 год.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения целей и решения задач Программы и степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы  определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений. Эффективность реализации Программы равна 0,95

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы значение показателя эффективности реализации Программы 1 показывает, что  реализация программы соответствует высокому уровню эффективности.

Из показателей, характеризующих цель программы, следует отметить, что индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 105 и по сравнению с фактом 2022 года остался на уровне.

Прогнозный  показатель по производству молока достигнут и превысил факт прошлого года. Причиной послужило улучшение кормовой базы и увеличение поголовья дойного стада.

Целевой индикатор по урожайности зерновых культур не достигнут, так как в связи с объявленным режимом чрезвычайной ситуации по почвенной засухе урожай зерна недополучен.

Плановый объем финансирования из местного бюджета по всем мероприятиям подпрограммы  освоен только  на 100 %.

Выводы: Показатель эффективности реализации подпрограммы 5.1. «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» за 2023 год равен  0,95, это означает, что степень эффективности программы  высокая. Исходя из этого, следует, что реализацию программы следует продолжить в 2024 году.

Заместитель главы Администрации –

начальник   Управления                                                                                                  Р.П. Николаев

Н.Л. Колесникова

31181

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы

Кизнерского района

«Создание условий для устойчивого

экономического развития

на 2020-2026 годы»

подпрограммы 5.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции»

за 2023 год