Отчет о реализации муниципальной программы за 2023г.

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020-2026 годы | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 |  |  |  | Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и плательщиков налога на профессиональный доход» | всего | 473 | 04 | 12 | 0526182 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы | 473 | 04 | 12 | 0526182 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  |  | Мероприятие «Организация и проведение тематических семинаров, "круглых столов" для субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и плательщиков налога на профессиональный доход» | ответственный исполнитель основного мероприятия | 473 | 04 | 12 | 0526182 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 |  | "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2020-2026 годы | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 05 | 2 | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и плательщиков налога на профессиональный доход» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и плательщиков налога на профессиональный доход " |  | 2020-2026 | 2020-2026 |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и плательщиков налога на профессиональный доход в Удмуртской Республике | Отдел экономики | 2020-2026 | 2020-2026 | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и плательщиков налога на профессиональный доход на получение государственной поддержки | Вся информация о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и плательщиков налога на профессиональный доход в Удмуртской Республике по мере ее поступления доведена до заинтересованных лиц. |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям и плательщикам налога на профессиональный доход в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности МО " Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики" | Отдел экономики, сектор по управлению имуществом | 2020-2026 | 2020-2026 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям и плательщикам налога на профессиональный доход помещений в аренду | Действуют 4 договора аренды нежилых помещений, заключенных с субъектами МСП. |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации об имуществе муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», которое может быть передано в аренду» | сектор по управлению имуществом | 2020-2026 | 2020-2026 | Получение информации об имуществе муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», которое может быть передано в аренду | Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование, опубликован на официальном сайте Кизнерского района. |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Осуществление муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства | Группа по муниципальным закупкам МКУ «Централизованная бухгалтерия МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 2020-2026 | 2020-2026 | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства | Размещено 65% от совокупного годового объема закупок. |  |
| 05 | 2 | 05 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции | Отдел экономики | 2020-2026 | 2020-2026 | Участие субъектов малого предпринимательства в выставках и ярмарках, продвижение продукции субъектов малого предпринимательства района на республиканские, межрегиональные рынки | Оказана помощь 14 субъектам предпринимательства в подготовке к участию в проводимых выставках, ярмарках продукции. |  |
| 05 | 2 | 06 |  | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики | 2020-2026 | 2020-2026 | Подготовка и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства | 2 чел. |  |
| 05 | 2 | 07 |  | Организация и проведение тематических семинаров, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и плательщиков налога на профессиональный доход | Отдел экономики | 2020-2026 | 2020-2026 | Проведение тематических семинаров, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и плательщиков налога на профессиональный доход | Организовано и проведено 26 мероприятий. |  |
| 05 | 2 | 08 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в республиканских конкурсах | Отдел экономики | 2020-2026 | 2020-2026 | Участие в конкурсах «Лучший предприниматель Кизнерского района», «Лучшее малое предприятие» по номинациям. Поощрение лучших предпринимателей и трудовых коллективов | 14 суб. |  |
| 05 | 2 | 09 |  | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района, социально ориентированных некоммерческих организаций и плательщиков налога на профессиональный доход в СМИ, размещение на официальном сайте Кизнерского района | Отдел экономики | 2020-2026 | 2020-2026 | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района, социально ориентированных некоммерческих организаций и плательщиков налога на профессиональный доход в СМИ, размещение в сети «Интернет». Формирование позитивного имиджа предпринимателя, распространение примеров успешного ведения бизнеса | Опубликовано 16 информационных материалов. |  |
| 05 | 2 | 10 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Отдел экономики | 2020-2026 | 2020-2026 | Опубликованный на официальном сайте МО "Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики" реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки опубликован на официальном сайте МО "Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики" |  |
| 05 | 2 | 11 |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения | Отдел экономики | 2020-2026 | 2020-2026 | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития | Мониторинг проводился в течение года. | Отсутствие данных о деятельности субъектов предпринимательства. |
| 05 | 2 | 12 |  | Внедрение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов МО " Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики " и действующих муниципальных правовых актов, касающихся вопросов предпринимательства | Отдел экономики | 2020-2026 | 2020-2026 | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов на развитие предпринимательства. Будет способствовать принятию решений, создающих благоприятные условия для ведения бизнеса на территории района | Проведена процедура оценки регулирующего воздействия в отношении 14 проектов нормативных правовых актов МО " Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики", касающихся вопросов предпринимательства. |  |
| 05 | 2 | 13 |  | Участие МО " Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики" в республиканских конкурсах в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики | 2020-2026 | 2020-2026 | Получение дополнительных финансовых средств на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Кизнерском районе | Дополнительно средства не привлечены. Все мероприятия проведены бесплатно. |  |
| 05 | 2 | 14 |  | Подготовка инвестиционных площадок | Отдел экономики, сектор архитектуры, Отдел по земельным ресурсам | 2020-2026 | 2020-2026 | Подготовка инвестиционных площадок, в том числе внесение уточнения в градостроительную документацию, решение вопросов с собственниками земельных участков | Подготовлена 18 инвестиционных площадок и 3 инвестиционных проекта. |  |
| 05 | 2 | 15 |  | Содействие продвижению инвестиционных проектов МО " Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики" | Отдел экономики | 2020-2026 | 2020-2026 | Содействие продвижению инвестиционных проектов. Поиск инвесторов | Содействие продвижению инвестиционных проектов МО " Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики" оказывалось в течение года. |  |
| 05 | 2 | 16 |  | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | Отдел экономики | 2020-2026 | 2020-2026 | Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» оказывалось в течение года. |  |
| 05 | 2 | 17 |  | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | Отдел экономики | 2020-2026 | 2020-2026 | Получение инициаторами инвестиционных проектов консультационной, организационной и методической помощи | Оказание консультационной и методической помощи в разработке инвестиционного проекта и в оформлении заявок на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемой на территории Удмуртской Республики. |  |
| 05 | 2 | 18 |  | Размещение информации об инвестиционных проектах Кизнерского района, нуждающихся в дополнительных инвестициях, на Инвестиционном портале Удмуртской Республики | Отдел экономики | 2020-2026 | 2020-2026 | Открытость информации об инвестиционных проектах Кизнерского района | Актуальная информация размещена на Инвестиционном портале Удмуртской Республики. Поддержка портала в актуальном состоянии. |  |
| 05 | 2 | 19 |  | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов муниципального образования " Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики" для инвесторов в сети «Интернет» | Отдел экономики | 2020-2026 | 2020-2026 | Открытость информации об инвестиционных площадках, имеющихся на территории МО " Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики" | Поддержка специализированных информационных ресурсов в актуальном состоянии. |  |
| 05 | 2 | 20 |  | Оптимизация административных процедур в значимых для инвестиционной деятельности сферах (земельно-имущественные отношения, строительство, подключение к инженерным сетям) | Отдел экономики | 2020-2026 | 2020-2026 | Формирование специализированного информационного ресурса МО " Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики" для инвесторов в сети «Интернет». Открытость информации о ситуации и мерах, реализуемых в целях создания благоприятного инвестиционного климата | Актуализация информации на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и на Инвестиционном портале Удмуртской Республики. |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 473 | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 |  | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и плательщиков налога на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 350 | 360 | 402 | 42 | 12 | 15 |  |
|  |  | 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | человек | 196,03 | 212,05 | 228,4 | 16,35 | 108 | 117 |  |
|  |  | 3 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, человек | человек | 772,38 | 1027 | 1052 | 25 | 102 | 136 |  |
|  |  | 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 32,23 | 28,8 | 34,1 | 5,3 | 118 | 106 |  |
|  |  | 5 | Поступление налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Кизнерского района | млн. рублей | 6,5 | 5,1 | 8,8 | 3,7 | 173 | 135 |  |
|  |  | 6 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 4481 | 850 | 5570 | 4720 | 655 | 124 |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 25.01.2023г. | 25 | Срок реализации программы продлен до 2025 года. |
| 2. | Постановление администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 21.12.2023г. | 861 | Срок реализации программы продлен до 2026 года. |

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и плательщиков налога на профессиональный доход» | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | Отдел экономики, промышленности и торговли Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |