**Отчет**

**о ходе выполнения муниципальной программы**

**«Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы»**

**за 2023 год**

**Основание для реализации муниципальной программы:** Постановление Администрации МО «Кизнерский район» от 30.12.2020 г. № 851\_\_\_\_

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Кизнерский район» на реализацию муниципальной программы:**

| **Наименование мероприятия программы** | **Расходы бюджета муниципального образования «Кизнерский район»,**  **тыс. руб.** | | | **Кассовые расходы, %** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План на отчетный год (по программе)** | **План на отчетный период (с учетом изменений)** | **Кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **15.1. Социальная поддержка семьи и детей** | | | | | |
| Расходы на оказание содействия детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на подготовительных отделениях образовательных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей переданных в приемные семьи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 708,4 | 708,4 | 631,4 | 89,1 | 89,1 |
| Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года№8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 10,0 | 10,0 | 7,2 | 72 | 72 |
| Учет (регистрация) многодетных семей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на осуществление деятельности специалистов, осуществляющие отдельные государственные полномочия, передаваемые с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года№8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 249,8 | 249,8 | 204,2 | 81,7 | 81,7 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования путем выдачи проездных билетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей | 0 | - | - | х | х |
| Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого подпрограмма 15.1 | 259,8 | 259,8 | 211,4 | 81,3 | 81,3 |
| **15.2. Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов** | | | | | |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 2232,4 | 2232,4 | 2232,4 | 100 | 100 |
| Предоставление льгот гражданам, имеющим звание «Почётный гражданин Кизнерского района» | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятия в области социальной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого подпрограмма 15.2 | 2292,4 | 2292,4 | 2292,4 | 100 | 100 |

**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов, тыс. рублей** | | **Отношение фактических расходов к оценке расходов, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка расходов согласно муниципальной программе** | **Фактические расходы на отчетную дату** |
| **Подпрограмма 15.1. «Социальная поддержка семьи и детей»** | **Всего** | 5064,9 | 4793,9 | 94,6 |
| бюджет муниципального образования «Кизнерский район» |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета Кизнерского района | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | х | х | х |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 5064,9 | 4793,9 | 94,6 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | х | х | х |
| субвенции из бюджетов поселений | х | х | х |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | х | х | х |
| иные источники | х | х | х |
| **Подпрограмма 15.2. «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов»** | **Всего** | 2352,4 | 2352,4 | 100 |
| бюджет Кизнерского района | x | x | x |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета Кизнерского района | *60,0* | *60,0* | *100* |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | х | х | х |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 2292,4 | 2292,4,4 | 100 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | х | х | х |
| субвенции из бюджетов поселений | х | х | х |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | х | х | х |
| иные источники | х | х | х |

**Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

| **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель основного мероприятия, мероприятия** | **Срок выполнения плановый** | **Срок выполнения фактический** | **Ожидаемый непосредственный результат** | **Достигнутый результат** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 15.1. «Социальная поддержка семьи и детей»** | | | | | | |
| Реализация демографической политики и профилактика социального сиротства в Кизнерском районе | Администрация Кизнерского района | 2023 | 2023 | Улучшение демографической ситуации в Кизнерском районе, профилактика социального сиротства |  |  |
| Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлением и устранением причин и условий, способствующих беспризорности, безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | Администрации Кизнерского района, | 2023 | 2023 | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей | Безответственное отношение родителей к детям |
| Реализация единой государственной семейной политики, направленной на укрепление института семьи в Удмуртской Республике | Администрация Кизнерского района | 2023 | 2023 | Укрепление и развитие института семьи в Кизнерском районе | Укрепление и развитие института семьи в Кизнерском районе | Х |
| Учёт (регистрация) многодетных семей;  Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям:  1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики;  2) предоставление жилищных займов;  3) предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родились трое и более детей;  4) компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов, которая предоставляется в пределах республиканского стандарта социальной нормы площади жилого помещения на 1 человека, установленного в размере 18 квадратных метров общей площади жилого помещения;  5) компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, путем выдачи проездных билетов;  6) бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день);  7)предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики при условии признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. | Администрации Кизнерского района | 2023 | 2023 | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Удмуртской Республике, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | 446 многодетных семей пользовались мерами соц. поддержки.  638 учащихся были охвачены горячим питанием.  246 семей получили 30%-ную компенсацию расходов на оплату за коммунальные услуги.  182 чел. пользовались правом бесплатного проезда.  1 матери был вручен знак отличия «Материнская слава», «За любовь и верность» медаль вручена 1 семье. | Х |
| Предоставление субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Отдел строительства Управления архитектуры и градостроительства Администрации Кизнерского района | 2023 | 2023 | Укрепление института семьи, улучшение жилищных условий, стимулирование рождаемости |  | Недостаточное финансирование |
| Система мероприятий по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи | ОСЗН в Кизнерском районе, Администрации Кизнерского района | 2023 | 2023 | Уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | Принято детей на воспитание в семьи 6 чел. | Для некровных родственников проблема в обучении. Уменьшилось количество детей, оставшихся без попечения родителей |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | ОСЗН в Кизнерском районе, Администрации Кизнерского района | 2023 | 2023 | Помощь семьям, взявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения | Всем все выплачивается вовремя | Х |
| Материальное обеспечение приемной семьи | ОСЗН в Кизнерском районе, Администрация Кизнерского района | 2023 | 2023 | Государственная поддержка семей с детьми | Обеспечение своевременное и в полном объеме | Х |
| Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ОСЗН в Кизнерском районе, Администрация Кизнерского района | 2023 | 2023 | Помощь семьям, взявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения | Социальная поддержка оказывается своевременно | Х |
| Предоставление государственной услуги по рассмотрению обращений граждан | Администрация Кизнерского района | 2023 | 2023 | Своевременное рассмотрение обращений  граждан | Все обращения рассмотрены в срок | Х |
| Выполнение установленных полномочий (функций), обеспечивающих реализацию муниципальной программы | ОСЗН в Кизнерском районе, Администрация Кизнерского района | 2023 | 2023 | Участие в реализации демографической и семейной политики в Кизнерском районе |  | Х |
| **Подпрограмма 15.2. «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов»** | | | | | | |
| Выплаты, компенсации, пособия по районному регистру | Администрация Кизнерского района | 2023 | 2023 |  | Социально-экономическая поддержку граждан пожилого возраста. |  |
| Материальная поддержка в проведении мероприятий | Администрация Кизнерского района | 2023 | 2023 | Формирование толерантных ценностных ориентаций и норм поведения жителей района, принятие, правильное понимание и уважение к старшему поколению и инвалидам | Формирование толерантных ценностных ориентаций и норм поведения жителей района, принятие, правильное понимание и уважение к старшему поколению и инвалидам |  |
| -День Победы, День памяти и скорби, День памяти жертв политических репрессий, Международный день пожилых людей, Новогодний праздник (для Совета ветеранов) (транспортные расходы, подарки, зарплата привлеченных или оплата мероприятий);  -Чествование «золотых юбиляров» (Транспортные расход, поздравительные открытки, грамоты и сувениры.)  -Международный день инвалидов (для инвалидов района), (транспортные расходы, подарки) | Администрация Кизнерского района, КЦСОН, ОСЗН | 2023 | 2023 | Улучшение качества жизни, повышение степени их социальной защищенности | Приняли участие в районных мероприятиях, посвященных 77-летию Победы, в т.ч. в акции «Бессмертный полк Победы».  Мероприятия к Международному дню инвалидов проведены |  |
| Совет Ветеранов:  -Проведение ежегодных пленумов  -Материальное вознаграждение актива ветеранской организации.  - Поздравление с юбилейными датами членов актива, ветеранских организаций, ветеранов ВОВ.  - Работа с 39 ветеранскими организациями и 32-я клубами. | Администрация Кизнерского района, КЦСОН, ОСЗН | 2023 | 2023 | Формирование толерантных ценностных ориентаций и норм поведения жителей района, принятие, правильное понимание и уважение к старшему поколению и инвалидам | Осуществлялось ежегодных проведение пленумов.  Приняли участие в районных мероприятиях посвященных 78годовщине Победы.  Велась работа с 39 ветеранскими организациями и 32 клубами.  Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека – 01.10.2023 г. |  |

**Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг**

| **Наименование муниципальной услуги (работы)** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **План на отчетный год** | **План на отчетный период** | **Факт по состоянию на конец отчетного периода** | **% исполнения к плану на отчетный год** | **% исполнения к плану на отчетный период** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 15.1. «Социальная поддержка семьи и детей»** | | | | | | | |
|  |  |  | Согласно Административному регламенту по оказанию услуги, муниципальные задания не выделяются | | | | |
| **Подпрограмма 15.2. «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов»** | | | | | | | |

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

| **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | **Значения целевого показателя (индикатора)** | | | **Абсолютное отклонение факта от плана** | **Относительное отклонение факта от плана, %** | **Темп роста к уровню планового года, %** | **Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **факт на начало отчетного периода (за прошлый год)** | **план на конец отчетного (текущего) года** | **факт на конец отчетного периода** |
| **Подпрограмма 15.1. «Социальная поддержка семьи и детей»** | | | | | | | | |
| Общий коэффициент смертности | Число умерших на 1000 человек населения | 18,1 | 17,8 | 14,6 | -3,2 | 82 | 81 |  |
| Младенческая смертность | На 1000 родившихся живыми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Число зарегистрированных многодетных семей | семья | 351 | 402 | 459 | 57 | 114,1 | 130,7 | х |
| Количество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 86 | 105 | 80 | -25 | 93,0 | 76,1 | Для некровных родственников проблема в обучении. Уменьшилось количество детей, оставшихся без попечения родителей |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 75,3 | 100 | 24,7 | 32,8 | 100 | Активная пропаганда по устройству детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи |
| Количество родителей, восстановленных в правах | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 15.2. «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов»** | | | | | | | | |
| Количество участников подпрограммы, получивших адресную социальную помощь | % | 60 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100 | х |
| Количество обустроенных социально – значимых объектов пандусами, поручнями | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количества любительских объединений и клубов по интересам для творчески активных людей старшего поколения | Ед. | 32 | 32 | 32 | 0 | 100 | 100 | х |
| Количество ветеранских организаций | Ед. | 39 | 39 | 39 | 0 | 100 | 100 | х |
| Количество районных мероприятий, направленных на повышение роли старшего поколения и общественной жизни | Ед. | 6 | 6 | 6 | 0 | 100 | 100 | х |

1. **Аналитическая записка о ходе реализации программы**

**Подпрограмма 15.1. «Социальная поддержка семьи и детей»**

В 2023 году Администрацией района осуществлялись мероприятия в соответствии с муниципальной целевой подпрограммой «Социальная поддержка семьи и детей» Кизнерского района на 2020-2024 годы.

**Основные задачи в работе отдела:**

- Обеспечение стабилизации численности населения Кизнерского района, увеличение продолжительности предстоящей жизни населения, создание условий и формирование предпосылок к последующему демографическому росту, повышению рождаемости;

- осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- организация работы по оказанию социальной и психологической помощи семье, созданию условий для гармоничного и благополучного развития детей, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, повышению престижа семьи и семейных ценностей.

В Кизнерском районе на 01.01.2023 года проживает 2658 семей, воспитывающие 3749  
детей до 18 лет.

Всего на поддержку многодетных семей и их детей в 2023 году Администрацией района направлено более 5 млн. рублей.

В течение года мерами социальной поддержки пользовались 471 многодетных семей, в сравнении: в 2022 – 446 , в 2021 г. – 416, в 2020 году - 415 семей, в 2019 году - 379 семей, то есть в Кизнерском районе ежегодно увеличивается количество многодетных семей, которые воспользовались мерами социальной поддержке.

***Деятельность по обеспечению охраны прав детей***

Основное право несовершеннолетнего ребенка, закрепленное в законодательстве, - жить и воспитываться в семье.

Замещающая семья, как одна из форм устройства на воспитание в семью, законодательно закреплена главой 21 Семейного Кодекса Российской Федерации.

При активном развитии семейных форм устройства детей экономия средств государственного бюджета составляет более 35%, в сравнении с содержанием и воспитанием детей в детских домах.

Полученный опыт показывает, что замещающая семья благотворно влияет на психическое состояние ребенка, укрепление его здоровья, улучшение учебы, дает навыки отцовства, материнства, решения бытовых проблем. Такие семьи, проживающие в нашем районе, имеющие подсобное хозяйство, приобщают детей к сельскохозяйственному труду, что дает им реальную возможность успешнее адаптироваться в обществе, получить профессиональную ориентацию и рабочее место в будущем. Главным критерием оценки успешных действий замещающих родителей является благополучие ребенка, его самочувствие и продвижение в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии.

Избраны следующие формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей:

Таб. 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Устройство детей** | **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** |
| 1 | Опека (попечительство) | 97 | 78 | 86 | 80 |
| 2 | Усыновление | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Патронатная семья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Приемная семья | 7 | 19 | 19 | 19 |

В целях реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачено более 10 млн. рублей на содержание детей данной категории и финансовое обеспечение приемных семей.

ОСЗН в Кизнерском районе выявляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и решаются вопросы своевременного устройства детей в замещающие семьи и специализированные учреждения. В 2022 году переданы на воспитание в замещающие семьи – 2 ребенка, в 2021 г. – 5 детей (+1 ребенок в детское учреждение), 2020 г. - 5 детей, 2019 г.- 10, 2018- 8 детей, оставшихся без попечения родителей.

**Основные мероприятия семейной и демографической политики**

**в целях повышения значимости семьи, материнства, отцовства и детства**

В ходе ее реализации проведены мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности и Дню матери. Праздничные мероприятия проведены совместно с отделом культуры и молодежной политики, Управлением образования, сектором по физической культуре и спорту, отделом ЗАГС.

В 2023 году 1 семья Кизнерского района была награждена общественной наградой «За любовь и верность» - это семья Сапожниковых из села Короленко.

**Подпрограмма 15.2. «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов»**

В КЦСОН Кизнерского района ежемесячно обслуживается более 500 человек, проживающих в п. Кизнер и в муниципальных образованиях Кизнерского района, оказывается свыше 12 000 социальных услуг в месяц.

Спрос на услуги в **отделении социального обслуживания на дому** изменяется в зависимости от жизненных ситуаций, которые складываются у получателей социальных услуг, но самыми востребованными у обслуживаемых из года в год являются социально-бытовые услуги:

- покупка и доставка продуктов питания,

- мытье полов,

- чистка от пыли мебели, ковровых покрытий,

- помощь в приготовлении пищи,

- доставка топлива, воды,

- оплата жилищно-коммунальных услуг,

- гигиенические услуги.

На втором месте по востребованности являются социально-медицинские услуги:

- покупка и доставка лекарственных средств,

- сопровождение в лечебные учреждения.

Дополнительными услугами социального обслуживания на дому воспользовались 42 получателя социальных услуг, оказано 1790 услуг.

Наиболее востребованные дополнительные услуги:

-глажка белья,

- расчистка дорожек от снега,

- прополка огорода,

- стирка белья.

В ходе выездов с населением велась разъяснительная и информационная работа по Федеральному закону №442 от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», которому в настоящее время уделяется много внимания. Были подготовлены и распространены памятки, буклеты, информационные листы.

Кроме основной деятельности проводится работа по ранее внедренным инновационным технологиям, таких как: «Выездной островок здоровья», «Тепло серебряных сердец», «Волшебные петельки», «Терапия при помощи флористики», «Наша сиделка». Проведены мастер-классы и акции «Пельмень, хлебное ушко», «Кукла оберег», «От сердца к сердцу», «От всей души с поклоном и любовью».

В течение года поздравляем получателей социальных услуг с юбилейными датами, с Днем защитника Отечества, с Днем 8 марта, с Днем Победы.

Участники трудового фронта, находящиеся на обслуживании, ко Дню Победы получили продуктовые наборы.

К Новому году в рамках программы **«Магнит Забота»** получили продуктовые наборы 238 получателей социальных услуг, это одинокие граждане, граждане старше 65 лет, имеющие невысокий доход.

В течение 2023 года социальными работниками проведены благотворительные акции «День добра и уважения», «Чистый дом, чистый двор», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская лента», «Теплые носочки», «От сердца к сердцу», «Наполни погребок». В ходе проведения акций охватили 180 получателей социальных услуг.

Также получателям социальных услуг была оказана помощь волонтёрами общеобразовательных школ по копке огорода, уборке урожая, наведению порядка в жилье.

Среди обслуживаемых проведены конкурсы «Цветущий подоконник», «Во саду ли в огороде», «Бабушкины блины». Всего в конкурсах приняло участие 32 получателя социальных услуг.

**Отделение социально-реабилитационного обслуживания** оказывает социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответствии с утвержденным Минсоцполитикой перечнем социальных услуг, предоставляемых КЦСОН Кизнерского района.

Основная функция работы отделения - это оздоровление и поддержание активного образа жизни наших обслуживаемых. На сегодняшний день в Учреждении для этого созданы все необходимые условия: хорошая материально-техническая база, качественное обеспечение питанием, предоставление медицинских процедур (уколы, капельницы, массаж), предоставление транспорта.

За 2023 год охвачено 520 граждан пожилого возраста и инвалидов: 60 получили социальные услуги в стационаре, 97 человек являются активными участниками кружков и клубов по интересам. Организовано три однодневных заезда с участием 90 человек.

Основной работой отделения является реализация программ «Университет третьего возраста», «Школа здоровья для пожилых», «Теплых рук творенья». В реализации программ приняли участие 280 граждан пожилого возраста и инвалиды.

Серебряные волонтеры являются активными участниками акций «Чистый поселок», «Помоги собрать ребенка в школу», «Теплые ручки», «Георгиевская лента», приняли активное участие в акции «Мягкая игрушка», которая организована для детей-инвалидов.

Отделение социально-реабилитационного обслуживания принимало активное участие в мероприятиях, проводимых в дистанционном и онлайн режиме. Наиболее значимым событием прошедшего года было участие двух серебряных волонтеров в финале республиканского конкурса по компьютерной грамотности, а затем в составе команды Удмуртии участвовали в ХI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, где заняли второе место.

В мероприятиях, посвященных Международному дню пожилых людей, серебряные волонтеры приняли активное участие в республиканском фестивале «Яркие краски осени жизни!». В республиканском конкурсе «Серебряная звезда» приняли участие 8 человек в пяти номинациях.

Традиционная районная Спартакиада для инвалидов была организована в здании КЦСОН Кизнерского района. Более 80 человек соревновались в спортивных состязаниях.

# Оценка эффективности муниципальной программы

# «Социальная поддержка населения на 2020 – 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа (подпрограмма)** | **Координатор** | **Ответственный исполнитель** | **Эффективность реализации муниципальной программы** | **Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)** | **Степень реализации мероприятий** | **Степень соответствия запланированному уровню расходов** | **Эффективность использования средств бюджета муниципального района** |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4.1. «Социальная поддержка семьи и детей» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Кизнерский район | Отдел социальной, семейной политике и охраны прав детства Администрации муниципального образования «Кизнерский район» | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,9 |
| Подпрограмма 4.2. «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Кизнерский район» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Кизнерский район | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |

**Заключение по подпрограмме**

**«Социальная поддержка семьи и детей»**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кизнерского района, уровень эффективности реализации подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» составил **0,9** баллов. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы высокая.

Существующая нормативно-правовая база в полной мере обеспечивает реализацию программы. В ходе исполнения программы ее ресурсное обеспечение осуществлялось за счет средств бюджета Кизнерский район и субвенций из бюджета Удмуртской Республики. Общий объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году составил 4793,9 тыс. руб. Процент освоения выделенных средств из бюджета района на ресурсное обеспечение программных мероприятий составил 94,6

К реализации в 2023 году было запланировано 23 мероприятия, из них 5 реализовано не в полном объеме. Реализацию мероприятий подпрограммы следует продолжить.

**Заключение по подпрограмме**

**«Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов»**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кизнерского района, уровень эффективности реализации подпрограммы «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов» составил 0,9 баллов. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы высокая.

Существующая нормативно-правовая база в полной мере обеспечивает реализацию программы. В ходе исполнения программы ее ресурсное обеспечение осуществлялось за счет средств бюджета Кизнерского района. Общий объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году составил 1886,4 тыс. руб. Процент освоения выделенных средств из бюджета района на ресурсное обеспечение программных мероприятий составил 100%.

К реализации в 2023 году было запланировано 5 мероприятий, все реализованы в полном объеме.