Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кизнерский район»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. руб. |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | Факт на отчетный год | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0 |  |  |  | «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2028 годы» | Управление сельского хозяйства |  |  |  |  |  | 2719,42 | 2719,42 | 100 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 16 |  | «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2028 годы» | Всего | 2719,420 | 2719,420 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 2719,420 | 2719,420 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 130,718 | 130,718 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1903,594 | 1903,594 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 685,108 | 685,108 | 100 |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 |  |  | Информационное обеспечение сельских поселений | Управление сельского хозяйства |  | 2020-2028 годы | 2024 год | Повышение информированности сельских поселений о государственной поддержке из бюджетов всех уровней |  | Информация доведена до всех сельских поселений |  |  | + |  |
| 16 | 2 |  |  | Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2 | 1 |  | Обустройство сквера по улице Чайковского поселка Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики | Управление, ТО «Кизнерский» |  | 2024 год | 2024 год | Обеспечение комфортных условий досуга жителей. |  | Проект реализован. |  |  | + |  |
| 16 | 3 |  |  | Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3 | 1 |  | Окольцовывание водопровода в с. Балдейка | Управление, ТО «Балдеевский» |  | 2024 год | 2024 год | Обеспечение питьевой водой жителей села |  |  | Проект реализован. |  |  | + |
| 16 | 4 |  |  | Реализация проектов местных инициатив граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 4 | 1 |  | Устройство детской площадки с детским игровым и спортивным оборудованием и малыми архитектурными формами в с.Бемыж Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Бемыжское) | Управление, ТО «Бемыжский» |  | 2024 год | 2024 год | Обеспечение комфортных условий досуга жителей. |  |  | Проект не реализован. |  |  | + |
| 16 | 4 | 2 |  | Благоустройство сквера в с. Короленко Кизнерского района Удмуртской Республики | Управление, ТО «Короленковский» |  | 2024 год | 2024 год | Обеспечение комфортных условий досуга жителей. |  |  | Проект реализован. |  |  | + |
| 16 | 4 | 3 |  | Благоустройство зоны отдыха в д.Саркуз Кизнерского района Удмуртской Республики | Управление, ТО «Саркузский» |  | 2024 год | 2024 год | Обеспечение комфортных условий досуга жителей. |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 4 |  | Обустройство детской игровой площадки в сквере имени Чайковского поселка Кизнер | Управление, ТО «Кизнерский» |  | 2024 год | 2024 год | Обеспечение комфортных условий досуга жителей. |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 5 |  | Обустройство детской игровой площадки в д. Старый Аргабаш Кизнерского района Удмуртской Республики | Управление, ТО «Балдеевский» |  | 2024 год | 2024 год | Обеспечение комфортных условий досуга жителей. |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 6 |  | Обустройство детской игровой площадки по ул. Высотная в д. Лака Тыжма Кизнерского района Удмуртской Республики | Управление, ТО «Кизнерский» |  | 2024 год | 2024 год | Обеспечение комфортных условий досуга жителей. |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 7 |  | Приобретение и установка ограждения спортивно-игровой площадки по ул. Гоголя, 12 в п. Кизнер | Управление, ТО «Кизнерский» |  | 2024 год | 2024 год | Обеспечение комфортных условий досуга жителей. |  |  | Проект не реализован. |  |  | + |
| 16 | 4 | 8 |  | Благоустройство территории и памятника воинам, павшим в годы ВОВ 1941-1945 г. в д. Аравазь-Пельга | Управление, ТО «Старокармыжский» |  | 2024 год | 2024 год | Увековечивание памяти земляков. |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 9 |  | Благоустройство территории для размещения памятных плит участникам ВОВ в деревне Старый Трык | Управление, ТО «Ягульский» |  | 2024 год | 2024 год | Увековечивание памяти земляков. |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 10 |  | Благоустройство территории обелиска землякам, погибшим в годы ВОВ в 1941-1945 г.г. в д. Айдуан-Чабья | Управление, ТО «Верхнебемыжский» |  | 2024 год | 2024 год | Увековечивание памяти земляков. |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 11 |  | Ремонт памятника землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в д. Русская Коса, ул. Центральная, 33а | Управление, ТО «Старокопкинский» |  | 2024 год | 2024 год | Увековечивание памяти земляков. |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 12 |  | Ремонт участка автодороги по ул. Лесная в д. Безменшур Кизнерского района Удмуртской Республики | Управление, ТО «Безменшурский» |  | 2024 год | 2024 год | Обеспечение транспортной доступности и безопасности дорожного движения |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 13 |  | Ремонт участка автодороги от дома 27а по ул. Большой до перекрестка с ул. Кооперативной в д. Старая Бодья Кизнерского района Удмуртской Республики | Управление, ТО «Стрободьинский» |  | 2024 год | 2024 год | Обеспечение транспортной доступности и безопасности дорожного движения |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 14 |  | Ремонт участка автодороги от дома 30 по ул. Лесной до перекрестка с ул. Школьной в с. Кибья Кизнерского района Удмуртской Республики | Управление, ТО «Стрободьинский» |  | 2024 год | 2024 год | Обеспечение транспортной доступности и безопасности дорожного движения |  |  | Проект реализован |  |  | + |
| 16 | 4 | 15 |  | Ремонт участка дороги со спуском от поворота на кладбище к мосту через р. Илье протяженностью 16 м, 71 м, 73 м | Управление, ТО «Старокопкинский» |  | 2024 год | 2024 год | Обеспечение транспортной доступности и безопасности дорожного движения |  |  | Проект реализован |  |  | + |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План 2024 год | Факт 2024 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста факта к предыдущему году, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт за 2023 год | план на 2024 год | факт за 2024 год |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3-2 | (3/2*100)-100 | 3/1 |  |
| 16 |  |  | «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат (либо поставлено на учет) | ед. | 5 | 5 | 1 | -4 | 80 | 20,0 | 1- дети-сироты |
|  |  | 2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 | Площадка по ул. Чайковского |
|  |  | 3 | Объем жилищной застройки | тыс.кв.м. | 4,774 | 7,400 | 5,011 | -2389 | -32 | 105 | Показатель не выполнен в связи с резким удорожанием строительных материалов. |
|  |  | 4 | Реализовано проектов местных инициатив граждан | штук | 14 | 5 | 15 | 10 | 200 | 107 | Показатель полностью выполнен |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 12.01.2024 | 13 | О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» |
|  | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 21.08.2024 | 417 | О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» |
|  | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 28.12.2024 | 681 | О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» |

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2028 годы» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | Управление сельского хозяйства | 0,83 | 0,83 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Эффективность  реализации муниципальной программы подпрограмм

«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2028 годы»

составляет 0,83

Эффективность  реализации программы признается хорошей.

Доклад о  ходе  реализации муниципальной программы  Кизнерского района

«Комплексное развитие  сельских территорий на 2020-2028 годы» за 2024 год.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения целей и решения задач Программы и степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы  определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений. Эффективность реализации Программы равна 0,83.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы значение показателя эффективности реализации Программы показывает, что  реализация программы соответствует высокому уровню эффективности.

Из показателей, характеризующих цель программы, следует отметить, что большая часть мероприятий, запланированных к реализации на 2024 год, выполнены. Наибольшее количество проектов реализовано с участием жителей сельских территорий по программе «Инициативное бюджетирование» - 6 проектов и «Самообложение граждан» – 9 проектов. Это говорит о том, что все больше жителей понимают, что условия жизни  в населенном пункте зависят не только от власти,  а  в большей степени от самих жителей, их поддержки и инициативы.

Не полностью  выполнен целевой показатель по объему жилищной застройки. Причиной послужило  резкое удорожание стоимости строительных материалов.

Выводы: Показатель эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие  сельских территорий на 2020-2028 годы» за 2024 год равен  0,83. Это означает, что степень эффективности программы высокая. Исходя из этого, следует, что реализацию данной программы следует продолжить в 2025 году.

И.о. заместителя главы Администрации –

Начальника Управления                                                                                             А.М. Ханжин

Н.Л. Колесникова

31181

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы

Кизнерского района

«Комплексное развитие  сельских территорий на 2020-2028 годы»

за 2024 год