Отчет о ходе выполнения муниципальной подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры и спорта»

за 2024 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской республики» на реализацию муниципальной подпрограммы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «Создание условий для развития физической культуры и спорта» | Всего | 473 |  |  |  |  | 3660,6 | 3660,6 | 3507,6 | 95,8 | 95,8 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО «Кизнерская СШ» | 473 |  |  |  |  | 3660,6 | 3660,6 | 3507,6 | 95,8 | 95,8 |
| 02 | 1 | 01 |  |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | всего |  |  |  |  |  | 2947,6 | 2947,6 | 2947,6 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО «Кизнерская СШ» | 473 | 11 | 01 | 0216150 0210166770 | 621 | 2947,6 | 2947,6 | 2947,6 | 100 | 100 |
| 02 | 1 | 02 |  |  | Участие в организации и (или) проведение спортивных мероприятий и соревнований республиканского и районного уровня | всего |  |  |  |  |  | 713,0 | 713,0 | 560,0 | 78,5 | 78,5 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО «Кизнерская СШ» | 473 | 11 | 01 | 0216152 0210261500 | 622 | 713,0 | 713,0 | 560,0 | 78,5 | 78,5 |
| 02 | 1 | 06 |  |  | Организация работы по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | МБОУ ДО «Кизнерская СШ» | 473 | 11 | 01 | 0210606790 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 95,02 |  | Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения | Всего | 3660,6 | 3507,6 | 95,8 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 3660,6 | 3507,6 | 95,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 3660,6 | 3507,6 | 95,8 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 02 | 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 3660,6 | 3507,6 | 95,8 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 3660,6 | 3507,6 | 95,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 3660,6 | 3507,6 | 95,8 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 |  |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  | Отсутствие медицинского работника в МБОУ ДО «Кизнерская СШ» |
| 02 | 1 | 01 |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | МБОУ ДО «Кизнерская СШ», МБУ ФСК «Юность» | 2024 год | 2024 год | Повышение уровня подготовленности спортсменов района, привлечение к занятиям физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся |  |
| 02 | 1 | 02 |  | Участие в организации и (или) проведение спортивных мероприятий и соревнований республиканского и районного уровня | МБОУ ДО «Кизнерская СШ», МБУ ФСК «Юность» | 2024 год | 2024 год | Понижение уровня подготовленности спортсменов района. | Понижение количества разрядников |  |
| 02 | 1 | 03 |  | Физическая культура в образовательных учреждениях | Управление образования, МБОУ ДО «Кизнерская СШ» | 2024 год | 2024 год |  |  |  |
| 02 | 1 | 03 | 1 | Обеспечение выполнения календаря физкультурно-массовых, оздоровительных, спортивных мероприятий в общеобразовательных школах. Изучение и анализ содержания физкультурно-массовой работы в образовательных учреждениях и создание системы контроля за качеством образовательного процесса. Организация ежегодного проведения рейдов, проверок готовности спортивных сооружений в учреждениях образования, их обеспеченности инвентарем и оборудованием к началу нового учебного года. | Управление образования, МБОУ ДО «Кизнерская СШ» | 2024 год | 2024 год | Повышение ответственности руководителей учреждений | Проведение спортивных внутри школьных соревнований |  |
| 02 | 1 | 03 | 2 | Проведение смотра-конкурса на лучшую постановку работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди общеобразовательных организаций Кизнерского района. | Управление образования, МБОУ ДО «Кизнерская СШ» | 2024 год | 2024 год | Улучшение пропаганды здорового образа жизни |  |  |
| 02 | 1 | 04 |  | Физическая культура по месту жительства | МБОУ ДО «Кизнерская СШ», администрации сельских поселений | 2024 год | 2024 год |  |  |  |
| 02 | 1 | 04 | 1 | Разработка и реализация календарных планов спортивно-массовых мероприятий района и по месту жительства, включение в план соревнований для различных категорий населения: детей, молодежи, взрослого населения, пенсионеров, инвалидов. | МБОУ ДО «Кизнерская СШ», администрации сельских поселений | 2024 год | 2024 год | Увеличение числа участников мероприятий | Увеличилось число участников мероприятий, и увеличилось число принявших в спартакиаде района, организаций и муниципальных образований |  |
| 02 | 1 | 04 | 2 | Проведение работы по ремонту и строительству в поселениях спортивных сооружений площадок | МБОУ ДО «Кизнерская СШ», администрации сельских поселений | 2024 год | 2024 год | Улучшение пропаганды здорового образа жизни | Завершился ремонт в Ягульской школе им. Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева в рамках федерального проекта « Модернизация школьных систем образования. Проведен ремонт в спортивном зале Старокармыжской школы по региональному проекту «Успех каждого ребенка» нац проекта «Образование». |  |
| 02 | 1 | 04 | 3 | Изыскание возможности введения штатной единицы инструктора по физической культуре и спорту в Администрациях сельских поселений. | Главы сельских поселений Управление финансов | 2024 год | 2024 год | Создание условий для развития физической культуры и спорта, увеличение массовости. | Уменьшилось число работников физической культуры |  |
| 02 | 1 | 05 |  | Физическая культура по месту работы | Руководители предприятий и организаций, профкомы, советы физической культуры и спорта организаций | 2024 год | 2024 год |  |  |  |
| 02 | 1 | 05 | 1 | Сохранение практики введения в штатное расписание должностей инструкторов-методистов по физкультурно-спортивной, оздоровительной работе в соответствии с действующими нормативами. | Руководители предприятий и организаций | 2024 год | 2024 год | Создание условий для развития физкультурно-оздоровительной работы, кадровое обеспечение организаций специалистами по физической культуре и спорту | Уменьшилось число работников физической культуры |  |
| 02 | 1 | 05 | 2 | Рекомендовать включить в планы социального развития коллективные договоры предприятий всех форм собственности мероприятий по организации физкультурно-оздоровительной работе и мер морального и материального стимулирования занимающихся физической культурой и спортом. | Профкомы, советы физической культуры и спорта организаций | 2024 год | 2024 год | Создание условий для развития физической культуры и спорта на предприятиях и в организациях | В организациях, предприятиях и муниципальных образования есть материальное поощрение за участие в районной спартакиаде |  |
| 02 | 1 | 05 | 3 | Обеспечение выполнения календаря физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди работающих. | МБОУ ДО «Кизнерская СШ», профсоюзные комитеты | 2024 год | 2024 год | Улучшение здоровья работающих в организациях всех форм собственности | Проведение районной спартакиады |  |
| 02 | 1 | 06 |  | Организация работы по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | Руководители предприятий и организаций | 2024 год | 2024 год | Улучшение здоровья работающих в организациях всех форм собственности | Открытие центра тестирования «ГТО» |  |
| 02 | 1 | 06 | 1 | Проведение смотра-конкурса на лучшую постановку работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по организациям и предприятиям Кизнерского района. | МБОУ ДО «Кизнерская СШ», руководители предприятий и организаций | 2024 год | 2024 год | Оценка физического состояния рабочего населения Кизнерского района | Запланировано на 2025 год. |  |
| 02 | 1 | 07 |  | Физическая реабилитация и спорт среди инвалидов. | МБОУ ДО «Кизнерская СШ», местное отделение ВОИ и ВОС | 2024 год | 2024 год |  |  |  |
| 02 | 1 | 07 | 1 | Разработка и обеспечение выполнения календаря физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для инвалидов. | МБОУ ДО «Кизнерская СШ», местное отделение ВОИ и ВОС | 2024 год | 2024 год | Укрепление здоровья детей-инвалидов, привлечение инвалидов к занятиям физкультурой и спортом | Проведения спартакиады инвалидов |  |
| 02 | 1 | 08 |  | Организация работы по созданию условий с перспективными спортсменами района | Администрация Кизнерского района, МБОУ ДО «Кизнерская СШ», Управление образования | 2024 год | 2024 год |  |  |  |
| 02 | 1 | 08 | 1 | Организация системы по оздоровлению учащихся, юных спортсменов во время каникул, с охватом детей до 50%: лагеря дневного пребывания, профильные лагеря, сборы. | Управление образования | 2024 год | 2024 год | Создание условий для отдыха и оздоровления детей и организации учебно-тренировочного процесса юных спортсменов во время каникул | Спортивные лагеря во время каникул, отправка спортсменов на сборы |  |
| 02 | 1 | 08 | 2 | Совершенствование системы материального вознаграждения спортсменов и тренеров, достигших высоких спортивных результатов. | Администрация Кизнерского района, МБОУ ДО «Кизнерская СШ» | 2024 год | 2024 год | Стимулирование спортсменов и тренеров для достижения высоких результатов | Поощрение призеров республиканских и Российских соревнований |  |
| 02 | 1 | 08 | 3 | Совершенствование порядка финансирования календарных спортивных мероприятий с учетом их приоритетов и достижений. | Администрация Кизнерского района, сектор по физической культуре и спорту | 2024 год | 2024 год | Плановое, рациональное и объективное использование материальных средств | Составлен календарь на год с учетом приоритетов |  |
| 02 | 1 | 08 | 4 | Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности и правопорядка на спортивных сооружениях, массовых мероприятиях, работа с участниками, болельщиками и другими присутствующими. | МБОУ ДО «Кизнерская СШ», управление образования, РОВД | 2024 год | 2024 год | Повышение уровня правопорядка | Налажена работа с отделением МО МВД России «Кизнерский» |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 473 | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан. | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 44 | 44 | 45 | 102 | 102 |
|  |  |  |  | 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | % | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 3. Общее количество штатных работников сферы физической культуры и спорта. | чел. | 46 | 46 | 40 | 87 | 87 |
|  |  |  |  | 4. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий. | ед. | 136 | 136 | 132 | 97 | 97 |
|  |  |  |  | 5. Ежегодное количество спортсменов, выполняющих нормативы первого спортивного разряда, кандидата в мастера спорта и мастера спорта. | чел. | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года |  | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  | Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Наименование целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Наименование целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 44 | 44 | 45 |  | 1 | 2,3 | 102,3 | Прирост систематически занимающихся спортом, за счет уменьшения численности населения |
|  |  | 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | % | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  | 0 | 0 | 100 | Проведение соревнований среди инвалидов |
|  |  | 3 | Общее количество штатных работников сферы физической культуры и спорта. | чел. | 46 | 46 | 40 |  | -6 | -13 | 87 | Отсутствие молодых педагогов |
|  |  | 4 | Выступление спортсменов и сборных команд Кизнерского района на соревнованиях различного уровня, количество. | чел. | 55 | 55 | 55 |  | 0 | 0 | 100 | Увеличение числа выездов на республиканские соревнования |
|  |  | 5 | Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи. | % | 34 | 34 | 34 |  | 0 | 0 | 100 | Объединение МБУ ФСК «Юность» и МБОУ ДО «Кизнерская СШ» |
|  |  | 6 | Финансирование физической культуры и спорта (в расчёте на одного жителя) из средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район». | руб. | 484,0 | 484,0 | 484,0 |  | 0 | 0 | 100 | Выполнение плана |
|  |  | 7 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий. | ед. | 136 | 136 | 132 |  | -4 | -3 | 97 | Отсутствие тренеров по футболу |
|  |  | 8 | Ежегодное количество спортсменов, выполняющих нормативы первого спортивного разряда и кандидата в мастера спорта. | чел. | 26 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 19,2 | Связано с увеличением выездов на республиканские соревнования |
|  |  | 9 | Доля населения, зарегистрированная на сайте ВФСК ГТО. | % | 38 | 38 | 38 |  | 0 | 0 | 100 | Работа центра тестирования |

Форма 6.Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную подпрограмму

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 28.12.2024 г. | 695 | О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Кизнерский район» на 2020-2028 годы» |

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной  подпрограммы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта. | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | МБОУ ДО «Кизнерская СШ» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Доклад о реализации муниципальной подпрограммы

«Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта».

В 2024 году продолжилась работа по муниципальной подпрограмме «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта».  Доля населения, систематически занимающегося спортом, составила 45,0% (в 2023 году - 44,0%).

Спортсмены района постоянно повышают свое профессиональное мастерство.  Звание «Мастер спорта» присвоено Герасимову В.В., 4 человека выполнили норматив 1 разряда и 253 человека выполнили норматив 2 и 3 разрядов. Количество инвалидов, ведущих активный образ жизни, связанный с физкультурой и спортом,  приближается к 9 %  от общего числа кизнерцев с ограниченными возможностями здоровья. При этом наблюдается снижение штатных работников в сфере физической культуры и спорта. Сейчас их 40 человек (в 2023 году было 46).

В 2024 году районная спортивная жизнь охватывала все возрастные группы.  Работа Кизнерской спортивной школы по привлечению населения к физической активности и спорту  велась совместно с МБУ «ФСК «Юность» и Управлением образования. Были проведены Спартакиады  среди дошкольников «Малыши выбирают спорт»,  обучающихся общеобразовательных учреждений, коллективов физической культуры среднего возраста и пенсионеров. Соревнования проводились согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий. Победители районных состязаний защищали спортивную честь района на республиканских и российских соревнованиях. В каникулярное время был организован спортивно-оздоровительный отдых для школьников.

План спортивно-массовых событий на 2024 год выполнен на 97 %. В течение года проведено 132  районных соревнования, в которых приняли участие 6 500 человек. Это составило 37,2%  от общей численности населения. В том числе на  соревнования Удмуртской республики спортсмены выезжали 55 раз. На развитие спорта и проведение спортивных праздников за весь год в районе израсходовано  571 000,76 рублей из местного бюджета, из федерального бюджета – 2 491 0,44 рублей, из внебюджетных источников – 219 000 рублей.

Сборная команда юношей под руководством тренеров-преподавателей С.С. Серегина и С.И. Поташова стала чемпионами Первенства Удмуртии среди сельских районов по баскетболу 3х3. В Можге на Республиканских зимних сельских спортивных играх наши спортсмены заняли 7 место в своей группе из 9 команд и 18 – среди всех районов. В десятку лучших лыжников-гонщиков вошли Людмила Майкова (4 место), Галина Суворова (5 место), Михаил Галкин (9 место); полиатлонист Сергей Кузнецов (6 место), семья Шубиных (8 место).

Летние игры в Кезу были более результативными. Победу одержали спортивная семья Шубиных (Сергей, Евгения и Мирослава), в лёгкой атлетике Семён Чучков, в троеборье механизаторов Елена Шерстобитова. Серебро команде принесли в гиревом спорте Константин Белослудцев, в армрестлинге Максат Овезов и Евгений Решетников. Бронзу добыли  в полиатлоне Ольга Ушакова и в соревновании дояров Евгения Шубина. На Республиканских сельских спортивных играх в Киясово кизнерские городошники заняли 3 место.

Отличными итогами завершили уходящий год кизнерские каратисты, воспитанники В.П.Череповского и А.В.Чучаловой. Первое место в международном турнире по киокусинкай «Казанский кремль» завоевала Диляра  Заляева. Второе   место у Антониды Владыкиной. Мария Кузнецова, Дарья Козырева, Сергей Тетерев, Тимур Шакиров и  Иван Поташов получили третье место.

В Первенстве России по смешанным боевым единоборствам (ММА) первое место завоевала Анастасиия Коняева, ученица Кизнерской школы №1. Теперь двукратная победительница Первенства (2023 и 2024годов) Настя вошла в состав юношеской сборной команды России по ММА.

В районе активно ведется работа по тестированию Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам  2024 года в районе было вручено 426 знаков ГТО. Из них золотых – 203, серебряных – 119, бронзовых - 104.

План социально-экономического развития муниципального района по реализации Программы социально-экономического развития за 2024 год МБОУ ДО «Кизнерская СШ» выполнила на 99%. На данный момент нерешенным остается вопрос отсутствия медицинского работника на спортивных объектах района.

СОГЛАСОВАНО

Зам. Главы Администрации

Кизнерского района             ____________   В.С.Орехова

Заключение по подпрограмме

«Создание условий для развития физической культуры и спорта»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кизнерский район», уровень эффективности реализации подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» составил 1 балл.

Существующая нормативно-правовая база обеспечивает реализацию подпрограммы. На исполнение подпрограммы и реализацию ее мероприятий в 2024 году ресурсное обеспечение составило 4121,2 тыс.руб.

К реализации в 2024 году было запланировано  19 мероприятий, и все были реализованы.

Начальник отдела экономики, промышленности и торговли

Администрации Кизнерского района                                                                Н.А. Оконникова