**Отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность» за 2024 год**

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы**

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | ПП | ОМ | М | И |
| **06** |  |  |  |  | **Безопасность на территории муниципального образования «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.** | **всего** |  |  |  |  |  | **7629,5** | **7629,5** | **7626,5** | **100** | **100** |
| Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100 | 100 |
| Отдел культуры и молодежной политики МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 100 | 100 |
| Сектор воспитания и социального сопровождения Управления образования Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 100 | 100 |
| Управление сельского хозяйства и развития сельских территорий Управления образования Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 7559,4 | 7559,4 | 7556,4 | 100 | 100 |
| **06** | **1** |  |  |  | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.** | **всего** |  |  |  |  |  | **7568,4** | **7568,4** | **7565,4** | **100** | **100** |
| Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Управление сельского хозяйства и развития сельских территорий Управления образования Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 7559,4 | 7559,4 | 7556,4 | 100 | 100 |
| 06 | 1 | 1 |  |  | Мероприятия по гражданской обороне | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | 1 | 2 |  |  | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100 | 100 |
| 06 | 1 | 3 |  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | 1 | 4 |  |  | Оказание материальной помощи, пострадавшим в результате пожара на территории МО «Кизнерский район» | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | 1 | 5 |  |  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Территориальные отделы,  Управление сельского хозяйства и развития сельских территорий Управления образования Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  Управление образования Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»,  Отдел культуры и молодежной политики МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 7559,4 | 7559,4 | 7556,4 | 100 | 100 |
| **06** | **2** |  |  |  | **Профилактика правонарушений на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.** |  |  |  |  |  |  | **39,7** | **39,7** | **39,7** | **100** | **100** |
| 06 | 2 | 1 |  |  | Мероприятия по профилактике правонарушений | Сектор воспитания и социального сопровождения Управления образования Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 100 | 100 |
| 06 | 2 | 2 |  |  | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования «Кизнерский район». | Сектор воспитания и социального сопровождения Управления образования Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| **06** | **3** |  |  |  | **Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.** |  |  |  |  |  |  | **21.4** | **21.4** | **21.4** | **100** | **100** |
| 06 | 3 | 1 |  |  | Мероприятия по популяризации национальных культур | Отдел культуры и молодежной политики МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 100 | 100 |
| 06 | 3 | 2 |  |  | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Антитеррористическая комиссия МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **4** |  |  |  | **Построение и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.** | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | 4 | 1 |  |  | Разработка и проведение государственной экспертизы технического проекта АПК «Безопасный город» | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 4 | 2 |  |  | Создание и внедрение сегментов АПК «Безопасный город» | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 4 | 3 |  |  | Обучение персонала АПК «Безопасный город» | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **5** |  |  |  | **«Развитие противопожарного водоснабжения**  **на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024г.г.»** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | 5 | 1 |  |  | Учет источников противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 5 | 2 |  |  | Проведение инвентаризации бесхозяйных сетей водоснабжения | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 5 | 3 |  |  | Проведение инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 5 | 4 |  |  | Проведение инвентаризации бесхозяйных прудов | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 5 | 5 |  |  | Подготовка и содержание источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осеннее - зимний период | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 5 | 6 |  |  | Осмотр источников противопожарного водоснабжения в целях проверки исправности и обеспечения беспрепятственного подъезда к ним | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 5 | 7 |  |  | Оборудование (обновление) источников противопожарного водоснабжения указателями установленного образца. | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 5 | 8 |  |  | Ремонт пожарных водоемов | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 5 | 9 |  |  | Ремонт пожарных гидрантов | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 5 | 10 |  |  | Разработка дорожной карты по оборудованию водозаборными устройствами водонапорных башен | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 5 | 11 |  |  | Установка пожарных резервуаров | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 5 | 12 |  |  | Разработка дорожной карты по установке пожарных гидрантов на существующих сетях водоснабжения | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 5 | 13 |  |  | Разработка дорожной карты по оборудованию естественных водоемов пирсами | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 5 | 14 |  |  | Оборудование на естественных водоемах незамерзающих прорубей | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник Управления гражданской защиты,

информационных технологий и безопасности

Администрации МО «Муниципальный округ

Кизнерский район Удмуртской Республики» И.И. Матвиенко

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |
| МП | Пп |
| **06** |  | **Безопасность на территории муниципального образования «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.** | **Всего** | **7629,5** | **7626,5** | **100** |
| бюджет муниципального района (городского округа) | 7629,5 | 7626,5 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 4954,2 | 4951,2 | 100 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 2675,3 | 2675,3 | 100 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **06** | **1** | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.** | **Всего** | **7568,4** | **7565,4** | **100** |
| бюджет муниципального района (городского округа) | 4904,1 | 4901,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 4904,1 | 4901,1 | 100 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 2664,3 | 2664,3 | 100 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **06** | **2** | **Профилактика правонарушений на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.** | **Всего** | **39,7** | **39,7** | **100** |
| бюджет муниципального района (городского округа) | 39,7 | 39,7 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 28,7 | 28,7 | 100 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 11,0 | 11,0 | 100 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **06** | **3** | **Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.** | **Всего** | **21,4** | **21,4** | **100** |
| бюджет муниципального района (городского округа) | 21,4 | 21,4 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 21,4 | 21,4 | 100 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **06** | **4** | **Построение и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет муниципального района (городского округа) в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **06** | **5** | **«Развитие противопожарного водоснабжения на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.»** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет муниципального района (городского округа) в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |

Начальник Управления гражданской защиты,

информационных технологий и безопасности

Администрации МО «Муниципальный округ

Кизнерский район Удмуртской Республики» И.И. Матвиенко

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **06** | **1** |  |  | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 1 |  | Мероприятия по гражданской обороне:  - дооснащение имеющихся учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС;  - приобретение СИЗ для сотрудников муниципальных учреждений Кизнерского района.  - текущий ремонт защитных сооружений ГО. | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | В соответствии с Планами | Отсутствуют |
| 06 | 1 | 2 |  | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  - создание муниципальной системы оповещения  - оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации МО «Кизнерский район»  - оснащение ЕДДС МО «Кизнерский район».  - проведение мероприятий, согласно Плана основных мероприятий МО «Кизнерский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год  - хранение СИЗ для обеспечения населения при ЧС  - техническое обслуживание средств электронно-вычислительной техники и каналообразующего оборудования «Система 112» | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение защищенности населения от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района | В соответствии с Планами | Отсутствуют |
| 06 | 1 | 3 |  | Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах:  - выставление аншлагов о запрете купания в несанкционированных местах для купания  - проведение разъяснительной работы с населением по безопасности и мерам по предупреждению несчастных случаев на водных объектах в купальный сезон, в том числе с использованием средств массовой информации;  - создание и оборудование мест массового отдыха на водоемах района. | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение защищенности населения от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района | Проведены следующие мероприятия:  - выставление аншлагов о запрете купания в несанкционированных местах для купания  - проведение разъяснительной работы с населением по безопасности и мерам по предупреждению несчастных случаев на водных объектах в купальный сезон, в том числе с использованием средств массовой информации  - создание спасательного поста на пруду с. Кизнер | Отсутствуют |
| 06 | 1 | 4 |  | Оказание материальной помощи, пострадавшим в результате пожара на территории Кизнерского района | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение защищенности населения от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района | Оказана материальная помощь на общую сумму 20 тыс. руб. (6 семей) | Отсутствуют |
| 06 | 1 | 5 |  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  - организация и осуществление мер по защите населенных пунктов от лесных, торфяных пожаров, сельскохозяйственных палов (опашка, создание противопожарных разрывов, минерализованных полос)  - социально и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране  - строительство (монтаж) искусственных пожарных водоемов  - приобретение мотопомп и пожарно-технического инвентаря  - монтаж, ремонт, обслуживание, модернизация пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре, приобретение указателей, знаков пожарной безопасности, планов эвакуации  - информирование населения по мерам пожарной безопасности  - текущие расходы (з/плата водителям пожарных автомобилей, ГСМ, страхование, запчасти, коммунальные услуги, транспортный налог, услуги связи и т.д.);  - приобретение и обслуживание первичных средств пожаротушения  - огнезащитная обработка сгораемых конструкций, элементов интерьера  - монтаж, ремонт, обслуживание внутреннего пожарного водопровода, замена пожарных шкафов, приобретение рукавов и стволов для пожарных кранов;  - обучение сотрудников муниципальных объектов мерам пожарной безопасности;  - организация и принятие мер по оповещению населения и подразделения ГПС о пожаре (установка автономных пожарных извещателей) | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  Управление образования Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»,  Отдел культуры и молодежной политики МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение защищенности от пожаров | В соответствии с Планами | Отсутствуют |
| **06** | **2** |  |  | **Профилактика правонарушений на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 1 |  | Мероприятия по профилактике правонарушений:  - мероприятия организационного характера, направленные на повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений.  - организация мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений, в том числе среди несовершеннолетних  - приобретение технических средств, наглядной и печатной продукции для организации работы с несовершеннолетними.  - оказание содействия осужденным без лишения свободы в трудоустройстве, ресоциализацию и социализацию лиц, вернувшихся из мест отбывания наказания.  - районный конкурс «Лучший участковый»  - оказание содействие осужденным без лишения свободы, находящихся в трудной жизненной ситуации, в восстановлении утраченных документов, удостоверяющих личность, либо в получении данных документов. | Сектор воспитания и социального сопровождения Управления образования Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики | В течение года | В течение года | Укрепление правопорядка, снижение уровня преступности | Проведены следующие мероприятия:  - мероприятия организационного характера, направленные на повышение эффективности профилактики правонарушений ;  - организация мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних;  - оказание содействие осужденным без лишения свободы в трудоустройстве;  - оказание содействие осужденным без лишения свободы в восстановлении утраченных документов, удостоверяющих личность, либо в получении данных документов, находящихся в трудной жизненной ситуации.  - лагерная профильная смена «Перекресток» для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Отсутствуют |
|  |  |  |  | **Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования «Кизнерский район».** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 2 |  | Приобретение материально-технических средств для общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | Аппарат Главы района | В течение года | В течение года | Вовлечение населения в деятельность по укреплению правопорядка | Проведены следующие мероприятия:  - материальное стимулирование и страхование. | Отсутствуют |
| 06 | 3 |  |  | **Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 1 |  | Мероприятия по популяризации национальных культур:  - проведение мероприятий по популяризации национальных культур.  - поддержка деятельности Национально - культурных объединений.  - поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества.  Национальные коллективы самодеятельного художественного творчества осуществляют деятельность на базе сельских культурных центров, домов культуры, клубов. | Отдел культуры и молодежной политики МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Кизнерского района, укрепление их духовной общности | Проведены мероприятия:  - проведение мероприятий по популяризации национальных культур.  - поддержка деятельности Национально - культурных объединений.  - поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества.  Национальные коллективы самодеятельного художественного творчества осуществляют деятельность на базе сельских культурных центров, домов культуры, клубов. |  |
| 06 | 3 | 2 |  | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма:  - мероприятия организационного характера, направленные на повышение эффективности профилактики терроризма и экстремизма.  - организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.  - разработка, изготовление, приобретение и размещение наглядных пособий (буклетов, памяток, листовок, плакатов, баннеров), а также видео - роликов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, правонарушений, формирование толерантного отношения к этноконфессиональным различиям, пропаганду здорового образа жизни.  - методическое обеспечение учреждений образования пособиями и информационными материалами, направленными на профилактику терроризма, экстремизма в обществе, формирование толерантного отношения к этноконфессиональным различиям, профилактику правонарушений. | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение уровня информированности населения и толерантности в обществе, создание в обществе атмосферы дружбы и сотрудничества | Проведены следующие мероприятия:  - мероприятия организационного характера, направленные на повышение эффективности профилактики терроризма и экстремизма.  - организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.  - разработка, изготовление, приобретение и размещение наглядных пособий (буклетов, памяток, листовок, плакатов, баннеров), а также видео - роликов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, правонарушений, формирование толерантного отношения к этноконфессиональным различиям, пропаганду здорового образа жизни.  - методическое обеспечение учреждений образования пособиями и информационными материалами, направленными на профилактику терроризма, экстремизма в обществе, формирование толерантного отношения к этноконфессиональным различиям, профилактику правонарушений.  -заседания антитеррористической комиссии МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» - 4;  - проведен День солидарности борьбы с терроризмом;  - изготовлены памятки | Отсутствуют |
| 06 | 04 |  |  | **Построение и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 04 | 1 |  | Разработка и проведение государственной экспертизы технического проекта АПК «Безопасный город» | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года |  | В соответствии с Планом внедрения АПК «Безопасный город» | Отсутствуют |
| 06 | 04 | 1 | 1 | Проведение мероприятий по подготовке деятельности служб, взаимодействия других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город» | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | План организационных мероприятий по завершению создания ЕДДС МО «Кизнерский район»  План работы по совершенствованию создания ЕДДС МО «Кизнерский район»  План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК «Безопасный город». | План организационных мероприятий по завершению создания ЕДДС МО «Кизнерский район» утвержден.  План работы по совершенствованию создания ЕДДС Кизнерского района утвержден.  План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК «Безопасный город» утвержден. | Отсутствуют |
| 06 | 04 | 1 | 2 | Проведение обследование функционирующих систем безопасности жизнеобеспечения на территории МО «Кизнерский район» | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Материалы обследования | Проведен первичный анализ функционирующих систем безопасности жизнеобеспечения на территории МО «Кизнерский район» | Отсутствуют |
| **06** | **5** |  |  | **Развитие противопожарного водоснабжения на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.»** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 5 | 1 |  | Учет источников противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к использованию по назначению | Ведется учет источников противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования | Отсутствуют |
| 06 | 5 | 2 |  | Проведение инвентаризации бесхозяйных сетей водоснабжения | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к использованию по назначению | Водопроводные сети приняты в муниципальную собственность | Отсутствуют |
| 06 | 5 | 3 |  | Проведение инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к использованию по назначению | Проведена инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов | Отсутствуют |
| 06 | 5 | 4 |  | Проведение инвентаризации бесхозяйных прудов | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к использованию по назначению | Проведена инвентаризация бесхозяйных прудов | Отсутствуют |
| 06 | 5 | 5 |  | Подготовка и содержание источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осеннее - зимний период | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к использованию по назначению | Проведены мероприятия по подготовке и содержанию источников противопожарного водоснабжения в условиях эксплуатации в весенне-летний и осеннее - зимний период | Отсутствуют |
| 06 | 5 | 6 |  | Осмотр источников противопожарного водоснабжения в целях проверки исправности и обеспечения, беспрепятственного подъезда к ним | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к использованию по назначению | Проведены осмотры источников противопожарного водоснабжения в целях проверки исправности и обеспечения, беспрепятственного подъезда к ним | Отсутствуют |
| 06 | 5 | 7 |  | Оборудование (обновление) источников противопожарного водоснабжения указателями установленного образца. | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к использованию по назначению | В соответствии с планами | Отсутствуют |
| 06 | 5 | 8 |  | Ремонт пожарных водоемов | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к использованию по назначению | В соответствии с планами | Отсутствуют |
| 06 | 5 | 9 |  | Ремонт пожарных гидрантов | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к использованию по назначению | В соответствии с планами | Отсутствуют |
| 06 | 5 | 10 |  | Разработка дорожной карты по оборудованию водозаборными устройствами водонапорных башен | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к использованию по назначению | В соответствии с планами | Отсутствуют |
| 06 | 5 | 11 |  | Установка пожарных резервуаров | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к использованию по назначению | В соответствии с планами | Отсутствуют |
| 06 | 5 | 12 |  | Разработка дорожной карты по установке пожарных гидрантов на существующих сетях водоснабжения | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к использованию по назначению | В соответствии с планами | Отсутствуют |
| 06 | 5 | 13 |  | Разработка дорожной карты по оборудованию естественных водоемов пирсами | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к использованию по назначению | В соответствии с планами | Отсутствуют |
| 06 | 5 | 14 |  | Оборудование на естественных водоемах незамерзающих прорубей | Территориальные отделы Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации  МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение года | В течение года | Повышение готовности источников наружного противопожарного водоснабжения к использованию по назначению | Проводилась работа по оборудованию незамерзающих прорубей на естественных водоемах | Отсутствуют |

Начальник Управления гражданской защиты,

информационных технологий и безопасности

Администрации МО «Муниципальный округ

Кизнерский район Удмуртской Республики» И.И. Матвиенко

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

| Код аналитической программной классификации | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 06 | 1 |  | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.** | | | | | | | |
| 06 | 1 |  | Оказание материальной помощи, пострадавшим в результате пожара на территории МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | Сумма материальной помощи | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 20,00 | 0,0 | 0,0 |

Начальник Управления гражданской защиты,

информационных технологий и безопасности

Администрации МО «Муниципальный округ

Кизнерский район Удмуртской Республики» И.И. Матвиенко

**Форма 5**

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода  (за прошлый год) | план  на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06** | **1** |  | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.** | | | | | | | | |
| 1 | Улучшение технической готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях, обеспечение устойчивой радиосвязи | % | 93 | 100 | 93 | -7 | 93 | 100 | отсутствует |
| 2 | Улучшение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | % | 97 | 100 | 97 | -3 | 97 | 100 | отсутствует |
| 3 | Улучшение уровня обеспеченности работников муниципальных учреждений МО «Кизнерский район» средствами индивидуальной защиты. | % | 97 | 100 | 97 | -3 | 97 | 100 | отсутствует |
| 4 | Снижение количества погибших на водных объектах | чел. на 100 тыс. насел. | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | отсутствует |
| 5 | Снижение количества происшествий на водных объектах | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | отсутствует |
| 6 | Степень укомплектованности пожарным оборудованием и имуществом. | % | 97 | 100 | 97 | -3 | 97 | 100 | отсутствует |
| 7 | Снижение количества пожаров в районе. | % | 26 | 3 | 29 | 6 | - 50 | 11 | отсутствует |
| 8 | Сокращение числа погибших людей при пожарах. | % | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 | 200 | отсутствует |
| 9 | Сокращение числа получивших травмы в результате пожаров | % | 0 | 3 | 5 | -2 | -63 | 500 | отсутствует |
| 10 | Улучшение уровня защищенности населения от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района | % | 93 | 100 | 93 | -7 | 93 | 100 | отсутствует |
| **06** | **2** |  | **Профилактика правонарушений на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.** | | | | | | | | |
| 1 | Снижение количества зарегистрированных правонарушений | % | 3,9 | 1 | 3,9 | 2,9 | 290 | 41,4 | отсутствует |
| 2 | Снижение количества правонарушений, совершенных в общественных местах | % | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | отсутствует |
| 3 | Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними | % | 22,9 | 1 | 30,0 | 29,0 | 3000 | 31 | отсутствует |
| 4 | Увеличение количества граждан вовлечённых в охрану общественного порядка | % | 0 | 1 | 0 | -1 | -100 | 0 | отсутствует |
| **06** | **3** |  | **Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество общественных центров национальных культур действующих на территории Кизнерского района | ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | отсутствует |
| 2 | Количество национально – культурных объединений действующих на территории Кизнерского района | ед. | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | отсутствует |
| 3 | Количество муниципальных образований в Кизнерском районе в которых осуществляют деятельность общественные центры национальных культур | ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | отсутствует |
| 4 | Численность участников мероприятий направленных на популяризацию национальных культур | чел. | 2320 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 100 | отсутствует |
| 5 | Отсутствие террористических актов на территории муниципального образования «Кизнерский район». | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствует |
| 6 | Отсутствие актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального образования «Кизнерский район» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствует |
| **06** | **4** |  | **Построение и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.** | | | | | | | | |
| 1 | Снижение количество чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий | % | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует софинансирование |
| 2 | Снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях и происшествиях. | % | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует софинансирование |
| 3 | Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях и происшествиях. | % | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует софинансирование |
| 4 | Снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий | % | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует софинансирование |
| 5 | Снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах | % | 20,4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует софинансирование |
| 6 | Уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | % | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует софинансирование |
| **Развитие противопожарного водоснабжения на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.»** | | | | | | | | | | | |
| **06** | **5** | 1 | Обеспечение противопожарным водоснабжением населенных пунктов МО «Кизнерский район» | % | 95 | 100 | 95 | -5 | -5 | 100 | отсутствует |
| 2 | Выполнение мероприятий по модернизации систем пожарного водоснабжения | % | 24 | 34 | 24 | -10 | -10 | 100 | отсутствует |

Начальник Управления гражданской защиты,

информационных технологий и безопасности

Администрации МО «Муниципальный округ

Кизнерский район Удмуртской Республики» И.И. Матвиенко

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | Постановление Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район УР» | 28.12.2024 г. | 692 | Продление действия программы до 2028 года |

Начальник Управления гражданской защиты,

информационных технологий и безопасности

Администрации МО «Муниципальный округ

Кизнерский район Удмуртской Республики» И.И. Матвиенко

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 06 |  | «Безопасность на территории муниципального образования «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.». | Глава Кизнерского района | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности, Управление сельского хозяйства и развития сельских территорий  Сектор воспитания и социального сопровождения  Отдел культуры и молодежной политики | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 |
| 06 | 01 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г. | Первый заместитель Главы Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности, Управление сельского хозяйства и развития сельских территорий | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
| 06 | 02 | Профилактика правонарушений на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г. | Заместитель Главы Администрации Кизнерского района по социальным вопросам | Сектор воспитания и социального сопровождения Управления образования Администрации Кизнерского района | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 |
| 06 | 03 | Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.» | Заместитель Главы Администрации МО «Кизнерский район» по социальным вопросам | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности,  Отдел культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06 | 04 | Построение и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г. | Первый заместитель Главы Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации Кизнерского района | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | 1 |
| 07 | 05 | Развитие противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г. | Первый заместитель Главы Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | Управление сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кизнерского района | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Начальник Управления гражданской защиты,

информационных технологий и безопасности

Администрации МО «Муниципальный округ

Кизнерский район Удмуртской Республики» И.И. Матвиенко

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**о ходе реализации муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального образования «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.».**

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году.**

Все мероприятия, запланированные к исполнению в программе «Безопасность на территории муниципального образования «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.» выполнены в полном объеме.

1.1. Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.» в части выполнения работ выполнена на 100%, в части финансирования 99,8 %. Финансирование подпрограммы было из местного и республиканского бюджета.

**Мероприятия по гражданской обороне:**

- хранение СИЗ для обеспечения населения при ЧС.

**Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера:**

- оснащение ЕДДС.

**Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах:**

- выставление аншлагов о запрете купания в несанкционированных местах для купания;

- проведение разъяснительной работы с населением по безопасности и мерам по предупреждению несчастных случаев на водных объектах в купальный сезон, в том числе с использованием средств массовой информации;

- приобретение оборудование для спасательного поста в село Кизнер.

**Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:**

- опашка, создание противопожарных разрывов, мин. полос;

- приобретение и установка автономных пожарных извещателей;

- финансовое материально-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информирование населения по мерам пожарной безопасности;

- текущие расходы (з/плата водителям пожарных автомобилей, ГСМ, страхование, запчасти, коммунальные услуги, транспортный налог, услуги связи и т.д.);

- обслуживание пожарных гидрантов;

- приобретение и обслуживание первичных средств пожаротушения на муниципальных объектах;

- огнезащитная обработка сгораемых конструкций, элементов интерьера;

- монтаж, ремонт, обслуживание внутреннего пожарного водопровода, замена пожарных шкафов, приобретение рукавов и стволов для пожарных кранов;

- обучение сотрудников муниципальных объектов мерам пожарной безопасности;

- монтаж, ремонт, обслуживание, модернизация пожарной сигнализации, систем оповещения, приобретение указателей, знаков пожарной безопасности, планов эвакуации.

1.2. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.» выполнена в полном объеме, в части финансирования на 100 %. Финансирование подпрограммы было как из местного бюджета, так республиканского.

**Мероприятия по профилактике правонарушений:**

- проведено 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений;

- проведено 19 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних;

-проведено материальное стимулирование и страхование для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;

- лагерная профильная смена «Перекресток» для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.3. Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории МО «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.» выполнена в части, запланированных мероприятий на 2023 год, на 100 %, в части финансирования на 100 %. Финансирование подпрограммы из местного бюджета.

**Мероприятия по гармонизации межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма:**

- проведены мероприятия по популяризации национальных культур.

- проведено 4 заседания антитеррористической комиссии Кизнерского района;

- проведен День солидарности борьбы с терроризмом.

- изготовлены памятки.

1.4. Мероприятия по построению и внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г. выполнены в части, запланированных мероприятий на 2023 год, на 100 %.

**Мероприятия по построению и внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Кизнерского района:**

- утвержден план работы по совершенствованию создания ЕДДС;

- утвержден план мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК «Безопасный город»;

- проведен первичный анализ функционирующих систем безопасности жизнеобеспечения на территории Кизнерского района.

1.5. Мероприятия по развитию противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г. выполнены в части, запланированных мероприятий на 2023 год, на 100 %.

**Мероприятия по развитию противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Кизнерский район»:**

-учет источников противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования;

-проведение инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов;

-проведение инвентаризации бесхозяйных прудов;

-подготовка и содержание источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осеннее - зимний период;

-осмотр источников противопожарного водоснабжения в целях проверки исправности и обеспечения, беспрепятственного подъезда к ним;

-оборудование (обновление) источников противопожарного водоснабжения указателями установленного образца;

- оборудование на естественных водоемах незамерзающих прорубей.

**2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. Обоснование причин (при наличии соответствующих факторов):**

Все мероприятия, запланированные к исполнению в программе «Безопасность на территории муниципального образования «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.» выполнены в полном объеме.

Оценка муниципальной подпрограммы «Безопасность на территории муниципального образования «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.» - 0,75 (удовлетворительно).

Основные причины: увеличение числа погибших и травмированных при пожарах, отсутствие софинансирования по подпрограмме «Построение и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Кизнерский район» на 2020-2024 г.г.»

Начальник Управления гражданской защиты,

информационных технологий и безопасности

Администрации МО «Муниципальный округ

Кизнерский район Удмуртской Республики» И.И. Матвиенко